# STATEMENT OF WORK

Declaración de Trabajo (SoW)

| Proyecto | Fundación de Dominio de datos Salud y Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA |
| --- | --- |
| Cliente | SURA |
| Proveedor | NTT DATA |
| Versión | [1.0] |

- Tabla de contenido

STATEMENT OF WORK	1

1	Objetivo	8

2	Contexto del proyecto	8

3	Alcance del trabajo	10

3.1	Fundación del Dominio de Datos de Salud	10

3.1.1	Arquitectura fundacional de datos de salud	10

3.1.2	Integración de fuentes de información de salud	11

3.1.3	Primera versión del Dominio de Datos de Salud	11

3.1.4	Gestión e integración de identidad de las entidades de salud	12

3.1.5	Implementación de capacidades del servidor terminológico	12

3.1.6	Primera versión del modelo OMOP	13

3.1.7	Gobierno de datos bajo MAGI 2.0	14

3.1.8	Gobierno de IA	15

3.1.9	Observabilidad y operación de la solución	15

3.1.10	Habilitación para consumo y reutilización	16

3.1.11	DevSecOps, DataOps y automatización de despliegues	16

3.1.12	Documentación y transferencia de conocimiento	16

3.1.13	Arquitectura de referencia de la solución Dominio Salud	17

3.1.14	Arquitectura de referencia de la solución servidor terminológico	19

3.2	Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA	20

3.2.1	Arquitectura fundacional de la plataforma	20

3.2.2	Modelo de datos federado	21

3.2.3	Framework de onboarding de Data Partners	22

3.2.4	Productos de datos	23

3.2.5	Capa semántica y Dominio de Conocimiento v1	23

3.2.6	Backend y Servicios de plataforma	24

3.2.7	Capacidades analíticas PHM v1	25

3.2.8	Capacidades analíticas RWE v1	26

3.2.9	Agentes inteligentes PHM y RWE v1	26

3.2.10	Panel de Administración de Federación v1	27

3.2.11	Gobierno, seguridad y control de acceso	28

3.2.12	Observabilidad e industrialización	29

3.2.13	Validación end-to-end, documentación y transferencia	29

3.2.14	Arquitectura de referencia	32

3.2.15	Frontend y Acceso	33

3.2.16	APIs y Backend	34

3.2.17	Motor Analítico y de Datos	36

3.2.18	Gobierno de Plataforma	37

3.2.19	Modelos Analíticos	41

3.2.20	Agentes Inteligentes	42

3.2.21	Herramientas	42

3.2.22	Modelo de Datos Federado	43

3.2.23	Prerrequisitos y consideraciones para la federación de datos	45

3.2.24	Borderless Lakehouse / Cross-Cloud Lakehouse	47

3.2.25	Prerrequisitos técnicos del Data Partner	47

3.2.26	La conectividad podrá establecerse mediante:	49

3.2.27	Autenticación y autorización	49

3.2.28	BigQuery Omni Patrón alternativo	50

3.2.29	Aprendizaje federado	50

4	Entregables	51

4.1	Entregables Fundación del Dominio de Datos de Salud	51

4.2	Entregables Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA	53

5	Cronograma e hitos	59

5.1	Cronograma e hitos Fundación del Dominio de datos de Salud	59

5.2	Cronograma e hitos Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA	59

5.3	Visión de evolución de AlejandrIA – No vinculante	63

6	Roles y responsabilidades	65

6.1	Objetivo del modelo de trabajo	65

6.2	Modelo general de células	65

6.3	Célula de Data Partner / Fundación del Dominio de Datos de Salud	66

6.3.1	Propósito	66

6.3.2	Responsabilidades principales	66

6.3.3	Roles sugeridos NTT DATA	66

6.3.4	Aporte de valor en la etapa fundacional	67

6.4	Célula de Casos de Uso o Implementadora	67

6.4.1	Propósito	67

6.4.2	Responsabilidades principales	68

6.4.3	Roles sugeridos NTT DATA	68

6.4.4	Aporte de valor en la etapa fundacional	69

6.4.5	Entregables esperados	69

6.5	Equipo SURA requerido	70

6.5.1	Roles principales de SURA	70

6.6	Relación entre células y equipo SURA	73

6.7	Responsabilidades	73

6.8	Aporte de valor integrado para la etapa fundacional	74

7	Supuestos y consideraciones	74

7.1	Premisas y supuestos generales	74

7.2	Premisas operativas y de Gobierno	76

7.3	Supuestos operativos	76

7.4	Premisas contractuales y responsabilidades	77

7.5	Responsabilidades y condiciones de ejecución	78

7.6	Supuestos base de la propuesta	80

7.7	Supuestos y premisas de alcance técnico - Fundación del Dominio de datos Salud	81

7.8	Supuestos y premisas de alcance técnico - Plataforma Federada de Inteligencia en Salud – AlejandrIA	83

7.9	Modelo de entrega	84

7.10	Infraestructura y plataforma	84

7.10.1	Accesos y gobierno	85

7.10.2	Integraciones y dependencias externas	85

7.10.3	Alcance de la consultoría NTT DATA	86

7.11	Supuestos de ejecución	86

7.12	Riesgos que el cliente debe gestionar	87

8	Fuera de alcance	88

8.1	Fundación del Dominio de Datos de Salud	88

8.2	Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA	89

9	Gestión de controles de cambios	91

9.1	¿Qué se considera un cambio?	91

9.2	Tipos de cambio y tiempos de gestión	91

9.3	Proceso de gestión del cambio	92

9.4	Identificación del cambio	92

9.5	Registro del Change Request	92

9.6	Análisis de impacto	93

9.7	Clasificación del cambio	93

9.8	Revisión y aprobación	94

9.9	Actualización del plan	94

9.10	Ejecución del cambio	95

9.11	Validación y cierre	95

9.12	¿Qué ocurre si el cambio no es aprobado?	95

9.13	Cambios durante ejecución Agile	96

9.14	Responsabilidades de las partes	96

9.14.1	Responsabilidades de SURA	96

9.14.2	Responsabilidades de NTT DATA	96

9.15	Consideración final	97

10	Modelo comercial y facturación	98

10.1	Fundación del Dominio de Datos de Salud	98

10.2	Plataforma Federada de Inteligencia en Salud – AlejandrIA	99

11	Gobierno, seguimiento y escalamiento	100

11.1	Objetivo del modelo Agile	100

11.2	Principios de ejecución Agile	100

11.3	Modelo de trabajo Agile	101

11.3.1	12.4.1 Backlog del proyecto	101

11.3.2	Sprints de trabajo	101

11.3.3	Releases o cortes de valor	102

11.3.4	Ceremonias Agile	102

11.4	Artefactos de gestión Agile	103

11.5	Definition of Ready	104

11.6	Definition of Done	104

11.7	Reporte de estado Agile	104

11.8	Ruta de escalamiento Agile	105

11.8.1	Nivel 1: Impedimentos operativos del sprint	105

11.8.2	Nivel 2: Bloqueos tácticos o dependencias críticas	105

11.8.3	Nivel 3: Decisiones ejecutivas o cambios relevantes	105

11.9	Paso a paso de ejecución Agile	106

11.9.1	Agile Kick-off	106

11.9.2	Construcción y priorización del backlog	106

11.9.3	Definición de historias y criterios de aceptación	106

11.9.4	Sprint Planning	106

11.9.5	Ejecución del sprint	106

11.9.6	Seguimiento diario o frecuente	106

11.9.7	Validación técnica y funcional	107

11.9.8	Sprint Review / Demo	107

11.9.9	Retrospectiva	107

11.9.10	Go / Next	107

11.9.11	Release y transferencia	107

11.10	Modelo de transferencia de conocimiento y adopción operativa para SURA	108

12	Riesgos principals	109

12.1	Fundación del Dominio de Datos de Salud	109

12.2	Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA	111

13	Beneficios	113

13.1	Beneficios Fundación del Dominio de Datos de Salud	113

13.2	Los fundacionales son los habilitadores que permiten que los casos de uso posteriores sean confiables, escalables y sostenibles.	113

13.3	Beneficios Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA	114

14	Aprobaciones	116

# Objetivo

El objetivo de este Statement of Work (SOW) es definir el alcance, los entregables, las responsabilidades, el cronograma y los criterios de aceptación para la implementación de la primera versión de la Iniciativa AlejandrIA, conformada por dos proyectos complementarios: la Fundación del Dominio de Datos de Salud y la Plataforma Federada de Inteligencia en Salud – AlejandrIA.

# Contexto del proyecto

Como visión, AlejandrIA busca consolidar un ecosistema de generación de conocimiento sobre la salud de las poblaciones latinoamericanas, soportado en datos multimodales y orientado a transformar dicho conocimiento en evidencia, capacidades analíticas y soluciones que aporten valor a la toma de decisiones en salud.

Materializar esta visión requiere evolucionar progresivamente desde la disponibilidad de información hacia una capacidad sostenible para integrar, estandarizar, gobernar y transformar datos de salud en conocimiento reutilizable. En este contexto, el direccionamiento estratégico de AlejandrIA plantea como prioridades la validación de capacidades críticas, la construcción de fundaciones de datos y tecnología, la materialización inicial de la estrategia de datos mediante OMOP y clinical IA y la habilitación progresiva de casos de uso asociados a líneas de negocio PHM, RWE, medicina personalizada y servicios analíticos.

El presente SOW se limita específicamente a la implementación de un MVP, cuyo alcance funcional y técnico se detalla en las secciones posteriores, y constituye la primera etapa de esta visión evolutiva. En consecuencia, capacidades posteriores como la incorporación de datos multimodales, la ampliación hacia otros modelos y estándares de datos, la integración de nuevos Data Partners y la evolución de los mecanismos de federación hacia estrategias como procesamiento distribuido y aprendizaje federado, no forman parte del alcance de este SOW, aunque la arquitectura fundacional del MVP deberá considerar principios de modularidad, interoperabilidad y escalabilidad que faciliten su incorporación futura, procurando minimizar cambios estructurales en la plataforma.

Para abordar esta evolución de manera estructurada, la implementación se ha organizado en dos proyectos complementarios, con alcances y entregables diferenciados:

- Fundación del Dominio de Datos de Salud: orientado a establecer la fundación de información sobre la cual podrán desarrollarse diferentes capacidades y casos de uso. Comprende la integración de las fuentes de salud priorizadas, la construcción de la primera versión del Dominio de Datos de Salud contemplando subdominios de Persona y Afiliación, Atención y Prestación de Salud, Medicamentos y Tratamientos, Laboratorios y Mediciones Clínicas, y Autorizaciones y Servicios de Salud, considerando exclusivamente la información disponible en las fuentes priorizadas y requerida para habilitar los casos de uso incluidos en el presente SOW , la implementación de una primera versión del modelo OMOP, las capacidades e integración del servidor terminológico y los elementos de arquitectura, calidad, interoperabilidad y gobierno de datos aplicables bajo los lineamientos de MAGI 2.0.

- Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA: orientado a construir las capacidades tecnológicas y funcionales necesarias para transformar y explotar la información mediante productos de datos, analítica, Inteligencia Artificial y otros servicios de conocimiento, así como habilitar progresivamente la interacción con diferentes actores y Data Partners del ecosistema. La plataforma adoptará el enfoque AI First, mediante el cual las oportunidades y capacidades susceptibles de incorporar Inteligencia Artificial serán evaluadas desde su diseño y determinar el enfoque más adecuado —analítica tradicional, IA/ML predictiva, IA generativa o IA agéntica— de acuerdo con el problema a resolver.

El siguiente diagrama conceptual establece una separación clara pero integrada entre los dos proyectos que habilitan la visión de AlejandrIA.

El Proyecto 1 – Fundación del Dominio de Datos de Salud constituye la fundación de datos, integrando y gobernando las fuentes priorizadas para construir el Dominio de Datos de Salud v1, resolver la identidad mediante MPI, estandarizar conceptos mediante el Servidor Terminológico, transformar la información hacia FHIR y, a partir de esta representación, construir el modelo OMOP v1.

Sobre esta fundación, el Proyecto 2 – Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA consume OMOP como fuente principal e incorpora progresivamente información de futuros Data Partners mediante un modelo de federación de datos que para el alcance del presente SOW se orienta a habilitar mecanismos mediante los cuales AlejandrIA pueda descubrir, acceder y consultar de forma gobernada datos administrados por los Data Partners, procurando que estos permanezcan en su ubicación de origen y evitando su copia o replicación, habilitando una capa semántica, productos de datos, modelos analíticos PHM/RWE, agentes inteligentes, servicios de backend y experiencias de usuario. Ambos proyectos se articulan mediante estándares, contratos e interfaces definidas y comparten capacidades transversales de gobierno, seguridad, identidad, observabilidad y operación, permitiendo que la solución evolucione de forma modular, gobernada y escalable.

Img1: Diagrama conceptual Fundación del dominio de datos de salud y Plataforma AlejandrIA

# Alcance del trabajo

## Fundación del Dominio de Datos de Salud

- El alcance para el proyecto Fundación del Dominio de Datos de Salud comprende el diseño, construcción, integración y habilitación de la primera versión de la Fundación del Dominio de Datos de Salud, incluyendo las capacidades de arquitectura, integración de fuentes, modelado del dominio, estandarización OMOP, gestión terminológica, calidad, gobierno y habilitación para consumo.

- La implementación será realizada de manera incremental sobre las fuentes, entidades y capacidades priorizadas para esta primera versión. La solución deberá considerar su evolución futura, permitiendo incorporar progresivamente nuevas fuentes, nuevos dominios de información, mayor cobertura del modelo OMOP y nuevos consumidores.

### Arquitectura fundacional de datos de salud

- Definir e implementar la arquitectura tecnológica fundacional del Dominio de Datos de Salud, estableciendo los componentes, patrones, flujos, zonas de información, mecanismos de integración, interoperabilidad y lineamientos técnicos necesarios para soportar el ciclo de vida de los datos incluidos en el alcance del MVP. La arquitectura deberá estar alineada con los lineamientos establecidos en MAGI v2.0 y considerar desde su diseño principios de seguridad, privacidad, gobierno, trazabilidad, escalabilidad e interoperabilidad que permitan su evolución progresiva.

- Este frente comprende:

- Diseño de la arquitectura lógica y física de la solución.

- Definición de componentes tecnológicos y responsabilidades.

- Definición de zonas y capas de procesamiento de información.

- Patrones de ingesta, transformación, estandarización y publicación.

- Diseño e implementación del FHIR Store intermedio

- Definición de mecanismos de integración entre fuentes, Dominio Salud, servidor terminológico, servidor MPI y OMOP.

- Definición de mecanismos para exposición y consumo de los productos de datos resultantes.

- Incorporación de capacidades transversales de seguridad, observabilidad, trazabilidad, linaje, clasificación de la información y gobierno, en alineación con MAGI v2.0.

- Diseño bajo principios de escalabilidad y extensibilidad para nuevas fuentes, consumidores y tipologías de información, incluyendo datos estructurados y no estructurados.

- Definición de lineamientos de interoperabilidad con la Plataforma AlejandrIA y otros consumidores internos.

- Documentación de la arquitectura y decisiones técnicas relevantes.

- La arquitectura resultante constituirá la base tecnológica sobre la cual se implementarán las demás capacidades incluidas en este SOW.

### Integración de fuentes de información de salud

- Diseñar e implementar los mecanismos necesarios para incorporar las fuentes de información priorizadas para el MVP, permitiendo disponer de sus datos de manera controlada, trazable y gobernada dentro de la arquitectura fundacional. El alcance considera IPSA, BH, SALUDWEB, ARL, HEALTHCARE, PHC, GLOBAL WEB y Mensajería Dinámica.

- Para cada fuente priorizada se contemplará, según corresponda:

- Análisis técnico y funcional de la fuente.

- Identificación de estructuras, entidades y atributos relevantes.

- Identificación de llaves y relaciones.

- Caracterización de volumen, periodicidad y mecanismos de actualización.

- Identificación y tratamiento de información sensible.

- Perfilamiento inicial, identificación de información sensible y aplicación de los lineamientos de clasificación, privacidad y gobierno definidos por MAGI v2.0.

- Diseño del mecanismo de integración.

- Desarrollo de pipelines de ingesta y procesamiento.

Controles técnicos sobre las cargas. incluyendo identificación del punto de falla, fuente, ejecución y datos afectados.

Manejo de errores y reprocesos bajo el marco journey del dato. Esto incluye manejo de reintentos controlados, checkpoints, reanudación y recuperación de cargas.

- Registro de trazabilidad y monitoreo de las ejecuciones.

- Documentación técnica de las interfaces y flujos implementados.

- La integración estará limitada a las fuentes y conjuntos de información explícitamente priorizados para la primera versión.

### Primera versión del Dominio de Datos de Salud

- Diseñar e implementar un modelo de información común de salud que permita organizar, relacionar y estandarizar la información proveniente de las diferentes fuentes.

- El Dominio de Datos de Salud actuará como una capa corporativa reutilizable y desacoplada de los sistemas fuente y de los casos de uso particulares.

- El alcance comprende:

Identificación y priorización de las principales entidades de negocio del dominio.

Definición conceptual y lógica del modelo.

Identificación de relaciones entre entidades.

Definición de atributos y reglas principales de negocio determinadas luego de la etapa de entendimiento de los datos y scorecards y reglas de calidad como validación de completitud, validez, consistencia y unicidad según la naturaleza del atributo.

Publicación y asociación de las métricas y scorecards de calidad a los activos correspondientes en las capacidades de catálogo (knowledge catalog) habilitadas en GCP.

Mapeo de las fuentes hacia el modelo del dominio.

Construcción de las estructuras físicas correspondientes.

Aplicación de buenas prácticas de diseño y tratamiento de datos, considerando, según corresponda, estrategias de particionamiento, organización física, optimización de consultas y mecanismos de acceso acordes con los volúmenes y patrones de consumo.

Estandarización de estructuras y formatos.

Gestión de identificadores y relaciones entre información proveniente de diferentes fuentes.

Registro y gestión de los activos del dominio en las capacidades de catálogo y gobierno definidas para GCP, así como la habilitación de los mecanismos de integración o sincronización de metadatos con Microsoft Purview según la herramienta lo permita.

Definición de mecanismos de evolución y versionamiento del dominio.

Documentación del modelo y sus estructuras.

- Esta primera versión constituirá la base para evolucionar progresivamente hacia una representación integral y corporativa de la información de salud.

### Gestión e integración de identidad de las entidades de salud

- Implementar las capacidades priorizadas para identificar y relacionar de manera consistente las entidades que requieren consolidación entre diferentes fuentes, particularmente aquellas necesarias para construir una visión longitudinal de la información.

- Dependiendo de la definición funcional y técnica que se levante en la etapa de definición y entendimiento el presente SOW podrá considerar:

Identificación de llaves disponibles en las fuentes.

Definición de reglas de correspondencia.

Resolución de identificadores provenientes de diferentes sistemas.

Generación o utilización de identificadores corporativos.

Controles para evitar duplicidades.

Trazabilidad entre identificadores origen y consolidados.

Integración de estas capacidades con el Dominio Salud y OMOP.

- Las capacidades de gestión de identidad estarán limitadas a las entidades, fuentes y atributos explícitamente priorizados para el MVP objeto del presente SOW, y podrán evolucionar posteriormente para incorporar nuevas entidades, fuentes y estrategias de resolución de identidad.

### Implementación de capacidades del servidor terminológico

- Habilitar las capacidades terminológicas necesarias para estandarizar el significado clínico y semántico de la información integrada.

- El Servidor Terminológico permitirá administrar y utilizar de manera controlada los vocabularios, conceptos, relaciones y sistemas de codificación requeridos por el Dominio de Datos de Salud, los procesos de interoperabilidad y el modelo OMOP, exponiendo sus capacidades mediante interfaces API y herramientas MCP para su consumo por componentes y agentes autorizados.

- Se habilitará un mecanismo backend para registrar, importar, validar, aprobar y publicar mappings terminológicos requeridos por los casos de uso priorizados. La construcción de mappings podrá realizarse inicialmente mediante plantillas controladas de carga masiva junto con un proceso en back programático.

- El alcance contempla:

Definición de la arquitectura del componente terminológico.

Capacidades de búsqueda y consulta terminológica y semántica, incluyendo mecanismos para localizar conceptos considerando códigos, términos, sinónimos y relaciones disponibles.

Configuración de vocabularios y sistemas de codificación requeridos.

Gestión de conceptos y terminologías.

Gestión de Value Sets cuando aplique.

Mecanismos de validación de códigos.

Definición y administración de homologaciones.

Mapeo entre códigos locales y terminologías estandarizadas.

Integración del servidor terminológico con los procesos de transformación del Dominio Salud.

Integración con los procesos de estandarización hacia OMOP.

Exposición de las capacidades terminológicas necesarias para otros consumidores autorizados mediante API y protocolo MCP.

Documentación técnica y funcional.

- El alcance de vocabularios y homologaciones estará determinado por las fuentes y casos de información priorizados para esta primera versión.

### Primera versión del modelo OMOP

- Diseñar e implementar una primera versión del OMOP Common Data Model (CDM) como modelo estandarizado para explotación e interoperabilidad analítica de la información de salud.

- Este frente comprende:

Definición de la versión de OMOP CDM a utilizar.

Para el alcance inicial se contempla, según disponibilidad de información, el poblamiento de: PERSON, OBSERVATION_PERIOD, VISIT_OCCURRENCE, CONDITION_OCCURRENCE, PROCEDURE_OCCURRENCE, DRUG_EXPOSURE, MEASUREMENT y OBSERVATION, así como las tablas complementarias y de vocabulario requeridas para garantizar

su funcionamiento y los casos de uso PHM/RWE.

Diseño del mapeo entre Dominio Salud y OMOP.

Implementación de las estructuras OMOP priorizadas.

Construcción de procesos de transformación y carga.

Aplicación de vocabularios estandarizados e identificación y tratamiento de brechas para homologaciones. No forma parte del alcance la construcción integral de nuevos vocabularios para Colombia o Latinoamérica.

Integración con las capacidades terminológicas.

Gestión de conceptos estándar y conceptos fuente.

Conservación de trazabilidad entre información origen, Dominio Salud y OMOP.

Validación estructural del modelo mediante pruebas unitarias sobre reglas, transformaciones y de calidad incluyendo conformidad, integridad y relaciones entre las tablas implementadas.

Documentación de mappings, reglas y transformaciones.

Preparación de OMOP para su consumo posterior por casos de uso analíticos y de investigación.

- La primera versión de OMOP estará acotada a las fuentes, dominios clínicos y entidades priorizadas durante el primer mes del proyecto considerando su relevancia para los casos de uso PHM/RWE definidos, la disponibilidad, calidad y granularidad de la información estableciendo una base extensible para futuras iteraciones.

### Gobierno de datos bajo MAGI 2.0

- Incorporar los lineamientos y capacidades de gobierno requeridos por el marco MAGI 2.0 sobre los activos construidos dentro del alcance.

- El alcance contempla, de acuerdo con los lineamientos MAGI 2.0 aplicables:

Identificación de Data Owners y Data Stewards.

Definición de responsabilidades sobre los activos de información.

Registro y gestión de metadatos.

Catalogación de los activos construidos.

Definición y documentación de términos de negocio.

Clasificación de información.

Gestión de linaje.

Trazabilidad fuente–Dominio Salud–OMOP.

Incorporación de reglas y resultados de calidad.

Definición de políticas de acceso, seguridad y privacidad.

Aplicación de lineamientos de seguridad y privacidad.

Documentación de controles aplicables.

Habilitación de los mecanismos de integración o sincronización de metadata entre las capacidades de catálogo y gobierno implementadas en GCP y Microsoft Purview, según las capacidades técnicas disponibles.

Aplicación, para las capacidades que incorporen Inteligencia Artificial, de los lineamientos definidos bajo AI First e IA Responsable, incluyendo el modelo de decisión, evaluación de riesgos de IA, trazabilidad entre datos y activos de IA, controles de privacidad y seguridad, evaluación y monitoreo, según corresponda al caso de uso.

### Gobierno de IA

- La plataforma AlejandrIA reconoce que SURA cuenta con un marco corporativo de gobierno de IA definido sobre sus entornos Azure y AWS, que incluye estándares para LLM gateways, runtimes de agentes, observabilidad, tracing, MCP gateways y demás aspectos relevantes para tal fin. Como parte de la ejecución del proyecto, el equipo NTT Data se compromete a realizar en el Mes 1 una revisión conjunta con el equipo de arquitectura de IA de SURA para mapear cada política corporativa vigente a los componentes equivalentes en GCP, documentar los resultados en un ADR de alineación de gobierno de IA que formará parte de los entregables de arquitectura, y asegurar que dicho ADR sea el documento de referencia que demuestre el cumplimiento del gobierno corporativo a lo largo de todas las fases de implementación

### Observabilidad y operación de la solución

- Habilitar capacidades básicas de observabilidad que permitan conocer el estado de los componentes y procesos implementados.

- El alcance contempla:

Registro de ejecuciones de pipelines.

Monitoreo de cargas.

Registro y clasificación de errores.

Métricas operativas principales.

Alertas sobre fallos críticos.

Trazabilidad de procesamiento.

Apoyo para integración con herramientas bajo estándares SURA (Dynatrace).

Documentación de procedimientos básicos de recuperación y reproceso.

- GCP cuenta con capacidades nativas para los tres dominios de observabilidad que Dynatrace no cubre de forma nativa en plataformas de IA: monitoreo de modelos y drift de datos, observabilidad de agentes e interacciones LLM —tool calls, tokens, groundedness y guardrails—, y calidad del dato federado. Dynatrace está orientado al plano de aplicación y no fue diseñado para cubrir estos requisitos específicos de observabilidad de IA, por lo que se requerirá una capa complementaria independientemente del cloud. La definición de si esa capa se implementa con herramientas GCP nativas o se alinea con las soluciones que SURA ya tiene establecidas en su marco de gobierno de IA es una decisión de diseño que se tomará en el Mes 1, como parte del ejercicio de alineación del gobierno corporativo de IA con la arquitectura de AlejandrIA en GCP. Estas herramientas pueden ser Cloud Monitoring, Cloud Logging y Cloud Trace para la telemetría operacional; OpenTelemetry y las capacidades de Agent Observability para agentes y aplicaciones de IA.

### Habilitación para consumo y reutilización

- Preparar los productos de datos construidos para que puedan ser utilizados de manera controlada por diferentes consumidores.

- La Fundación del Dominio de Datos de Salud será diseñada como un activo corporativo reutilizable, por lo que sus mecanismos de consumo no estarán limitados a AlejandrIA.

- Este frente comprende:

Definición de productos o interfaces de datos para consumo.

Mecanismos de acceso controlado.

Publicación de datasets o vistas autorizadas.

Habilitación de mecanismos de interoperabilidad.

Documentación para consumidores.

Integración con AlejandrIA en los puntos definidos entre ambos proyectos.

Integración con Lakehouse SURA Colombia mediante federación de catálogos de unity catalog tanto como consumidor como fuente según se requiera para los casos de uso.

### DevSecOps, DataOps y automatización de despliegues

- Establecer las capacidades necesarias para administrar de manera automatizada, segura, trazable y controlada el ciclo de vida técnico de los componentes de datos y software desarrollados dentro del alcance del MVP, incorporando prácticas de seguridad desde el proceso de desarrollo hasta su despliegue y operación.

- El alcance incluye:

- Estructuración de repositorios.

- Estrategia de ramas y versionamiento.

- Gestión de configuración por ambiente.

- Automatización de despliegues cuando aplique.

- Pipelines CI/CD.

- Incorporación de controles de seguridad dentro del ciclo CI/CD, incluyendo análisis de código, dependencias, vulnerabilidades y configuraciones, según los lineamientos y herramientas corporativas disponibles.

- Gestión de artefactos.

- Separación de ambientes.

- Trazabilidad de versiones desplegadas.

- Documentación del procedimiento de promoción entre ambientes.

### Documentación y transferencia de conocimiento

- Documentar los componentes construidos en confluence y realizar la transferencia de conocimiento necesaria para facilitar su administración, operación y evolución posterior.

- El alcance contempla:

- Documentación de arquitectura.

- Documentación de fuentes y mecanismos de integración.

- Modelo del Dominio de Datos de Salud.

- Modelo OMOP implementado.

- Matrices de mapeo.

- Documentación del servidor terminológico y sus componentes asociados, arquitectura, IA, seguridad y gobierno.

- Vocabularios y homologaciones implementadas.

- Metadatos y artefactos de gobierno.

- Documentación de seguridad.

Documentación operativa.

Procedimientos de despliegue.

Sesiones de transferencia de conocimiento a los equipos definidos por Salud SURA.

Inteligencia artificial: gobierno, agentes, modelos analíticos, observabilidad

- La implementación se concentrará en las fuentes y capacidades priorizadas, buscando establecer los patrones, modelos, estándares y componentes reutilizables que permitan ampliar progresivamente la fundación sin requerir rediseños estructurales.

- Como parte de los entregables del proyecto, NTT Data estructurará y mantendrá en el espacio Confluence de AlejandrIA una sección dedicada a esta documentación. Esta sección se iniciará en el Mes 1 con el ADR de alineación al marco corporativo de SURA, y se completará progresivamente conforme avancen los hitos del proyecto, de modo que al cierre del Mes 6 la documentación de IA esté lista para ser operada de forma autónoma por el equipo de SURA.

### Arquitectura de referencia de la solución Dominio Salud

La arquitectura física propuesta para AlejandrIA se implementa principalmente sobre Google Cloud Platform (GCP) y establece una plataforma central para la integración, estandarización, gobierno y explotación analítica de información de salud. La solución permite integrar fuentes corporativas de SURA, construir productos de información estandarizados y habilitar su consumo por capacidades analíticas, de Inteligencia Artificial y por Data Partners externos bajo un esquema federado.

La arquitectura separa las capacidades de ingesta, almacenamiento, procesamiento, interoperabilidad clínica, analítica, IA, gobierno y federación, permitiendo que cada componente evolucione de manera independiente y manteniendo controles transversales de seguridad, observabilidad y operación.

- La capa semántica no forma parte de la Fundación del Dominio de Datos de Salud. Su diseño e implementación corresponde al Proyecto 2 – Plataforma Federada de Inteligencia en Salud, tomando OMOP y otros productos autorizados como fuentes de conocimiento.

- Datastream será utilizado como mecanismo de replicación de los datos provenientes de PHC. Para las tablas que no contengan campos CLOB, la replicación se realizará hacia BigQuery. Para aquellas tablas que contengan campos CLOB y presenten restricciones para su replicación directa hacia BigQuery, Datastream replicará la información hacia Cloud Storage como zona de aterrizaje, desde donde se ejecutarán los procesos posteriores de procesamiento e integración hacia las capas correspondientes.

- No se establece un único mecanismo de ingesta para todas las fuentes. El patrón será seleccionado según características como tecnología origen, volumen, estructura, frecuencia, tamaño de campos y capacidades de conectividad disponibles.

- La información priorizada será transformada desde el Dominio de Datos de Salud hacia FHIR antes de construir OMOP, manteniendo FHIR como representación estandarizada intermedia dentro del flujo de datos.

- Los recursos FHIR generados serán publicados inicialmente en un FHIR Store intermedio creado desde proyecto de interoperabilidad. La sincronización con el FHIR Store corporativo existente de SURA no forma parte del alcance de esta primera versión.

- La solución se integrará con las capacidades de MPI definidas por SURA para resolver y mantener la identidad de los pacientes a través de las diferentes fuentes y capas de información.

- La conexión de futuros Data Partners y la capacidad para consultar o procesar información de manera federada serán responsabilidad del Proyecto 2, evitando trasladar esta responsabilidad a la Fundación del Dominio de Datos de Salud.

### Arquitectura de referencia de la solución servidor terminológico

- Adicionalmente, la solución deberá contemplar un conjunto de capacidades funcionales orientadas a la gestión y homologación de información, incluyendo búsqueda por código para consultas específicas, búsqueda semántica para identificación basada en significado y contexto, procesos de homologación en esquemas 1:1, 1:n y n:n, así como mecanismos de priorización de homologaciones para optimizar la selección de resultados. La arquitectura también deberá soportar procesamiento de búsquedas en modalidad batch para cargas masivas y modalidad transaccional mediante APIs para consultas en tiempo real. Finalmente, se considerará la habilitación de capacidades MCP (Model Context Protocol) para facilitar la integración e interacción de agentes de IA.

- La presente arquitectura debe interpretarse como una referencia funcional y tecnológica preliminar que podrán afinarse en etapa de diseño.

## Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA

El alcance para el proyecto Plataforma Federada de Inteligencia en Salud comprende el diseño, construcción, integración y habilitación de la primera versión de la plataforma AlejandrIA, incluyendo las capacidades de arquitectura, federación de Data Partners, productos de datos, capa semántica, backend, frontend, modelos analíticos, capacidades PHM/RWE, agentes inteligentes, gobierno, seguridad, observabilidad y administración de la federación.

La plataforma será concebida desde su primera versión bajo un modelo multi-Data Partner ready y federado. Para el primer release, SURA actuará como Data Partner inicial y la plataforma consumirá principalmente el modelo OMOP v1 proporcionado por el proyecto Fundación del Dominio de Datos de Salud. La arquitectura deberá permitir incorporar progresivamente nuevos Data Partners mediante mecanismos estandarizados de onboarding, integración y configuración, procurando que su incorporación no requiera rediseñar las capacidades centrales de AlejandrIA.

La implementación se realizará de manera incremental sobre los casos de uso, productos de datos y capacidades priorizadas para esta primera versión, estableciendo una fundación reutilizable y extensible para incorporar posteriormente nuevos Data Partners, casos de uso, modelos analíticos, agentes y experiencias de consumo.

### Arquitectura fundacional de la plataforma

Definir e implementar la arquitectura tecnológica que soportará la Plataforma Federada de Inteligencia en Salud, estableciendo los componentes, patrones, servicios, interfaces y lineamientos necesarios para soportar sus capacidades funcionales, analíticas, semánticas y de Inteligencia Artificial.

La arquitectura establecerá los mínimos no negociables que deben estar presentes desde la primera versión: separación en capas de proyectos GCP con fronteras explícitas entre exposición pública, control transaccional, analítica y enclave de dato paciente-nivel; clúster GKE privado con namespaces dedicados por dominio funcional; API Gateway como único punto de entrada a los servicios de negocio; gestión de identidad centralizada con separación entre identidades de usuarios finales e identidades de servicio de workloads; persistencia transaccional con alta disponibilidad y recuperación probada; control de salida de resultados mediante cuarentena y gate de divulgación; y aprovisionamiento de infraestructura como código versionado y desplegable por pipeline.

Los atributos de calidad que gobernarán el diseño y la evolución de la plataforma son:

- Disponibilidad con SLO objetivo del 99,9 % para la plaforma, sin embargo, no implica un DR multi-region,

- Seguridad bajo un modelo de defensa en profundidad sin credenciales estáticas en código ni imágenes; privacidad por diseño con dato agregado como nivel por defecto y acceso a dato paciente-nivel restringido al enclave autorizado.

- Reproducibilidad de cohortes y estudios por definición, corte y versión de herramientas

- Auditabilidad mediante eventos inmutables con trazabilidad completa de actor, acción, recurso y correlación

- Aislamiento comprobado entre tenants.

- Observabilidad mediante trazas distribuidas y métricas sin contenido clínico en los registros de operación.

- Mantenibilidad mediante pipelines de entrega continua con aprobación y rollback disponible en todos los componentes críticos.

- Escalabilidad operativa con autoescalado en servicios síncronos y ejecución analítica batch como pods efímeros orientados a eventos.

Sin embargo, se debe definir los temas asociados a capacidad, concurrencia, latencia, ventanas de mantenimiento y batch, así como políticas de RTO y RPO para el afinamiento de 	la arquitectura y los requerimientos no funcionales.

Este frente comprende:

- Diseño de la arquitectura lógica y física de la solución.

- Diseño de la arquitectura de seguridad de la solución.

- Definición de componentes tecnológicos y responsabilidades.

- Definición de arquitectura de frontend, backend, datos, analítica e IA.

- Definición de patrones de integración entre componentes.

- Definición de controles de seguridad.

- Definición de mecanismos de consumo de OMOP.

- Definición de interfaces y contratos entre servicios.

- Diseño desacoplado entre capacidades centrales y Data Partners.

- Definición de patrones de escalabilidad y extensibilidad.

- Integración con capacidades transversales de seguridad, identidad, gobierno y observabilidad.

- Definición de lineamientos para evolución de la plataforma.

NOTA: Las actividades de aprovisionamiento de infraestructura GCP, configuración de seguridad de plataforma, gestión del FinOps, operación de DevOps e integración de la observabilidad con Dynatrace son responsabilidad del equipo de infraestructura de SURA y están fuera del alcance de implementación del equipo NTTDATA. El equipo NTTDATA participará en estas actividades en rol de acompañamiento técnico: levantando requerimientos, definiendo especificaciones, validando configuraciones y entregando documentación de referencia para su correcta implementación.

### Modelo de datos federado

Diseñar e implementar la primera versión del modelo de datos federado, proporcionando una capa común de acceso a la información disponible en los diferentes Data Partners y desacoplando las capacidades consumidoras de AlejandrIA de las particularidades técnicas de cada organización.

Para la primera versión se habilitará la conexión con el OMOP v1 de SURA, dejando establecidos los patrones necesarios para incorporar progresivamente nuevos Data Partners.

Este frente comprende:

- Conexión con OMOP v1 del primer Data Partner.

- Definición de mecanismos comunes de acceso a información.

- Definición de patrones para consulta federada.

- Preparación para consumo de información proveniente de múltiples Data Partners autorizados.

- Definición del patrón de incorporación de futuros Data Partners.

### Framework de onboarding de Data Partners

Diseñar y habilitar una primera versión del proceso de onboarding de Data Partners, estableciendo los requisitos, validaciones y configuraciones necesarias para incorporar progresivamente nuevas organizaciones al ecosistema AlejandrIA.

Como referencia, el framework podrá contar con lo siguientes niveles de madurez propuestos:

| Nivel | Nombre | Estado característico | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Fuentes dispersas | Información distribuida, baja estandarización y sin dominio de salud consolidado. | Construir la fundación de datos y gobierno. |
| L2 | Dominio de Salud Consolidado | Existe dominio integrado, pero no OMOP suficientemente habilitado. | Estandarizar y transformar hacia OMOP. |
| L3 | OMOP Ready | Existe OMOP con cobertura relevante y calidad suficiente para los casos priorizados, pero aún no se ha demostrado su compatibilidad tecnológica con el patrón federado de AlejandrIA. | Validar OMOP y preparar el assessment de federación. |
| L4 | Federation Ready | OMOP es utilizable, pero debe habilitarse o adaptarse para ser descubierto, autenticado y consultado de forma segura y gobernada desde AlejandrIA/BigQuery. | Resolver brechas de compatibilidad, conectividad, identidad, exposición, desempeño y gobierno. |
| L5 | Data Partner Federado | La integración federada está certificada y operativa bajo contratos, seguridad, privacidad, metadata, observabilidad y condiciones de servicio. | Operar como nodo gobernado de AlejandrIA. |

Este frente comprende:

- Definición del proceso de onboarding.

- Definición de requisitos técnicos mínimos.

- Definición de requisitos de interoperabilidad y conformidad OMOP.

- Definición de requisitos de conectividad.

- Definición de requisitos de seguridad y gobierno.

- Registro y configuración del Data Partner.

- Registro de productos y capacidades disponibles.

- Documentación del proceso para futuros Data Partners.

- Para la primera versión se habilitará la conexión con el OMOP v1 de SURA, dejando establecidos los patrones necesarios para incorporar progresivamente nuevos Data Partners.

Este frente comprende:

- Conexión con OMOP v1 del primer Data Partner.

- Definición de mecanismos comunes de acceso a información.

- Definición de patrones para consulta federada.

- Preparación para consumo de información proveniente de múltiples Data Partners autorizados.

- Definición del patrón de incorporación de futuros Data Partners.

### Productos de datos

Diseñar, construir y publicar los productos de datos de AlejandrIA requeridos por los casos de uso priorizados, utilizando OMOP y demás información autorizada como insumos y proporcionando estructuras gobernadas y reutilizables para analítica, aplicaciones y agentes.

Este frente comprende:

- Identificación y priorización de productos de datos.

- Diseño funcional y técnico.

- Construcción de datasets analíticos.

- Construcción de data marts cuando aplique.

- Construcción de features reutilizables.

- Definición de métricas e indicadores.

- Definición de contratos de consumo.

- Versionamiento de productos.

- Publicación para consumo por frontend, backend, modelos, workspaces y agentes.

- Diseño de productos considerando su potencial reutilización entre Data Partners.

### Capa semántica y Dominio de Conocimiento v1

Diseñar e implementar una primera versión de la capa semántica y del Dominio de Conocimiento en Salud, proporcionando una representación común que permita interpretar y relacionar de manera consistente la información disponible en AlejandrIA.

La capa semántica partirá principalmente de los conceptos y estructuras disponibles en OMOP y será definida de manera agnóstica de tecnología, permitiendo su implementación mediante el acelerador interno definido para este propósito o las capacidades tecnológicas seleccionadas.

Este frente comprende:

- Definición del Dominio de Conocimiento v1.

- Identificación de conceptos y entidades prioritarias.

- Definición de relaciones semánticas.

- Definición de ontologías y taxonomías cuando aplique.

- Habilitación de mecanismos de consulta y recuperación de conocimiento, pudiendo combinar, según el caso de uso, consultas estructuradas, búsqueda terminológica, búsqueda semántica/vectorial y patrones de recuperación aumentada como RAG o Graph RAG cuando resulten técnicamente justificados.

### Backend y Servicios de plataforma

Diseñar e implementar los servicios de backend requeridos para exponer de manera controlada las capacidades de datos, analítica, conocimiento e Inteligencia Artificial de AlejandrIA hacia las diferentes experiencias y consumidores. Estos servicios seguirán los controles tradicionales de API Gateway: diseño API-first, gestión centralizada a través de Apigee, autenticación y autorización por token, cuotas, versionado y enrutamiento privado.

Las capacidades expuestas por sistemas externos que sean consumidas por agentes inteligentes se integrarán bajo el estándar API-LED + MCP de SURA: cada capacidad se expone primero como API gestionada a través del API Gateway y, sobre esa misma API, se publica un servidor MCP que permite a los agentes descubrirla y consumirla como herramienta o recurso dentro de sus flujos de razonamiento.

Los agentes registrados en la plataforma accederán a estas capacidades exclusivamente a través de los servidores MCP habilitados, evitando el acoplamiento directo agente-backend que rompe el desacoplamiento definido en el blueprint. Para la definición de estos contratos se consultarán y aplicarán las definiciones AIFirst de SURA

Este frente comprende:

- APIs y servicios de backend.

- Servicios de consulta de productos de datos.

- Servicios para capacidades analíticas.

- Servicios para cohortes y resultados.

- Integración con la capa semántica.

- Integración con modelos analíticos.

- Integración con agentes.

- Orquestación de servicios y workflows.

- Gestión de eventos cuando aplique.

- Manejo de errores y excepciones.

- Trazabilidad de solicitudes para auditoria

- Integración con autenticación y autorización.

- Contratos e interfaces para consumidores.Frontend y experiencias de usuario

Diseñar e implementar las experiencias de usuario priorizadas para permitir el acceso a las capacidades de AlejandrIA por parte de los diferentes perfiles de usuarios.

El alcance funcional detallado de PHM y RWE será refinado durante Discovery dentro del Scope Envelope del Release 1. Este envelope establece los límites máximos de capacidad incluidos en el precio fijo, definidos en el anexo de alcance cuantitativo. SURA podrá priorizar o sustituir elementos del backlog siempre que la sustitución no exceda la complejidad, esfuerzo, dependencias, número de integraciones ni capacidad máxima acordados. Toda necesidad que exceda dichos límites será gestionada mediante Change Request.

Este frente comprende:

- Portal y experiencias priorizadas de AlejandrIA.

- Experiencias orientadas a PHM.

- Experiencias orientadas a RWE.

- Exploración y consulta de información.

- Visualización de cohortes y poblaciones.

- Dashboards y visualizaciones.

- Consulta de métricas y resultados.

- Búsqueda inteligente gobernada, integrada con capa semántica/Dominio de Conocimiento y Servidor Terminológico vía API/MCP, bajo AI First y Gobierno de IA.

- Para el consumo por agentes, exposición de las capacidades mediante APIs y tools MCP gobernadas, de acuerdo con el patrón API-LED + MCP definido por SURA, evitando el acceso directo de los agentes a repositorios, bases de datos o componentes internos de conocimiento.

- Interacción con agentes.

- Filtros y navegación.

- Exportación de resultados autorizados cuando aplique.

- Experiencias diferenciadas de acuerdo con perfiles y permisos.

### Capacidades analíticas PHM v1

Diseñar e implementar una primera capacidad analítica de Population Health Management (PHM) orientada a facilitar la identificación, construcción, exploración y caracterización de poblaciones de interés mediante fenotipos, cohortes y técnicas analíticas de segmentación poblacional la identificación de patrones poblacionales no evidentes mediante técnicas de aprendizaje no supervisado, permitiendo descubrir grupos de pacientes con características, comportamientos o perfiles similares a partir de las variables disponibles y gobernadas.

Las capacidades serán implementadas bajo el enfoque AI First de AlejandrIA, evaluando mediante el modelo de decisión definido para la plataforma la técnica más adecuada para cada necesidad.

La experiencia se apoyará en capacidades agénticas híbridas, mediante las cuales el usuario podrá iniciar y orientar el proceso de exploración, consultar poblaciones, aplicar fenotipos, construir o refinar cohortes, explorar segmentos y solicitar explicaciones sobre los resultados.

Este frente comprende:

- Definición e integración de fenotipos priorizados para el MVP.

- Definición y generación de cohortes a partir de fenotipos y criterios de inclusión/exclusión.

- Selección y construcción de features PHM relevantes.

- Análisis exploratorio y preparación de los datos.

- Selección y evaluación de técnicas de aprendizaje no supervisado.

- Construcción de un modelo de clustering/segmentación poblacional v1.

- Identificación de grupos o perfiles poblacionales con características similares.

- Identificación y análisis de patrones ocultos o no evidentes en la población.

- Caracterización clínica y analítica de los segmentos identificados.

- Habilitación de capacidades agénticas para apoyar la exploración de fenotipos, cohortes, segmentos y resultados.

- Validación humana por perfiles expertos de los hallazgos y resultados analíticos.

- Identificación de las variables que diferencian y explican cada segmento.

- Documentación de metodología, features, resultados, supuestos y limitaciones.

### Capacidades analíticas RWE v1

Diseñar e implementar las capacidades iniciales para soportar los casos de uso priorizados de Real World Evidence (RWE) sobre la información disponible en AlejandrIA incorporando los mecanismos de privacidad, desidentificación y anonimización requeridos de acuerdo con el propósito de uso, el nivel de granularidad de la información y el marco normativo y corporativo aplicable.

Este frente comprende:

- Definición estructurada de estudios.

- Definición y selección de cohortes.

- Study Manifest.

- Caracterización de cohortes.

- Definición de variables analíticas.

- Aplicación de mecanismos de desidentificación, anonimización y minimización de datos para RWE, de acuerdo con las políticas y normativa aplicables.

- Estadísticas descriptivas.

- Comparación entre poblaciones.

- Generación de resultados agregados.

- Reproducibilidad de análisis.

- Trazabilidad metodológica.

- Controles sobre resultados.

- Generación de productos analíticos RWE.

- Integración con las experiencias y agentes RWE.

### Agentes inteligentes PHM y RWE v1

Diseñar e implementar la primera versión de agentes inteligentes especializados en PHM y RWE, capaces de interactuar de manera gobernada con los productos de datos, conocimiento y capacidades analíticas autorizadas de AlejandrIA.

La implementación deberá alinearse con el modelo de Dominio de Conocimiento definido por SURA, estableciendo durante el diseño detallado la correspondencia con sus esferas y niveles de madurez N1–N4. Para cada caso de uso se determinará, mediante el modelo de decisión de AlejandrIA, el mecanismo de recuperación y utilización de conocimiento más adecuado, pudiendo incluir consultas estructuradas, búsqueda semántica/vectorial, RAG, Graph RAG o mecanismos híbridos, sin establecer un único patrón como obligatorio para todos los escenarios.

Este frente comprende:

- Definición del propósito y responsabilidades de los agentes.

- Construcción y disposición de conocimiento para los agentes.

- Diseño y gestión de instrucciones y prompts siguiendo el lineamiento de tratamiento como artefacto versionado y administrado.

- Gestión de contexto.

- Integración con la capa semántica.

- Integración con productos de datos.

- Integración con cohortes y capacidades analíticas.

- Definición y habilitación de tools autorizadas mediante un registro central.

- Navegación analítica asistida.

- Explicación de resultados.

- Trazabilidad de fuentes y herramientas utilizadas bajo el modelo de observabilidad extremo a extremo.

- Evaluación de respuestas. Ejecución de Evals y Quality Gates sobre agentes y componentes de IA, con métricas, umbrales mínimos de aceptación, responsables de validación y evidencias requeridas para su promoción entre ambientes.

- Definición de controles y guardrails, contemplando como mínimo protección frente a prompt injection y manipulación de instrucciones, detección y tratamiento de datos sensibles (PII/DLP), validación de entradas y salidas, control de acceso.

- Human-in-the-Loop para acciones de alto impacto, de forma que los agentes no ejecuten de manera autónoma decisiones o acciones que puedan generar impacto clínico, operacional, financiero, regulatorio o sobre derechos de las personas sin la validación o aprobación humana requerida.

- Integración con las capacidades de observabilidad.

- Definición y uso de MCP para la integración son sistemas externos. Estos MCP servers deben exponerse de acuerdo con las definiciones de SURA en cuento al gobierno de tools para agentes de IA.

### Panel de Administración de Federación v1

Diseñar e implementar una primera versión de las capacidades administrativas requeridas para gestionar el ecosistema federado de AlejandrIA.

Este frente comprende:

- Configuración de Data Partners.

- Registro de productos disponibles.

- Gestión funcional de usuarios y perfiles.

- Configuración de permisos.

- Habilitación de productos por Data Partner.

### Gobierno, seguridad y control de acceso

Incorporar e implementar en los componentes desarrollados para AlejandrIA los mecanismos necesarios para operacionalizar los lineamientos definidos por el Modelo de Gobierno de Datos, Analítica e IA, incluyendo gobierno, seguridad, privacidad, identidad, control de acceso, trazabilidad y uso responsable de Inteligencia Artificial.

Este frente corresponde a la implementación de los controles de gobierno aplicables al MVP y no a la definición integral del modelo corporativo de gobierno. Para datos se tomarán como referencia los lineamientos de MAGI V2.0 y, para las capacidades de Inteligencia Artificial, las directrices corporativas de IA Responsable, el modelo AI First, la matriz de riesgos de IA y las instancias de gobierno/comités definidos por SURA.

La implementación garantizará el cumplimiento de las normatividad y lineamientos que sean entregados por SURA.

Este frente comprende:

- Gobierno de productos de datos.

- Gobierno de modelos analíticos.

- Gobierno de agentes y activos de IA tomando como base AI First.

- Gobierno de activos semánticos.

- Metadatos y linaje.

- Ownership de activos.

- Integración con identidad corporativa.

- Aplicación de roles y perfiles.

- Autorización sobre productos y funcionalidades.

- Control de acceso por Data Partner.

- Control de tools disponibles para agentes.

- Auditoría y trazabilidad.

  - Auditoría funcional (nivel de negocio) El SOW contempla un microservicio dedicado de Auditoría funcional que genera eventos inmutables con: actor, acción, recurso, fecha y correlación. Esto responde a la pregunta "¿quién hizo qué, sobre qué objeto, cuándo?" — el registro que necesita una auditoría de negocio o de cumplimiento.

  - Trazabilidad de solicitudes (nivel operativo/técnico) El componente de Cloud Trace + OpenTelemetry correlaciona cada solicitud técnica a través de toda la cadena (Apigee → BFF → microservicio → base de datos) usando un trace_id + tenant_id + study_id. Esto permite reconstruir el camino completo de una solicitud para diagnóstico o investigación de incidentes, sin exponer contenido clínico en los logs.

- Integración con las capacidades corporativas proporcionadas por los equipos especializados.

### Observabilidad e industrialización

Habilitar los mecanismos necesarios para monitorear, desplegar, versionar y evolucionar de manera controlada los componentes de datos, analítica e IA de la plataforma.

Para el Release 1, AlejandrIA implementará un marco mínimo de MLOps/LLMOps/AgentOps para los componentes de IA incluidos en alcance, contemplando como mínimo el versionamiento y trazabilidad de modelos, prompts, agentes, tools y activos semánticos; la promoción controlada entre ambientes; la conservación de resultados de Evals y Quality Gates; y la observabilidad de métricas de operación y calidad. Las métricas mínimas incluirán, según aplique, latencia, consumo de tokens, costo estimado, errores, uso de tools, calidad de respuestas, groundedness, alucinación, drift de datos/modelo y estado de guardrails.

Dynatrace será la plataforma corporativa central para consolidar la observabilidad, pudiendo complementarse con capacidades nativas de GCP para generar telemetría especializada, la cual deberá integrarse al esquema corporativo definido por SURA.

Este frente comprende:

- Logs y métricas de ejecución.

- Trazabilidad de consultas.

- Observabilidad de servicios.

- Observabilidad de modelos.

- Observabilidad de agentes.

- Métricas de IA generativa y agentes: tokens, costo, latencia, errores, tools y calidad.

- Monitoreo de drift de datos/modelo cuando aplique.

- Registro/versionamiento de Evals, Quality Gates y aprobaciones.

- Acompañamiento en integración de telemetría de GCP con Dynatrace.

- Registro de errores y excepciones.

- Versionamiento de código.

- Versionamiento de productos de datos.

- Versionamiento de modelos.

- Versionamiento de prompts.

- Versionamiento de activos semánticos.

- Parametrización por ambientes.

- Preparación de artefactos de despliegue.

- Integración con los mecanismos corporativos de CI/CD y operación.

### Validación end-to-end, documentación y transferencia

Validar integralmente las capacidades construidas para demostrar el funcionamiento de la primera versión de AlejandrIA y documentar los elementos necesarios para facilitar su operación y evolución.

Este frente comprende:

- Validación end-to-end de los casos priorizados.

- Validación de integración con OMOP.

- Validación del modelo federado.

- Validación de productos de datos.

- Validación de la capa semántica.

- Validación de capacidades PHM/RWE.

- Validación de modelos analíticos.

- Validación de agentes.

- Validación de frontend y backend.

- Documentación de arquitectura y componentes.

- Documentación capa semántica, modelos analíticos, IA.

- Documentación de interfaces y contratos.

- Documentación de limitaciones y brechas.

- Sesiones de transferencia de conocimiento.

- Definición de recomendaciones para evolución.

- Validación de agentes y componentes de IA generativa

Evaluación, criterios de aceptación, responsables y promoción a producción:

Para los agentes PHM y RWE se establecerá un conjunto de evaluación versionado compuesto por escenarios funcionales representativos, casos negativos y pruebas adversariales de seguridad. Las evaluaciones deberán permitir medir de manera reproducible la calidad de las respuestas, el uso adecuado de las herramientas autorizadas, el cumplimiento de los controles de seguridad y privacidad y la trazabilidad de los resultados.

Para cada agente o componente de IA incluido en el Release 1 se definirán y ejecutarán Evals sobre conjuntos de referencia versionados, estableciendo umbrales mínimos de aceptación que actuarán como Quality Gates para su promoción a producción. Como referencia inicial para el Release 1, se requerirá al menos 85 % de cumplimiento en escenarios funcionales, 85 % de groundedness sobre fuentes autorizadas, 90 % de uso correcto de tools y sus parámetros, 99 % de cumplimiento de schemas o formatos estructurados y una tasa máxima de 5 % de respuestas no soportadas o alucinaciones sobre el conjunto de evaluación definido.

Para controles críticos de seguridad y privacidad —incluyendo acceso a tools no autorizadas, fuga de información sensible o entre Data Partners y evasión efectiva de guardrails— se requerirá cero hallazgos críticos abiertos. Estos umbrales podrán ser calibrados durante el diseño detallado de acuerdo con la criticidad y características de cada caso de uso, dejando cualquier modificación documentada y aprobada por los responsables correspondientes.

La evaluación será responsabilidad técnica de NTT DATA, quien deberá ejecutar las pruebas, consolidar métricas, documentar evidencias y demostrar el cumplimiento de los umbrales definidos y criterios de aceptación.La aprobación para producción corresponderá a los responsables designados por SURA, incluyendo, según aplique, dueño funcional del caso de uso, Gobierno de IA, seguridad, privacidad/riesgo y responsable clínico. Adicionalmente, antes de la promoción deberá encontrarse completada la matriz de riesgos de IA responsable, implementadas las mitigaciones requeridas y formalmente aceptado el riesgo residual. El incumplimiento de los umbrales mínimos, la existencia de hallazgos críticos abiertos o la ausencia de aceptación del riesgo residual bloqueará la promoción del componente a producción hasta que las condiciones sean corregidas o formalmente resueltas mediante el modelo de gobierno definido.

| Dimensión | Métrica | Descripción | Gate de producción (definición inicial) |
| --- | --- | --- | --- |
| Groundedness / Faithfulness | Groundedness | Si la respuesta está soportada por el contexto entregado | ≥85% pass |
| Relevancia | Relevance | Si responde realmente lo preguntado | ≥85% pass |
| Completitud | Response Completeness | Si incluye toda la información necesaria | ≥85% |
| Coherencia | Coherence | Consistencia lógica de la respuesta | ≥ 4/5 |
| Fluidez | Fluency | Calidad lingüística | ≥ 4/5 |
| RAG | Recall@K | Si recupera los documentos necesarios | ≥ 85% |
| RAG | Precision@K | Qué porcentaje de lo recuperado es relevante | ≥ 85% |
| Seguridad | Harmful output rate | Respuestas inseguras | 0 casos críticos |
| Operación | Latency P95 | Tiempo de respuesta extremo | Según SLO, <20 s adaptable al caso específico |

- Las métricas, resultados y evidencias de evaluación serán registradas y versionadas de acuerdo con el marco MLOps/LLMOps definido para AlejandrIA en común acuerdo

Enfoque de ejecución pruebas Funcionales Alejandria

Para evaluar cada dimensión, se definirán casos de prueba y escenarios representativos del uso real del agente, contemplando situaciones esperadas, alternativas, casos límite y escenarios que permitan validar cómo responde ante condiciones no habituales.

Durante las pruebas se conservará la información necesaria para tener trazabilidad de cada validación, incluyendo la consulta realizada, el contexto utilizado, la respuesta del agente, el resultado esperado, las fuentes de referencia, las métricas evaluadas y las evidencias obtenidas.

Teniendo en cuenta que un agente de IA puede generar respuestas diferentes ante una misma consulta, los escenarios más relevantes o críticos se ejecutarán varias veces. Esto permitirá comprobar no solo que el agente responde correctamente, sino también que mantiene un comportamiento estable y consistente.

Criterios de aceptación

Para considerar que un agente está listo, no será suficiente con validar que simplemente "responde". Se evaluará de manera integral que sus respuestas sean correctas, relevantes, completas, sustentadas en la información disponible, consistentes y seguras, de acuerdo con los criterios y niveles de aceptación definidos para cada dimensión.

El proceso de validación seguirá un flujo sencillo y trazable:

Entrada → Agente IA → Respuesta → Evaluación → Métricas → Criterios de aceptación → PASS/FAIL → Evidencia

De esta manera, podremos contar con una visión objetiva de la calidad y comportamiento del agente, identificar oportunidades de mejora y determinar si cuenta con las condiciones necesarias para avanzar a UAT o producción.

### Arquitectura de referencia

Se presenta a continuación la arquitectura de referencia de la plataforma de analítica de datos de salud de SURA, desarrollada sobre la nube de Google. Esta plataforma federa los modelos OMOP mantenidos por los data partners sin centralizar dato clínico crudo, y expone capacidades de IA, análisis poblacional y generación de evidencia mediante una experiencia unificada.

El stack agentico y de modelos se implementa sobre GCP; no obstante, para varios de sus componentes de control plane, gateways de modelos y herramientas, registro de agentes y gestión de prompts ya tienen definiciones y lineamientos establecidos por SURA, en consecuencia, NTT Data acompañará a SURA en la homologación de esas definiciones para aplicarlas de forma equivalente en GCP, dejando el mapeo documentado. Para ello se realizará sesiones de alineamiento en la que se adoptarán las definiciones y lineamientos de SURA como referencia, se identificarán las equivalencias en los servicios de GCP y se establecerán los criterios que guiarán las decisiones de implementación a lo largo del proyecto.

### Frontend y Acceso

Componentes que reciben tráfico público, protegen el perímetro, sirven la experiencia digital y gestionan la identidad de usuarios.

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Balanceador de carga global | External Application Load Balancer — Cloud Load Balancing | Punto de entrada único; enruta shell, bundles de microfrontends y /api/* hacia Apigee |
| Protección perimetral | Cloud Armor | WAF, protección DDoS y rate limiting sobre el balanceador |
| Application Shell | Cloud Run (stateless) | Composición de la experiencia; entrega manifiesto firmado de microfrontends; gestiona navegación, sesión y layout |
| Microfrontends (bundles) | Cloud Storage + Cloud CDN | Distribución de activos frontend inmutables y versionados por digest |
| Identidad de usuario final | Identity Platform | Login/logout, MFA, SAML/OIDC |
| Acceso externo a workspace B2B | IAP (Identity-Aware Proxy) + Identity Platform | Protege el workspace para usuarios |
| Identidades de servicio | IAM + Workload Identity Federation for GKE | Service accounts por microservicio y pipeline sin llaves estáticas |

El proceso de autenticación de usuarios se implementa de manera federada con Microsoft Entra ID de SURA, utilizando OIDC o SAML como protocolo de federación, dependiendo de la configuración expuesta por el proveedor de identidad corporativo. Los procesos de autorización, gestión de roles y perfiles se desarrollarán con servicios y pantallas a la medida. Por tanto, no se contemplan casos de uso de creación de cuentas ni gestión de usuarios dentro de la plataforma AlejandrIA.

Para el Release 1, el acceso al portal incluye tanto usuarios internos de SURA como usuarios de los data partners incorporados. En ambos casos, la autenticación se resuelve a través del mismo mecanismo de federación con Entra ID; por lo tanto, es responsabilidad de SURA IT aprovisionar en Entra ID las cuentas de los usuarios de data partners antes de su incorporación, independientemente del dominio de correo de origen. NTT Data configura Identity Platform para aceptar esas identidades federadas; la creación y ciclo de vida de las cuentas externas queda fuera del alcance de la plataforma.

Para próximos releases, en los que se prevea escala con múltiples datapartners externos, se deberá evaluar si el modelo de identidad evoluciona hacia B2B —federación directa con el IdP del partner y aislamiento por tenant— o B2C —gestión propia de cuentas con autoservicio—, ya que cada opción tiene implicaciones distintas en la arquitectura de identidad y en las responsabilidades de gestión de cuentas por parte de SURA.

En consecuencia, se determina que:

- Cuenta de identidad corporativa (usuarios SURA): administrada por Entra ID / SURACuenta de identidad de usuarios data partner (R1): aprovisionada por SURA IT en Entra ID antes del onboarding del partnerPerfil de aplicación y autorización: administrado por AlejandrIA; incluido en el alcance.

- Federación B2B con IdP propio del datapartner: fuera de Release 1; evaluación y decisión a cargo de SURA para releases posteriores.

### APIs y Backend

API Gateway

Único punto de entrada a todos los servicios de negocio. Ningún frontend consulta directamente BigQuery, Cloud SQL, GKE u OHDSI.

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| API Gateway | Apigee X | Proxy de todas las APIs; OAuth/JWT, cuotas, ABAC por tenant/estudio/rol, threat protection, analítica de uso y enrutamiento privado |

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| BFF PHM | Microservicio GKE | Agrega APIs de contexto, cohortes, risk scoring y analytics para el MFE PHM |
| BFF RWE | Microservicio GKE | Agrega APIs de estudios, feasibility, workspace y resultados para el MFE RWE |
| BFF Workspace | Microservicio GKE | Aprovisionamiento, estado y ciclo de vida del Trazabilidad de solicitudes para auditoriaworkspace |
| BFF Resultados | Microservicio GKE | Metadatos, estados y descargas de artefactos aprobados |
| BFF Administrativo | Microservicio GKE | Operaciones de backoffice: partners, usuarios, roles y productos |

Orquestación y Servicios

Backends por experiencia, microservicios de negocio, persistencia transaccional y mensajería.

#### Backends por experiencia (BFFs)

Microservicios de negocio

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Contexto PHM | Microservicio | Registro y trazabilidad operativa del flujo PHM; sin lógica de agente ni scoring |
| Gestión de estudios RWE | Microservicio | Ciclo de vida de estudios: creación, estado, permisos y auditoría |
| Catálogo de productos y entitlements | Microservicio | Productos, módulos contratados y derechos de uso |
| Administración (usuarios, roles, configuración) | Microservicio | Alta, consulta y desactivación de usuarios a nivel de autorización; módulos y parámetros operativos |
| Gestión de artefactos y exportaciones | Microservicio | Metadatos, versiones y descargas auditadas de outputs |
| Auditoría funcional | Microservicio | Eventos inmutables con actor, acción, recurso, fecha y correlación |
| Gate de salida de resultados | Microservicio + Sensitive Data Protection | Recepción en cuarentena, escaneo, decisión de divulgación y liberación al bucket aprobado |

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Base de datos transaccional | Cloud SQL for PostgreSQL HA | Usuarios, organizaciones, estudios, productos y metadatos operativos |
| Almacenamiento de resultados | Cloud Storage (bucket cuarentena + bucket aprobados) | Cuarentena: destino único del workspace. Aprobados: distribución temporal con signed URL |
| Mensajería asíncrona | Pub/Sub + Cloud Tasks | Desacoplamiento de eventos entre microservicios; reintentos, idempotencia y cola de errores |
| Orquestación de flujos | Workflows | Pipelines analíticos batch y gobierno de promoción de modelos |
| Autoscaling de jobs batch | KEDA | Escala pods efímeros de análisis según eventos de la cola |

Persistencia y mensajería

### Motor Analítico y de Datos

Cómputo analítico, herramientas OHDSI, workspace de investigación y terminología clínica.

Analítica OMOP y cohortes (OHDSI / Open Source)

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Definición y ejecución de cohortes | Circe + CohortGenerator (OHDSI · Apache 2.0) | Genera SQL determinista desde definición Circe JSON; estándar reproducible sobre BigQuery OMOP |
| Analítica estandarizada OMOP | ATLAS + OHDSI WebAPI + HADES | Caracterización de población, feasibility, estudios comparativos y métodos epidemiológicos estándar |
| Servidor terminológico FHIR/OMOP | Implementación por ADR (HAPI FHIR / Snowstorm / Ontoserver) | Validación y traducción de conceptos clínicos (SNOMED CT, LOINC, ICD, RxNorm y vocabularios OMOP) |
| Capa semántica de métricas | Semantic Model Server | Métricas, dimensiones y queries semánticas sobre BigQuery; consumido por BFFs vía API-25 |
| Jobs analíticos batch | Pods efímeros R/Python/Quarto | Ejecución de análisis como jobs; escribe únicamente en bucket cuarentena |

Workspace analítico

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Opción 1: Workspace administrado* | Colab Enterprise (Gemini Enterprise Agent Platform) | Notebooks para investigadores internos con IAM; runtime desde plantilla gobernada; escritura solo a cuarentena |
| Opción 2: Workspace personalizable* | JupyterHub en GKE | Workspace para usuarios B2B o con aislamiento personalizado; protegido por IAP + Identity Platform |
| Pod de sesión analítica | Pod GKE (IRkernel + HADES + gVisor) (Alternativa 2) | Sesión aislada por usuario/estudio; sin IP pública, sin root y con límites de recursos |

*NOTA: la herramienta de workspace no está definida, se presenta en la arquitectura las opciones de Colab y JupyterHub; estas herramientas deberán pasar por un proceso evaluación y aprobación para determinar la alternativa a seguir.

BigQuery — warehouse y analítica

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Warehouse analítico federado | BigQuery | Almacén de datos OMOP derivados, resultados agregados y features; sin copiar OMOP fuente |
| Scoring y entrenamiento SQL | BigQuery ML | Entrenamiento de modelos sobre OMOP y scoring masivo en batch |

### Gobierno de Plataforma

Controles transversales de seguridad, observabilidad, supply chain y red. Aplican a todos los componentes.

Seguridad y controles de datos

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Perímetro de servicio | VPC Service Controls | Reduce exfiltración desde BigQuery, Storage, Artifact Registry y servicios soportados |
| Gestión de secretos | Secret Manager | Credenciales y configuración sensible; sin secretos en imágenes ni variables de entorno |
| Cifrado administrado por cliente | Cloud KMS (CMEK) | Cifrado en reposo donde el análisis regulatorio lo exija |
| Postura de seguridad | Security Command Center | Hallazgos centralizados; alertas de cambios IAM, denegaciones VPC-SC y anomalías de exportación |
| Inspección de datos sensibles | Sensitive Data Protection (Cloud DLP) | Escaneo de outputs del gate; detección de datos identificados antes de aprobar resultados |
| Clasificación de datos | Policy tags + BigQuery column-level security + RLS | Clasificación por sensibilidad; control de acceso a columnas y filas como defensa adicional |

DevOps y supply chain de software

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Pipelines CI/CD | Azure DevOps | Build, pruebas, escaneo y despliegue por ambiente; aprobación para producción y rollback Casos de dataflow: Azure Repos para versionamiento, Azure Pipelines para CI/CD, Dataflow Flex Templates para despliegue |
| Registro de artefactos | Artifact Registry | Repositorio de imágenes de contenedores; escaneo de vulnerabilidades habilitado |
| Control de imágenes | Binary Authorization | Solo imágenes firmadas y aprobadas pueden desplegarse en GKE |
| Trazabilidad de artefactos | SBOM + provenance + attestations | Inventario de dependencias; cadena de custodia de imágenes, incluyendo componentes OHDSI, R, Python y frontend |
| Infraestructura como código | IaC (Terraform o equivalente) | Aprovisionamiento versionado y desplegable por pipeline; sin cambios manuales sin trazabilidad |
| Promociones de cambios en base de datos | Pipeline de promociones de data versionadas (Azure devops) | Para data transaccional el mecanismo usado es mediante frameworks de ORM. Para capa analítica en Bigquery, se realiza con gestión Data-as-Code mediante Dataform + Git para versionar y desplegar estructuras y transformaciones de BigQuery. |

Observabilidad y FinOps

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Logs centralizados | Cloud Logging + sink inmutable | Logs de plataforma, APIs y microservicios sin payload clínico; retención definida |
| Métricas y alertas | Cloud Monitoring | SLO 99.9 % para APIs; alertas de latencia, disponibilidad y anomalías |
| Trazas distribuidas | Cloud Trace + OpenTelemetry | Correlación con trace_id, tenant_id, study_id, job_id; sin identificadores de paciente |
| Auditoría GCP | Cloud Audit Logs | Registro inmutable de acciones administrativas y de datos |
| Informe de errores | Error Reporting | Agrupación y alertas de errores de aplicación |
| Control de costos y SLO | Presupuestos GCP + cuotas Apigee + labels BigQuery | Labels product/tenant/study obligatorios; presupuestos y alertas de consumo por proyecto |

Integración con plataforma de observabilidad corporativa

SURA opera actualmente Dynatrace como plataforma de observabilidad corporativa.  Previo al go-live de AlejandrIA, deberá realizarse una evaluación de integración que determine cómo las capacidades de observabilidad desplegadas en GCP: logs, métricas, trazas, auditoría y reporte de errores, se articulan con Dynatrace para responder a los mínimos requeridos de mantenimiento operativo de la plataforma.

Esta evaluación deberá cubrir al menos: los mecanismos de ingesta disponibles desde GCP hacia Dynatrace, las capacidades que se gestionan de forma nativa en cada herramienta sin duplicación, los tableros y alertas operacionales que deben unificarse para el equipo de operaciones de SURA, y los acuerdos de retención y acceso que aplican según la clasificación del dato de telemetría. El resultado de esta evaluación se documentará como un ADR de observabilidad que defina la arquitectura de monitoreo operacional definitiva para la plataforma.

Red y perímetro

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Red privada | VPC + subredes privadas | Aislamiento de red; sin IP pública en nodos GKE, pods ni workloads internos |
| DNS privado | Cloud DNS | Resolución interna de servicios; sin fuga de nombres al exterior |
| Acceso privado a APIs Google | Restricted VIP / Private Google Access | Tráfico a APIs GCP sin salida a internet |
| Políticas de red en GKE | NetworkPolicy (deny-by-default entre namespaces) | Control explícito de comunicación entre namespaces de la plataforma |

### Modelos Analíticos

Ciclo de vida completo de modelos de IA/ML sobre Gemini Enterprise Agent Platform (evolución de Vertex AI desde julio 2026).

Los modelos analíticos, componentes de Machine Learning y activos de Inteligencia Artificial implementados para AlejandrIA serán gestionados durante todo su ciclo de vida bajo los lineamientos del marco corporativo MLOps/LLMOps de SURA, buscando asegurar reproducibilidad, trazabilidad, control de versiones, evaluación, promoción gobernada, observabilidad y evolución controlada.

Para el Release 1 se establece como objetivo mínimo alcanzar el Nivel 1 de madurez MLOps/LLMOps definido por SURA para los componentes incluidos en el alcance. Durante la

etapa de arquitectura y discovery se realizará una validación de las capacidades implementadas frente al modelo de madurez corporativo y se identificarán las brechas para evolucionar hacia el Nivel 2, considerado como nivel deseable para esta primera etapa.

El cumplimiento del nivel de madurez será evaluado utilizando los criterios oficiales proporcionados por SURA. En caso de que alguna capacidad requerida para Nivel 2 implique nuevas herramientas, licencias, integraciones corporativas o actividades no contempladas en el alcance inicial, dichas dependencias serán documentadas y gestionadas de acuerdo con el modelo de gobierno y control de cambios del proyecto.

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Features de modelos | BigQuery feature views · Feature Store (opcional) | Features versionadas sobre BigQuery; Feature Store solo si se requiere serving online de baja latencia |
| Experimentación gobernada | Colab Enterprise / JupyterHub | Desarrollo y prueba de modelos con datos autorizados; transfiere solo código, pipeline y referencias |
| Pipelines de entrenamiento | Agent Platform Pipelines | Orquestación reproducible: datos → features → entrenamiento → evaluación → registro |
| Entrenamiento y evaluación | Agent Platform Managed Training + BigQuery ML | Entrenamiento de modelos PHM/RWE; evaluación de métricas técnicas, privacidad y equidad y riesgos bajo los lineamientos de IA Responsable de SURA; ejecución de la matriz de riesgos. La promoción a producción estará condicionada al cumplimiento de los Quality Gates y umbrales definidos (punto 3.2.13), ausencia de hallazgos críticos abiertos y aprobación formal por los responsables designados por SURA. |
| Registro y linaje de modelos | Model Registry en Agent Platform + Vertex ML Metadata + Knowledge Catalog | Versiones, linaje, métricas, aprobaciones y aliases; trazabilidad hasta datos, corte y pipeline |
| Gobierno y promoción | Workflows + Model Registry aliases + servicio de aprobación | Validaciones técnicas, de privacidad y clínicas antes de promover; champion/challenger y rollback |
| Serving de modelos | Agent Platform Endpoints · GKE · BigQuery ML batch | Scoring online para PHM/NBA y scoring masivo en batch |
| Monitoreo de modelos | Agent Platform Model Monitoring + Cloud Monitoring | Drift, skew, desempeño, equidad y alertas clínicas; retroalimentación a pipelines |

### Agentes Inteligentes

Asistencia conversacional para flujos PHM y RWE. El agente produce objetos tipados y selecciona herramientas de una allowlist; no posee acceso amplio a datos ni genera SQL libre.

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Agente PHM/RWE | Agent Runtime en Gemini Enterprise Agent Platform | Propone definiciones Circe JSON, selecciona métodos analíticos registrados y explica resultados aprobados |
| Guardrails de IA | Model Armor + validación de schema JSON + Sensitive Data Protection | Inspección de entrada/salida; structured output con JSON Schema; bloqueo de prompt injection y de filas de pacientes en contexto |

### Herramientas

| Herramienta | Capacidad |
| --- | --- |
| Búsqueda de conceptos OMOP | Consulta al servidor terminológico para validar y expandir conceptos |
| Lectura de metadatos curados | Contexto de data partners, datasets y estudios disponibles |
| Creación / validación de Circe JSON | Genera y valida definición de cohorte |
| Estimación de feasibility / conteo | Consulta a BigQuery con límite de bytes y sin dato paciente-nivel |
| Selección de método analítico | Escoge entre métodos aprobados en el catálogo del portal |
| Explicación de resultados aprobados | Interpreta outputs ya liberados por el gate |

### Modelo de Datos Federado

Arquitectura que federa modelos OMOP de los data partners sin centralizar el dato clínico crudo.

Estándar de datos

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Modelo OMOP CDM del partner | BigQuery OMOP CDM (en el proyecto del partner) | Repositorio de datos clínicos bajo control exclusivo del data partner; AlejandrIA define el contrato de interfaz |
| Vocabularios clínicos | SNOMED CT · LOINC · ICD · RxNorm · vocabularios OMOP | Terminología estándar usada en joins analíticos y validación de conceptos |

Compartición y federación

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Compartición zero-copy | BigQuery Sharing / Analytics Hub + linked dataset | Acceso read-only al OMOP del partner sin copiar dato fuente; una service account por partner/estudio |
| Abstracción multi-cloud | FederatedStudyAdapter (contrato de interfaz) | Desacopla el portal de la tecnología del partner; para partners fuera de GCP usa BigQuery Omni/BigLake, nodo de ejecución local o réplica autorizada según contrato |

Colaboración con datos agregados

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Colaboración agregada | BigQuery Data Clean Rooms | Feasibility, overlaps y análisis con reglas de privacidad diferencial; nunca dato paciente-nivel crudo |

Analítica paciente-nivel (enclave)

| Componente | Servicio / Tecnología | Capacidad |
| --- | --- | --- |
| Opción 1:Workspace administrado* | Colab Enterprise (Gemini Enterprise Agent Platform) | Notebooks para investigadores internos con IAM; runtime desde plantilla gobernada; escritura solo a cuarentena |
| Opción 2: Workspace personalizable* | JupyterHub en GKE | Workspace para usuarios B2B o con aislamiento personalizado; protegido por IAP + Identity Platform |
| Dataset del estudio | BigQuery (proyecto enclave, TTL configurado) | Datos OMOP derivados y autorizados para el estudio; temporal, con TTL y aprobación contractual |
| Bucket de cuarentena | Cloud Storage | Único destino escribible por el workspace; recibe outputs antes del gate |
| Gate de salida | GKE + Sensitive Data Protection + revisión humana | Valida formato, detección de datos sensibles, umbral de celda y reglas de divulgación |
| Bucket de resultados aprobados | Cloud Storage + signed URL | Distribución temporal y auditada de outputs validados |

*NOTA: la herramienta de workspace no está definida, se presenta en la arquitectura las opciones de Colab y JupyterHub; estas herramientas deberán pasar por un proceso evaluación y aprobación para determinar la alternativa a seguir.

### Prerrequisitos y consideraciones para la federación de datos

La Plataforma Federada de Inteligencia en Salud debe quedar preparada para incorporar progresivamente Data Partners cuyos datos puedan encontrarse tanto en Google Cloud como en otros proveedores de nube.

Para escenarios multicloud podrán evaluarse capacidades de Google Cloud como Borderless Lakehouse, BigQuery Omni u otros patrones de federación e intercambio de datos soportados por la plataforma, seleccionando en cada caso la alternativa que cumpla con los requerimientos funcionales, técnicos, regulatorios, de seguridad, desempeño y costo del Data Partner.

Para el presente SOW, la estrategia de federación se implementará principalmente mediante un modelo de federación de consulta, utilizando las capacidades de BigQuery para acceder y consultar información administrada por los Data Partners sin requerir, como principio general, su centralización permanente dentro de la plataforma AlejandrIA. Bajo este enfoque, cada Data Partner conserva la administración y responsabilidad sobre sus datos, mientras AlejandrIA habilita mecanismos gobernados de acceso que permiten consultar los conjuntos de información autorizados y combinarlos con las capacidades analíticas, semánticas y de Inteligencia Artificial de la plataforma.

Img. Federación por consulta

Como evolución de esta capacidad, la plataforma también podría soportar escenarios de Aprendizaje Federado (Federated Learning), donde múltiples nodos entrenan localmente copias de un modelo de inteligencia artificial y comparten únicamente parámetros o gradientes con un componente agregador central encargado de construir un modelo global. Este patrón permite aprovechar el conocimiento distribuido en diferentes geografías o unidades de negocio sin requerir el traslado de los datos originales, fortaleciendo la colaboración analítica entre organizaciones y habilitando casos de uso inteligencia artificial con cumplimientos normativos exigentes.

Img. Aprendizaje federado

Para habilitar el consumo seguro de información entre países y cumplir los lineamientos de protección de datos personales, la solución incorpora un conjunto de técnicas de anonimización alineadas con las recomendaciones del Archivo General de la Nación y el DANE. Estas técnicas buscan equilibrar la utilidad analítica de la información con la mitigación del riesgo de reidentificación

Img Técnicas de anonimización

Se considera una prueba de validación con segundo Data Partner de referencia simulado, utilizando un subconjunto representativo de información OMOP. La prueba incluirá registro y configuración del partner, consultas federadas mediante BigQuery y consumo desde al menos una capacidad de AlejandrIA. Se documentarán los resultados, evidencias y brechas identificadas para futuro roadmap.

### Borderless Lakehouse / Cross-Cloud Lakehouse

Para los Data Partners ubicados en plataformas o nubes externas a Google Cloud, se evaluará el uso de Borderless Lakehouse como patrón objetivo de federación. Este modelo permite conectar Google Cloud con catálogos de datos remotos compatibles y consultar la información mediante BigQuery u otros motores soportados, sin requerir la migración o replicación permanente previa de los datos hacia Google Cloud.

La capacidad se basa en estándares abiertos, particularmente Apache Iceberg y Apache Iceberg REST Catalog, permitiendo descubrir y consultar información manteniendo los datos bajo el control del Data Partner. La compatibilidad técnica deberá ser validada durante el proceso de onboarding de cada Data Partner de acuerdo con la plataforma, catálogo, región y capacidades disponibles.

### Prerrequisitos técnicos del Data Partner

Nota: La incorporación de un Data Partner a AlejandrIA no requiere que este disponga, cree o administre recursos, proyectos o infraestructura en Google Cloud cuando sus datos se encuentren alojados en otra plataforma tecnológica.

Durante el proceso de onboarding se evaluarán la ubicación de los datos, tecnología de almacenamiento y procesamiento, catálogo, formatos, conectividad, seguridad, identidad y condiciones regulatorias, con el propósito de seleccionar el patrón de federación o interoperabilidad más adecuado.

- Disponibilidad de los datos mediante Apache Iceberg y mecanismos compatibles con el patrón de federación seleccionado. Generalmente Versiones v2 o v3 con soporte de position deletes y hidden partitioning.

- Uso de formatos y estructuras soportados por el proveedor de catálogo y Borderless Lakehouse.

- Organización adecuada de los datos para cargas analíticas.

- Particionamiento y optimización de las tablas de acuerdo con los patrones de consulta esperados.

- Gestión adecuada del tamaño y distribución de archivos para evitar degradaciones de desempeño.

- Disponibilidad de metadatos suficientes para descubrir e interpretar las estructuras publicadas.

El Data Partner deberá disponer de un catálogo compatible con las capacidades de federación seleccionadas. Actualmente Borderless Lakehouse contempla integración con proveedores como:

- Databricks Unity Catalog.

- AWS Glue.

- Snowflake.

- SAP Business Data Cloud, mediante las capacidades de integración soportadas.

La lista de proveedores, versiones, regiones y capacidades deberá ser validada durante el onboarding, dado que Borderless Lakehouse se encuentra actualmente en evolución y algunas de sus capacidades permanecen en Preview.

Consideraciones:

- Estado Preview: Funcionalidades y SLAs sujetos a evolución por parte de Google Cloud previo a General Availability (GA).

- Acceso Solo Lectura: No se permite INSERT o UPDATE directo desde GCP hacia las nubes remotas.

- Compliance: Los datos se retienen temporalmente en la caché cifrada de GCP durante la consulta; requiere aval legal para datos clínicos.

- Costos: Cada lectura remota genera cobros de salida facturados por el proveedor de origen (Azure/AWS).

La siguiente tabla presenta ejemplos de patrones de federación, interoperabilidad y compartición aplicables según la plataforma tecnológica y ubicación de los datos del Data Partner. La definición completa de los patrones más adecuado para cada Data Partner se realizará durante la primera fase del proyecto.

| Ubicación / tecnología del Data Partner | Patrón principal | ¿Proyecto GCP propio del Data Partner? | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS S3 | BigQuery Omni | No | AlejandrIA consulta datos que permanecen en AWS. |
| AWS + Glue/Iceberg | Borderless Lakehouse | No | Federación de catálogo y consulta desde AlejandrIA. |
| Databricks AWS + Unity Catalog | Borderless Lakehouse / mecanismos abiertos soportados | No | Exposición gobernada desde Databricks. |
| Azure Databricks + Unity Catalog | Delta Sharing / Open Sharing; alternativamente Omni sobre ADLS | No | El partner comparte productos gobernados sin adoptar GCP. |
| Azure Blob / ADLS | BigQuery Omni | No | Consulta cross-cloud manteniendo los datos en Azure. |
| Snowflake | Borderless Lakehouse / sharing compatible, según arquitectura | No necesariamente | Federación o intercambio gobernado. |
| SAP Business Data Cloud | Mecanismo de integración/sharing soportado | No necesariamente | Exposición de productos desde SAP BDC. |
| BigQuery / GCP | Analytics Hub | Ya existe GCP | Compartición gobernada de datasets/productos mediante linked datasets, sin replicarlos, |
| BigQuery / GCP con colaboración restringida | Data Clean Rooms | Ya existe GCP | Análisis colaborativo con reglas de análisis y controles de salida, sin entregar acceso directo al dato subyacente. |

### La conectividad podrá establecerse mediante:

- Conectividad privada, utilizando las capacidades de interconexión cross-cloud soportadas cuando los requerimientos de seguridad, volumen, desempeño o costos así lo determinen.

- Conectividad pública segura, cuando sea técnicamente viable y cumpla con los lineamientos de seguridad establecidos.

### Autenticación y autorización

- Utilización preferente de mecanismos de federación de identidad y tokens de corta duración, cuando sean soportados por el proveedor.

- Uso de OIDC u otros mecanismos de autenticación soportados por el catálogo seleccionado.

- Aplicación del principio de mínimo privilegio.

- Habilitación exclusivamente de los permisos requeridos para descubrir metadatos y consultar los productos de información autorizados.

- Evitar credenciales estáticas de larga duración cuando exista una alternativa soportada.

- Configuración de permisos específicos tanto en Google Cloud como en la plataforma del Data Partner.

Para Databricks Unity Catalog, por ejemplo, Google documenta OIDC como el mecanismo recomendado, aunque también contempla autenticación basada en secretos

### BigQuery Omni Patrón alternativo

Podrá ser evaluado como patrón alternativo de federación para aquellos Data Partners cuyos datos residan en Amazon S3 o Azure Blob Storage y para los cuales las características tecnológicas, regionales, regulatorias o de integración hagan conveniente este mecanismo.

BigQuery Omni permite ejecutar capacidades del motor de BigQuery en regiones soportadas de AWS y Azure, procesando la información cerca de donde se encuentra almacenada y evitando la necesidad de migrar previamente la totalidad de los datos hacia Google Cloud

Prerrequisitos técnicos

- Los datos deberán encontrarse en servicios y formatos compatibles con BigQuery Omni.

- La región donde reside la información deberá ser compatible con las regiones habilitadas por BigQuery Omni.

- Deberán configurarse las conexiones cross-cloud de BigQuery requeridas para acceder a la información.

- El Data Partner deberá proporcionar los permisos necesarios sobre los recursos autorizados en AWS o Azure.

- Se aplicará el principio de mínimo privilegio sobre las identidades y recursos involucrados.

- Deberá definirse el modelo de cómputo apropiado de acuerdo con las capacidades disponibles, requerimientos de desempeño y volumen esperado.

- Los requerimientos de seguridad, privacidad y residencia de datos deberán ser validados antes de habilitar la conexión.

### Aprendizaje federado

La arquitectura de AlejandrIA deberá diseñarse con criterios de escalabilidad y extensibilidad que permitan evolucionar desde la federación de datos hacia escenarios de procesamiento distribuido y aprendizaje federado, posibilitando que múltiples Data Partners participen en procesos analíticos o de entrenamiento de modelos sin requerir necesariamente la centralización de sus datos. Desde la arquitectura fundacional se contemplarán los mecanismos de interoperabilidad, orquestación, seguridad, aislamiento, gobierno y agregación necesarios para soportar esta evolución. La habilitación futura de nuevos Data Partners o de escenarios de aprendizaje federado podrá requerir ajustes técnicos, principalmente asociados al escalamiento, configuración y adaptación a las particularidades de cada participante, procurando que estos sean mínimos y sin implicar rediseños estructurales de la plataforma. La implementación de estas capacidades estará condicionada a su pertinencia y al cumplimiento del marco normativo, regulatorio, de privacidad, seguridad y gobierno aplicable.

Técnicamente, la evolución hacia procesamiento distribuido y aprendizaje federado puede implementarse mediante un patrón en el que cada Data Partner mantiene sus datos dentro de su propio perímetro tecnológico, exponiendo únicamente interfaces, productos de datos o capacidades de cómputo autorizadas. AlejandrIA actuaría como capa de orquestación central, distribuyendo jobs, lógica analítica o versiones de modelos hacia nodos de ejecución desplegados o habilitados en cada Data Partner; dichos nodos procesarían localmente la información y retornarían únicamente resultados agregados, métricas, parámetros o actualizaciones de modelo, evitando mover datos sensibles cuando la regulación o los acuerdos así lo requieran. Para soportar este crecimiento, la arquitectura deberá desacoplar el control central de la ejecución distribuida, mantener contratos comunes, identidad de cargas, trazabilidad, versionamiento, cifrado y políticas por partner, y permitir escalar horizontalmente los componentes de orquestación y cómputo.

La incorporación de nuevos Data Partners debería resolverse principalmente mediante configuración, aprovisionamiento de conectividad, registro de capacidades y despliegue de runners o servicios estándar, pudiendo requerir ajustes menores por volumen, latencia, infraestructura o tecnología origen, pero procurando evitar modificaciones estructurales del core de la plataforma.

Referencias:

- Google Cloud Docs: About Borderless Lakehouse

- Google Cloud Docs: Lakehouse Release Notes

- Google Cloud Docs: Share Sensitive Data with Data Clean Rooms

- Google Cloud Docs: Analysis Rules in Data Clean Rooms

# Entregables

## Entregables Fundación del Dominio de Datos de Salud

| Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Documento de requerimientos y alcance detallado | Requerimientos funcionales, técnicos, fuentes priorizadas, entidades, dependencias y criterios de calidad documentados, acordados y aprobados por el cliente. |
| Arquitectura de datos de la solución | Arquitectura objetivo y flujos Fuente → Dominio Salud → FHIR → OMOP documentados, incluyendo integración transversal con MPI, servidor terminológico, gobierno y mecanismos de consumo, revisados y aprobados. |
| Fuentes de salud priorizadas integradas | Fuentes definidas para la primera versión integradas mediante pipelines ejecutables, con controles de carga, manejo de errores, trazabilidad y validación de los datos acordados. |
| Dominio de Datos de Salud v1 | Modelo conceptual, lógico y físico implementado para las entidades priorizadas, con mappings desde las fuentes, reglas de transformación, metadatos y documentación aprobados. |
| Integración con MPI v1 | Integración con las capacidades MPI disponibles implementada y validada para las fuentes priorizadas, manteniendo correspondencia y trazabilidad de identificadores a través del flujo de datos. |
| Implementación e Integración con Servidor Terminológico v1 | El Servidor Terminológico v1 soportará los mecanismos de búsqueda y consulta requeridos por el MVP, incluyendo búsqueda por código, texto y búsqueda semántica; gestión y consulta de mappings 1:1, 1:N y N:N, preservando el tipo y semántica de la relación; y mecanismos de consumo mediante API transaccional, tools MCP para capacidades agénticas y procesamiento batch. Se habilitará un mecanismo backend para registrar, importar, validar, aprobar y publicar mappings terminológicos requeridos por los casos de uso priorizados. La construcción de mappings podrá realizarse inicialmente mediante plantillas controladas de carga masiva junto con un proceso en back programático. |
| Transformaciones y estandarización FHIR v1 | Mappings y transformaciones de la información priorizada hacia los recursos FHIR definidos implementados, con validaciones estructurales, semánticas y de trazabilidad satisfactorias. |
| FHIR Store intermedio habilitado | Información FHIR correspondiente al alcance publicada y disponible en el FHIR Store intermedio, con estructuras, permisos, validaciones y mecanismos de acceso acordados funcionando correctamente. |
| Modelo OMOP v1 | Dominios y tablas OMOP priorizados implementados a partir de la información FHIR, con mappings FHIR→OMOP, identidad, vocabularios, conceptos estándar, reglas de transformación y validaciones documentadas. |
| Pipelines FHIR → OMOP | Procesos automatizados para transformar y cargar la información FHIR hacia OMOP ejecutados satisfactoriamente para los dominios priorizados, incluyendo manejo de errores y trazabilidad. Acelerado bajo framework SD3, metodología desarrollada por NTT basada en spec kit development, es decir desarrollo acelerado con IA basado en el detalle de las especificaciones. |
| Metadatos, catálogo y linaje bajo MAGI | Activos de datos construidos documentados y registrados de acuerdo con los lineamientos MAGI 2.0 aplicables, incluyendo metadatos, clasificación, responsables y trazabilidad entre las principales capas de información. Esto integrado con Purview según la herramienta lo permita. |
| Productos de datos para consumo | Datasets, vistas, contratos o mecanismos de acceso definidos para la primera versión publicados y validados para consumo por AlejandrIA y otros consumidores autorizados. |
| Observabilidad de procesos de datos | Procesos con activación de logs, métricas, trazabilidad de ejecución y mecanismos de identificación de errores integrados con las capacidades de observabilidad disponibles. |
| Componentes de datos industrializados | Código, pipelines, modelos, mappings y configuraciones versionados y preparados para su promoción entre los ambientes definidos mediante los mecanismos DevOps/DataOps acordados en azure devops. |
| Documentación técnica de la solución | Documentación actualizada de modelos, mappings, pipelines, reglas, integraciones MPI/terminología, FHIR y OMOP entregada y validada por los responsables definidos. |
| Transferencia de conocimiento | Sesiones de transferencia realizadas sobre los componentes implementados, con material técnico entregado y participación de los equipos definidos por el cliente. |
| Fundación del Dominio de Datos de Salud v1 integrada | Flujo end-to-end de la primera versión validado para el alcance priorizado: Fuentes → Dominio Salud → FHIR → FHIR Store intermedio → OMOP, utilizando MPI y Servidor Terminológico según corresponda y con los controles de gobierno y calidad definidos. |

## Entregables Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA

Arquitectura y Diseño

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| Requerimientos | Documento de requerimientos y alcance detallado |
| Arquitectura base | ADRs de identidad, runtime, persistencia, exposición, seguridad y terminología |
| Estándares | Estándares de APIs y microservicios: contratos, versionado, errores, autenticación y observabilidad |
| Threat model | Modelado de amenazas del portal, APIs, workspace y agentes |
| PoC Circe / BigQuery | Resultado documentado del PoC de Circe/CohortGenerator sobre BigQuery OMOP real |
| PoC OHDSI | Resultado documentado del PoC de paquetes OHDSI seleccionados sobre BigQuery: compatibilidad, costo y rendimiento |
| PoC BigQuery Sharing | Resultado documentado del PoC de compartición zero-copy entre proyectos/organizaciones |
| PoC Workspace | Resultado documentado del PoC de la herramienta de workspace seleccionada |

Plataforma e Infraestructura (acompañamiento técnico)

Las actividades de esta sección no son entregables de implementación directa. El equipo consultor entrega los insumos técnicos necesarios para que el equipo de infraestructura de SURA los ejecute correctamente.

| Subcategoría | Contribución del equipo consultor |
| --- | --- |
| Ambientes GCP | Requerimientos de proyectos, IAM, cuotas y políticas organizacionales por ambiente |
| Red y perímetro | Especificaciones de VPC, subredes, DNS, External ALB, Cloud Armor y rutas privadas |
| Identidad | Requerimientos de Identity Platform: MFA, OIDC/SAML, multi-tenancy y eventos de auditoría |
| Runtimes | Especificaciones de Cloud Run y GKE privado: namespaces, NetworkPolicy, Workload Identity y cuotas |
| Persistencia | Requerimientos de Cloud SQL HA: esquemas, conectividad privada, backup y restauración |
| Hosting de experiencia | Especificaciones de Cloud Storage y CDN para bundles de microfrontends |
| Workspace analítico | Requerimientos de seguridad y configuración para la herramienta de workspace seleccionada ¹ |
| API Gateway | Requerimientos de Apigee: proxies, JWT, cuotas, ABAC, threat protection y enrutamiento privado |
| Seguridad de plataforma | Requerimientos de VPC-SC, Secret Manager, KMS, Workload Identity y política de residencia de datos |
| CI/CD y supply chain | Especificaciones de pipelines, Artifact Registry, Binary Authorization, SBOM y provenance |
| Infraestructura como código | Requerimientos y validación de módulos IaC y migraciones de esquemas |
| Observabilidad de plataforma | Requerimientos de Cloud Logging, Cloud Monitoring, Cloud Trace, SCC e integración con Dyntrace |
| FinOps | Requerimientos de presupuestos por proyecto, labels BigQuery obligatorios (product/tenant/study), cuotas Apigee y límite de bytes por query |

Servicios de Dominio

BFFs

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| PHM | BFF PHM publicado por Apigee con autorización y contexto |
| RWE | BFF RWE publicado por Apigee con autorización y contexto |
| Workspace | BFF Workspace publicado por Apigee con autorización y contexto |
| Resultados | BFF Resultados publicado por Apigee con autorización y contexto |
| Admin | BFF Admin publicado por Apigee con autorización y contexto |
| Agente | BFF Agente publicado por Apigee — coordina conversación, tools y contexto de sesión |

Microservicios

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| PHM | Contexto PHM: registro y trazabilidad operativa del flujo |
| RWE | Gestión de estudios RWE: ciclo de vida, permisos y auditoría |
| Productos | Catálogo de productos y entitlements |
| Backoffice | Administración de autorización de usuarios, roles, organizaciones, módulos y parámetros |
| Resultados | Gestión de artefactos y exportaciones auditadas |
| Auditoría | Servicio de eventos inmutables con trazabilidad transversal |
| Gate de salida | Microservicio de control de salida: recepción en cuarentena, escaneo con Sensitive Data Protection, decisión de divulgación (aprobación / rechazo / revisión humana) y liberación al bucket aprobado |
| Parametricos | Gestión de configuraciones y parámetros transversales |

Servicios transversales

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| Terminología | Servidor terminológico (API-03) desplegado en ns-ai con vocabularios gobernados y pipeline de carga versionado |
| Capa semántica | Semantic Model Server (API-25) desplegado en ns-ai: métricas, dimensiones y queries semánticas sobre BigQuery |
| OHDSI | ATLAS / WebAPI / HADES desplegados en ns-ohdsi para caracterización OMOP, cohortes y métodos epidemiológicos |
| Mensajería | Pub/Sub y Cloud Tasks con reintentos, idempotencia y cola de errores |
| Orquestación | Workflows para coordinación de pipelines analíticos batch y flujos de aprobación |
| Dashboards operativos | Tableros por journey (login, cohorte, ejecución, gate, descarga) y alertas de latencia, disponibilidad y anomalías de seguridad |

Datos y Analítica

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| Datos de desarrollo | Data sintética OMOP compatible con las estructuras priorizadas |
| Capa semántica | Capa Semántica y Dominio de Conocimiento v1 sobre OMOP |
| Cohortes | Cohortes y fenotipos v1 ejecutables sobre OMOP con versionado y trazabilidad |
| Features | Features versionadas sobre BigQuery para los modelos PHM priorizados |
| Segmentación PHM | Modelo de segmentación poblacional no supervisado v1 |
| Riesgo PHM | Modelo de estratificación de riesgo PHM v1 |
| Analítica RWE | Cohort Analytics RWE v1 con caracterización descriptiva en workspace |

MLOps

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| Pipelines | Pipelines de entrenamiento reproducibles en Agent Platform Pipelines para los modelos incluidos en R1 |
| Entrenamiento | Configuración de Agent Platform Managed Training y/o BigQuery ML para los modelos priorizados |
| Model Registry | Registro y versionado de modelos en Agent Platform Model Registry con Vertex ML Metadata: métricas, linaje, datos/corte y pipeline |
| Catálogo de modelos | Documento de gobierno: modelos incluidos en R1, propósito clínico, responsable, datos, gates requeridos y métricas de monitoreo |
| Gobierno y promoción | Workflow de aprobación con gates técnico, de privacidad y clínico antes de promover un modelo a producción |
| Serving | Configuración de endpoints de serving (Agent Platform Endpoints o GKE) para los modelos activos en R1 |
| Monitoreo de modelos | Configuración de Model Monitoring: drift, skew, desempeño y alertas de degradación; dashboards MLOps por modelo y versión |
| Rollback | Procedimiento probado de rollback a versión anterior para cada modelo en producción |

Agentes Inteligentes

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| Backend PHM | Agente PHM v1 integrado con fuentes, capa semántica, modelos y tools autorizadas |
| Backend RWE | Agente RWE v1 integrado con OMOP, cohortes, capa semántica y workspace |
| Guardrails | Configuración de Model Armor, structured output con JSON Schema y Sensitive Data Protection para entrada/salida de agentes |
| Controles de comportamiento | Allowlist de herramientas por rol y etapa; confirmación humana antes de ejecutar o exportar; prohibición de filas de pacientes en contexto del modelo |
| MCP / Tools | Servidores MCP que exponen las capacidades habilitadas para agentes sobre los sistemas externos autorizados. |
| Evaluación | Evaluaciones de groundedness, tool calls y calidad de respuesta sobre escenarios priorizados PHM/RWE |

Experiencias de Usuario

| Design system | Tokens de diseño, componentes de accesibilidad y contratos compartidos (UserContext, StudyContext) |
| --- | --- |
| Shell | Application Shell — composición de experiencia, navegación, sesión y contexto activo |
| PHM | Microfrontend PHM — flujo de gestión del riesgo poblacional |
| RWE | Microfrontend RWE — flujo de diseño y ejecución de estudios |
| Workspace | Microfrontend Workspace — aprovisionamiento, acceso y gestión del workspace |
| Resultados | Microfrontend Resultados — visualización y descarga de outputs aprobados |
| Catálogo | Microfrontend Catálogo — productos, datasets y entitlements disponibles |
| Admin | Microfrontend Admin — gestión de partners, usuarios, roles y auditoría |
| Chat | Interfaz conversacional (mfe-agente) — chat PHM/RWE con confirmación de herramientas y visualización de evidencia |
| Dashboards | Visualizaciones y dashboards priorizados MVP PHM/RWE |

Integración con Data Partner

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| Conectividad | Mecanismo de acceso al OMOP del partner: BigQuery Sharing + linked dataset |
| Identidad y acceso | Service account por partner/estudio con mínimo privilegio y cuotas configuradas |
| Catálogo | Registro del partner y sus datasets en Knowledge Catalog con metadatos, esquemas y linaje |
| Clasificación | Policy tags y clasificación de sensibilidad sobre datasets del partner como defensa adicional |
| Calidad de dato | Validación de conformidad OMOP y perfilado con Achilles previo a habilitación |
| Plataforma integrada | Integraciones E2E: Apigee ↔ BFFs ↔ microservicios ↔ Cloud SQL ↔ Storage |
| OMOP real | Integración con OMOP v1 del primer Data Partner con validación end-to-end |

Gobierno de Datos

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| Catálogo de datos | Configuración de Knowledge Catalog: metadatos, linaje, calidad y descubrimiento de datasets de la plataforma |
| Clasificación y privacidad | Política de disclosure: umbral mínimo de celda, reglas de divulgación y TTL de datos derivados y proyectos de estudio |
| Lineage de modelos | Trazabilidad desde OMOP fuente → features → pipeline → modelo → predicción por study_id |
| Vocabularios clínicos | Pipeline gobernado de carga de vocabularios OMOP con checksum, licencia, fecha efectiva y pruebas de regresión |

Documentación

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| APIs | Especificaciones OpenAPI de todos los servicios expuestos (BFFs, microservicios y APIs-03/25) |
| Arquitectura AS-BUILT | Documento de arquitectura final con mapeo de componentes, decisiones y configuraciones implementadas |
| Guía de Data Partners | Guía técnica de onboarding: conectividad, contratos, validación OMOP y habilitación progresiva |
| Manual de operaciones | Runbooks diferenciados: VPC-SC, revocación de usuarios, incidentes de seguridad, destrucción de workspace/estudio y rollback de modelos |

Pruebas Técnicas

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| Código fuente | Código fuente de R1 con pruebas unitarias, de contrato, integración e infraestructura |
| Aislamiento | Pruebas de aislamiento entre tenants: un tenant no puede inferir ni acceder a datos de otro |
| Seguridad y resiliencia | Pruebas de autorización, VPC-SC, backup/restore de Cloud SQL y metadatos MLOps, y rollback de plataforma |
| Certificación | Evidencias de ejecución de casos de prueba y certificación de resultados |

Pruebas Funcionales

| Subcategoría | Entregable |
| --- | --- |
| Casos de pruebas | Data set de evaluación y casos de prueba funcionales y no funcionales, scripts de prueba. |
| Ejecución | Evidencias de pruebas plataforma Alejandría |
| Certificación | Certificación de las pruebas acorde a los umbrales definidos |

# Cronograma e hitos

## Cronograma e hitos Fundación del Dominio de datos de Salud

| Fase | Entregable / Hito | Periodo de ejecución | Mes de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Discovery, refinamiento de alcance y requerimientos | Mes 1 | Mes 1 |
| Fase 2 | Arquitectura fundacional y diseño detallado de la solución | Mes 1–2 | Mes 2 |
| Fase 3 | Integración y perfilamiento de fuentes de salud priorizadas | Mes 2–3 | Mes 3 |
| Fase 4 | Construcción del Dominio de Datos de Salud v1 | Mes 2–4 | Mes 4 |
| Fase 5 | Integración con MPI y habilitación de resolución de identidad | Mes 3–4 | Mes 4 |
| Fase 6 | Diseño, construcción y habilitación del Servidor Terminológico v1 | Mes 2–4 | Mes 4 |
| Fase 7 | Transformación y estandarización hacia FHIR v1 y publicación en FHIR Store intermedio | Mes 3–5 | Mes 5 |
| Fase 8 | Diseño de mappings y construcción del Modelo OMOP v1 a partir de FHIR | Mes 4–6 | Mes 6 |
| Fase 9 | Catalogación, metadatos, linaje y gobierno bajo MAGI | Mes 2–5 | Mes 5 |
| Fase 10 | Validación end-to-end, estabilización, documentación y transferencia de conocimiento | Mes 5–6 | Mes 6 |

## Cronograma e hitos Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA

| Fase | Entregable / Hito | Periodo de ejecución | Mes de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura | Arquitectura de solución Release 1 — ADRs de identidad, runtime, persistencia, exposición y seguridad. Diseño de componentes analíticos, productos de datos, modelos, agentes, capa semántica y mecanismos de integración con backend | M1 | M1 |
|  | Estándares de APIs y microservicios — contratos, versionado, errores, autenticación y observabilidad | M1 | M1 |
| Diseño Seguridad | Modelado de amenazas — portal, APIs y workspace | M1 | M1 |
| Diseño funcional | Refinamiento analítico PHM/RWE — definición de cohortes, fenotipos, variables, KPIs, preguntas analíticas, criterios de riesgo y escenarios de interacción con agentes | M1-M2 | M2 |
| Diseño de Datos | Contratos de consumo OMOP para AlejandrIA — definición de estructuras, vistas, interfaces y reglas mediante las cuales PHM/RWE consumirán OMOP sin acoplar las capacidades analíticas a la implementación física. Definición de persistencia de resultados, reportes, datos temporales, cache y demás estructuras que abarquen los casos de uso. | M1-M2 | M2 |
| Implementación Plataforma - SURA | Fundación de ambientes GCP — proyectos dev/test/prod, IAM base, cuotas y políticas organizacionales | M1 – M2 | M2 |
|  | Red y acceso perimetral — VPC, subredes, DNS, balanceador, Cloud Armor y rutas privadas | M1 – M2 | M2 |
|  | Runtimes de aplicación — Cloud Run (shell) y GKE privado (namespaces, NetworkPolicy, Workload Identity) | M1 – M2 | M2 |
|  | Persistencia transaccional — Cloud SQL PostgreSQL HA con conectividad privada y backup | M1 – M2 | M2 |
|  | Alojamiento de experiencia digital — Cloud Run + Cloud Storage + CDN para shell y microfrontends | M1 – M2 | M2 |
|  | Fundación privada de GKE — cluster, namespaces ns-api / ns-ai / ns-ohdsi / ns-jobs, deny-by-default y Workload Identity | M1 – M2 | M2 |
| Identidad y acceso | Autenticación — Identity Platform, sesión, MFA y auditoría de eventos | M1 – M2 | M2 |
|  | Autorización — roles, permisos y contexto organizacional por módulo | M1 – M2 | M2 |
| API y exposición | Apigee operativo — proxies por ambiente, JWT, cuotas, threat protection y enrutamiento privado | M1 – M3 | M3 |
| Implementación Seguridad - SURA | Controles de plataforma — Secret Manager, KMS, VPC-SC en dry-run, sin llaves estáticas en código | M1 – M3 | M3 |
| DevOps, MLOPS - SURA | Infraestructura como código — aprovisionamiento versionado y desplegable por pipeline | M1 – M3 | M3 |
|  | CI/CD — build, escaneo, despliegue por ambiente, aprobación y rollback | M1 – M3 | M3 |
|  | Supply chain de software — Artifact Registry, Binary Authorization, SBOM, provenance e imágenes por digest | M2 – M3 | M3 |
|  | Fundación MLOps/LLMOpsminim — repositorio, versionamiento, experimentación, registro de modelos/prompts, evaluación, promoción entre ambientes, trazabilidad y monitoreo | M2 - M3 | M3 |
| Capa semántica | Capa Semántica y Dominio de Conocimiento v1 — conceptos, entidades y relaciones priorizadas a partir de OMOP, con mecanismos de consulta e integración inicial con agentes PHM/RWE | M3 – M4 | M4 |
| API y exposición | BFFs de PHM, RWE, workspace y resultados — publicados por Apigee con autorización y contexto | M2 – M4 | M4 |
|  | BFF administrativo — operaciones de backoffice expuestas por Apigee | M2 – M4 | M4 |
|  | Analisis y construcción Generación de set de datos | M2 – M4 | M4 |
| Microservicio | Backoffice — gestión de usuarios, organizaciones, roles, módulos y parámetros operativos | M2 – M4 | M4 |
|  | Dominio PHM — contexto operativo y trazabilidad del flujo (sin agentes ni analítica) | M2 – M4 | M4 |
|  | Dominio RWE — ciclo de vida de estudios: creación, estado, permisos y auditoría | M2 – M4 | M4 |
|  | Catálogo de productos y entitlements — productos, módulos contratados y derechos de uso | M2 – M4 | M4 |
|  | Servicio terminológico mínimo — runtime en ns-ai, CI/CD y exposición por Apigee | M2 – M4 | M4 |
| DevOps Data | Migraciones de Cloud SQL — gestión versionada de esquemas con rollback por pipeline | M2 – M4 | M4 |
| PHM | Cohortes y fenotipos v1 — cohortes priorizadas con criterios de inclusión/exclusión, conceptos, reglas, caracterización, versionamiento y trazabilidad | M2 – M4 | M4 |
| PHM | Segmentación poblacional PHM – Modelo no supervisado v1 — feature set gobernado, clustering, identificación de patrones ocultos, caracterización de segmentos, variables diferenciadoras y métricas de calidad/estabilidad | M2 – M4 | M4 |
| PHM | Modelo de Estratificación de Riesgo PHM v1 — score/clasificación de riesgo clínico sobre cohortes priorizadas, priorización de población, explicabilidad y trazabilidad de versión/corte de datos | M3 – M5 | M5 |
| RWE | Cohort Analytics RWE v1 — capacidad para explorar cohortes, objetivo, criterios, caracterización demográfica/clínica, conteos, KPIs, filtros, gráficos y resultados descriptivos | M4 – M5 | M5 |
| Agente | Agente PHM v1 — agente para consultas sobre cohortes, fenotipos, segmentos, patrones poblacionales, riesgo, poblaciones priorizadas, indicadores y explicación de resultados PHM | M3 – M5 | M5 |
| Agente | Agente RWE v1 — agente para consultas sobre OMOP, cohortes, criterios, variables, caracterización y resultados descriptivos, y asistencia para generación/explicación de scripts y uso del workspace | M3 – M5 | M5 |
| Operación - SURA | Observabilidad — logs, métricas, trazas, alertas y tableros operativos (sin payload sensible) | M2 – M4 | M4 |
|  | Postura de auditoría — Security Command Center, sink inmutable y alertas IAM/VPC-SC | M2 – M4 | M4 |
| Workspace | Definición de la herramienta de Workspace — PoC/Benchkmark aprobado | M2 – M4 | M4 |
|  | Ciclo de vida del workspace — aprovisionamiento desde plantilla, SSO, aislamiento, cuotas, expiración y destrucción | M3 – M5 | M5 |
|  | Control de salida de resultados — buckets de cuarentena y aprobados separados, gate de revisión y liberación | M3 – M5 | M5 |
| Auditoria | Gestión de artefactos y exportaciones — metadatos, estados, versiones y descargas auditadas | M3 – M5 | M5 |
|  | Auditoría funcional — eventos inmutables con actor, acción, recurso, fecha y correlación | M3 – M5 | M5 |
| Integración | Mensajería asíncrona — Pub/Sub, Cloud Tasks, reintentos, idempotencia y cola de errores | M3 – M5 | M5 |
|  | Integraciones de extremo a extremo — Apigee ↔ BFFs ↔ microservicios ↔ Cloud SQL ↔ Storage | M3 – M5 | M5 |
| Indicadores de operación | FinOps y SLO — disponibilidad 99.9 %, alertas de latencia y presupuestos por proyecto | M2 – M5 | M5 |
| Calidad | Pruebas automatizadas — unitarias, contrato, integración, infraestructura y aislamiento entre tenants | M4 – M6 | M6 |
| Calidad Nivel de Sistema | Pruebas Funcionales validación de integraciones e2e | M4 – M6 | M6 |
| Seguridad Operativa | Pruebas de resiliencia — autorización, VPC-SC, backup/restore, rollback y hallazgos críticos cerrados | M5 – M6 | M6 |
| Operación | Go-live — runbooks operativos, monitoreo, soporte, ensayo de despliegue y aprobación de producción | M5 – M6 | M6 |

## Visión de evolución de AlejandrIA – No vinculante

La visión de evolución de AlejandrIA contempla que las capacidades construidas durante la primera etapa constituyan una fundación extensible, gobernada y preparada para escalar, sobre la cual puedan incorporarse progresivamente nuevas fuentes y dominios de información, nuevos Data Partners, datos multimodales y casos de uso de mayor complejidad analítica y operacional. Desde el Release 1 se establecerán las capacidades base de interoperabilidad, OMOP, gobierno bajo MAGI 2.0, APIs y servicios, observabilidad, controles de IA Responsable, Human-in-the-Loop cuando aplique, mecanismos de ingesta batch y streaming, así como una primera versión del framework de madurez y onboarding de Data Partners, que permitirá orientar su incorporación posterior de acuerdo con sus capacidades y brechas.

A medida que aumente la cobertura y riqueza de los datos —incluyendo información clínica, administrativa, financiera, imágenes, documentos no estructurados, señales, genómica y otras modalidades priorizadas—, la plataforma podrá evolucionar desde los casos iniciales de PHM y RWE hacia nuevas iniciativas como Marcas en Salud, fortaleciendo la identificación y clasificación de perfiles y condiciones de salud; la Transformación Operativa de Autorizaciones, Convenios y Cuentas Médicas, mediante modelos predictivos, prescriptivos y detección de patrones o anomalías que apoyen la eficiencia operacional y la contención del costo; y los Índices de Desenlace, orientados a anticipar eventos clínicos adversos y fortalecer una gestión preventiva del riesgo.

Esta evolución permitirá reutilizar e industrializar de manera incremental las capacidades de interoperabilidad, federación, productos de datos, capa semántica, modelos analíticos, Inteligencia Artificial y agentes, así como los mecanismos de gobierno, operación y onboarding definidos desde la primera versión, convirtiendo progresivamente a AlejandrIA en una plataforma común para transformar datos de salud en conocimiento, predicción y acciones oportunas y personalizadas, sin limitar su evolución a los casos de uso contemplados en el Release 1.

*Nota : El contenido del punto 5.3 es de carácter referencial NO VINCULANTE y corresponde a una visión preliminar, por lo que podrá ser ajustado o refinado con base en los resultados, aprendizajes y evolución observados durante los seis meses de ejecución del proyecto.

# Roles y responsabilidades

## Objetivo del modelo de trabajo

Para la etapa fundacional de AlejandrIA, se propone un modelo de ejecución basado en dos células de trabajo especializadas y coordinadas, que permiten avanzar de forma paralela en la definición de valor, la construcción de capacidades técnicas y la implementación de casos de uso priorizados.

Este modelo busca asegurar que el programa no se limite a una implementación tecnológica, sino que conecte de manera ordenada la estrategia de negocio en salud, la disponibilidad de datos, la arquitectura, el gobierno, la calidad, la analítica, la adopción y la generación de valor medible.

Las dos células propuestas son:

- Célula de Casos de Uso o Implementadora

- Célula de Data Partner / Dominios Salud

Estas células trabajan de manera articulada con los equipos de SURA, quienes habilitan el conocimiento funcional, la priorización, las fuentes, la arquitectura corporativa, la seguridad, la privacidad, la calidad y la validación de resultados.

## Modelo general de células

El modelo de células permite organizar la ejecución fundacional de AlejandrIA bajo una lógica de flujo continuo:

La Mesa de factibilidad  Mesa de Factibilidad se coordinará durante el primer mes de proyecto una mesa para realizar las factibilidades necesarias asociadas a las iniciativas de esta fase.

La Célula de Data Partner / Dominios Salud habilita las fuentes, arquitectura de datos, modelo medallón, OMOP, catálogo, linaje, calidad y gobierno necesarios para que los datos estén disponibles de forma confiable, segura y reutilizable.

La Célula de Casos de Uso o Implementadora toma el backlog priorizado y los productos de datos habilitados para construir las capacidades funcionales, analíticas y tecnológicas asociadas a PHM, RWE, dashboards, modelos, agentes y servicios analíticos.

Este modelo permite que, durante la etapa fundacional, SURA avance simultáneamente en tres frentes: valor de negocio, habilitación de datos e implementación de soluciones.

## Célula de Data Partner / Fundación del Dominio de Datos de Salud

### Propósito

La Célula de Data Partner / Fundación del Dominio de Datos de Salud tiene como propósito habilitar el ecosistema de datos requerido para AlejandrIA, asegurando que las fuentes, dominios, subdominios, objetos de negocio, productos de datos y modelos analíticos estén disponibles bajo estándares de arquitectura, calidad, linaje, seguridad y gobierno.

Esta célula construye la base fundacional sobre la cual se apalancan los casos de uso PHM y RWE.

### Responsabilidades principales

La Célula de Data Partner / Dominios Salud será responsable de:

- Identificar y priorizar fuentes clínicas, administrativas y operacionales.

- Alinear dominios y subdominios de información del macro dominio Salud.

- Diseñar e implementar la arquitectura de datos base.

- Habilitar la arquitectura medallón: datos crudos, datos refinados y datos de negocio.

- Implementar ingestas y pipelines de datos priorizados.

- Habilitar el modelo OMOP mínimo viable para PHM y RWE.

- Definir contratos de datos, catálogo, linaje y trazabilidad.

- Implementar reglas de calidad y monitoreo de datos.

- Asegurar controles de seguridad, privacidad y acceso.

- Documentar brechas, restricciones y oportunidades de evolución.

- Preparar los productos de datos para consumo analítico, dashboards, modelos y agentes.

### Roles sugeridos NTT DATA

La Célula de Data Partner / Dominios Salud podrá estar conformada por los siguientes perfiles:

- Líder de Proyecto.

- Chief Architect.

- Arquitecto de Datos.

- Líder Técnico IA.

- Ingenieros de Datos.

- Ingenieros de Datos Jr.

- Gobierno de Datos.

- Ingeniero de Calidad de Datos.

- Apoyo de seguridad, privacidad y arquitectura cuando aplique.

### Aporte de valor en la etapa fundacional

El principal valor de esta célula es construir la base confiable de datos que permite pasar de información dispersa a productos de datos gobernados, reutilizables y preparados para analítica e inteligencia artificial.

Su aporte es:

- Habilitar el Dominio Salud como capacidad reutilizable.

- Acelerar la disponibilidad de datos para PHM y RWE.

- Reducir riesgos de calidad, seguridad y trazabilidad.

- Evitar que los modelos y agentes consuman datos crudos sin control.

- Dejar una arquitectura escalable para nuevos data partners, fuentes y casos de uso.

- Facilitar la continuidad hacia data products, APIs, dashboards y servicios analíticos.

## Célula de Casos de Uso o Implementadora

### Propósito

La Célula de Casos de Uso o Implementadora tiene como propósito convertir el backlog priorizado y los productos de datos habilitados en soluciones funcionales, analíticas y tecnológicas que generen valor visible para SURA Salud.

Esta célula implementa los casos de uso definidos para la etapa fundacional, principalmente relacionados con Gestión del Riesgo Poblacional, PHM, y Evidencia del Mundo Real, RWE, así como visualizaciones, modelos, agentes, front, servicios y componentes técnicos requeridos.

### Responsabilidades principales

La Célula de Casos de Uso o Implementadora será responsable de:

- Tomar las historias de usuario priorizadas por la Célula de Factibilidad.

- Consumir los productos de datos habilitados por la Célula Data Partner/Dominio Salud.

- Diseñar la solución funcional y técnica de los casos de uso.

- Implementar visualizaciones, portales o micro fronts.

- Desarrollar modelos analíticos, features, reglas, agentes o componentes de IA.

- Implementar componentes de backend, frontend, integración y APIs cuando aplique.

- Ejecutar las pruebas funcionales, técnicas y performance.

- Validar resultados con usuarios clínicos, operativos, analíticos y de negocio.

- Documentar la solución, criterios de aceptación y evidencias.

- Preparar los casos para adopción, operación y evolución.

- Gestionar el backlog técnico y funcional de mejora continua.

### Roles sugeridos NTT DATA

La Célula de Casos de Uso o Implementadora podrá estar conformada por los siguientes perfiles:

- Líder de Proyecto.

- Chief Architect.

- Arquitecto de Datos.

- Experto de Salud.

- Arquitecto Cloud GCP

- Arquitecto Experto en soluciones cloud native

- Arquitecto de Cyber.

- Líder Técnico IA.

- Ingeniero IA.

- Ingeniero IA Jr.

- Machine Learning.

- Ingeniero de Cyber.

- Ingeniero / Desarrollador – EH ( Integrador)

- Lead Pruebas IA.

- QA Funcional.

- Automatizador IA + Performance.

- UX / UI.

- Microfront RWE.

- Microfront PHM.

### Aporte de valor en la etapa fundacional

El principal valor de esta célula es materializar la estrategia de AlejandrIA en capacidades visibles y utilizables por los usuarios de SURA.

Su aporte es:

- Convertir el backlog en soluciones funcionales.

- Acelerar la entrega de valor temprano en PHM y RWE.

- Habilitar tableros, modelos, portales, agentes y componentes analíticos.

- Validar con usuarios reales la utilidad de las soluciones.

- Conectar datos, tecnología y negocio en entregables concretos.

- Dejar capacidades listas para evolución tecnológica y escalamiento.

### Entregables esperados

- Casos de uso priorizados implementados.

- Historias de usuario desarrolladas y validadas.

- Visualizaciones.

- Modelos y artefactos de IA.

- Componentes frontend, backend o microfronts.

- Evidencias de Pruebas del aseguramiento de calidad como son las funcionales, No funcionales y técnicas .

- Documentación técnica y operativa.

- Indicadores de valor y seguimiento.

- Plan de adopción y transferencia.

- Backlog de evolución de casos de uso.

## Equipo SURA requerido

Para asegurar el éxito del modelo de células, SURA deberá disponer un equipo transversal que participe de forma activa en priorización, implementación, validación, toma de decisiones, entrega de información, revisión de calidad, seguridad, arquitectura y adopción.

### Roles principales de SURA

Los siguientes roles representan los perfiles clave requeridos por parte de SURA para asegurar el direccionamiento, validación, toma de decisiones, habilitación de información, gobierno, seguridad, adopción y continuidad del proyecto.

Sponsor Ejecutivo

Responsable de dar direccionamiento estratégico al programa, validar decisiones relevantes, remover bloqueos de alto nivel y asegurar la alineación del proyecto con los objetivos estratégicos de SURA. También facilita la toma de decisiones ejecutivas cuando existan dependencias críticas, cambios de alcance o riesgos que puedan impactar tiempos, costos o resultados esperados.

Product Owner / Responsable funcional

Responsable de priorizar el backlog, validar el alcance funcional, aprobar historias de usuario, definir criterios de aceptación y asegurar que los entregables respondan a las necesidades del negocio. Actúa como punto focal entre los usuarios de negocio, equipos técnicos y equipo implementador, asegurando que las decisiones funcionales sean oportunas y estén alineadas con el valor esperado.

Data Owner de Fuentes

Responsable de las fuentes de datos bajo su dominio, incluyendo su disponibilidad, definición funcional, reglas de uso, autorización de consumo y validación de consistencia. Debe asegurar que las fuentes priorizadas puedan ser utilizadas conforme a los lineamientos de SURA y que exista claridad sobre su significado, alcance, periodicidad, restricciones y responsables internos.

Data Steward / Custodio de Datos

Responsable de apoyar la interpretación de los datos, reglas de negocio, definiciones, metadatos, calidad, linaje y documentación asociada. Acompaña la validación de reglas de calidad, homologaciones, estructuras de datos y criterios funcionales, asegurando que los productos de datos sean entendibles, trazables y reutilizables.

Arquitectura Lakehouse

Responsable de validar la alineación de la solución con la arquitectura de datos de SURA, los ambientes tecnológicos, estándares corporativos, lineamientos de integración, seguridad técnica y buenas prácticas de implementación. Participa en la revisión de decisiones arquitectónicas, patrones de datos, despliegues, dependencias técnicas y compatibilidad con el ecosistema tecnológico existente.

Calidad de Datos

Responsable de validar las reglas de calidad, resultados de perfilamiento, hallazgos, incidencias, umbrales y criterios de aceptación de datos. Acompaña la definición de controles de calidad, seguimiento de excepciones, priorización de brechas y validación de evidencias para asegurar que los datos entregados sean confiables para los casos de uso.

Seguridad y Privacidad

Responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad, privacidad, clasificación, acceso, anonimización, seudonimización y uso de datos sensibles establecidas por SURA. Valida controles de acceso, tratamiento de información, permisos, trazabilidad, segregación de funciones y cualquier restricción asociada al consumo de datos personales o sensibles.

Sistemas Clínicos / Administrativos

Responsables de facilitar el conocimiento funcional y técnico de los sistemas origen, incluyendo reglas de negocio, restricciones, disponibilidad de información, estructuras, integraciones, periodicidad de actualización y dependencias operativas. También apoyan la validación de datos provenientes de los sistemas clínicos y administrativos, así como la resolución de dudas o incidencias relacionadas con las fuentes origen.

Legal y Cumplimiento

Responsable de validar aspectos regulatorios, tratamiento de datos, acuerdos, restricciones legales, cumplimiento normativo y condiciones de uso de la información. Participa en la revisión de lineamientos asociados a privacidad, protección de datos, acuerdos con terceros, uso de información sensible y cualquier definición legal requerida para la ejecución del proyecto.

Usuarios de negocio y clínicos

Responsables de validar la utilidad, experiencia, resultados, indicadores y adopción de los casos de uso. Aportan conocimiento experto sobre los procesos clínicos, operativos y de negocio, validan funcionalidades, tableros, reglas, cohortes, métricas y resultados, asegurando que los entregables respondan a necesidades reales y generen valor para la operación de SURA.

Gestión del Cambio y Adopción

Responsable de acompañar la comunicación, apropiación, transferencia de conocimiento y adopción de las nuevas capacidades por parte de los usuarios. Apoya la gestión de impactos, preparación de usuarios, socialización de entregables, identificación de audiencias, sesiones de adopción y seguimiento al uso de los productos implementados.

Gobierno de Datos

Responsable de asegurar que los productos de datos, definiciones, linaje, metadatos, ownership, políticas y reglas de uso estén alineados con el modelo de gobierno de datos de SURA. Participa en la definición de responsabilidades, estándares, controles, documentación y mecanismos de sostenibilidad para

r que los activos de datos puedan ser gestionados y evolucionados de forma gobernada.

Ingenieros de Datos

Responsables de apoyar el entendimiento técnico, extracción, integración, transformación, validación y disponibilidad de los datos requeridos para el proyecto. Participan en la revisión de fuentes, estructuras, reglas de transformación, mapeos, pipelines, cargas, dependencias técnicas y validaciones de consistencia.

También acompañan la implementación y revisión de productos de datos, asegurando que los flujos estén alineados con la arquitectura Lakehouse, los lineamientos de calidad, seguridad, trazabilidad y gobierno definidos por SURA. Su participación es clave para facilitar la continuidad técnica y la operación futura de los activos de datos entregados.

Científicos de Datos / Analítica Avanzada

Responsables de apoyar la definición, validación e interpretación de variables, features, cohortes, reglas analíticas, modelos, métricas y resultados derivados de los casos de uso. Participan en el análisis exploratorio, la validación de hipótesis, la revisión de desempeño de modelos y la interpretación de resultados para asegurar que las soluciones analíticas generen valor para el negocio y los equipos clínicos.

También acompañan la validación de los casos PHM, RWE u otros modelos analíticos, identificando oportunidades de mejora, posibles sesgos, limitaciones de datos y criterios de uso responsable de la analítica avanzada e inteligencia artificial.

## Relación entre células y equipo SURA

El equipo SURA participa de forma transversal en las tres células, con diferentes niveles de involucramiento según el frente:

| Frente | Participación principal de SURA | Responsabilidad clave |
| --- | --- | --- |
| Mesas de Factibilidad | Sponsor, Product Owner, usuarios de negocio, expertos clínicos, Data Owner | Priorizar casos, validar valor, definir KPIs y aprobar backlog |
| Célula de Data Partner / Dominios Salud | Data Owner, Data Steward, Arquitectura Lakehouse, Calidad de Datos, Seguridad, Sistemas Clínicos, ingeniero datos y científicos de datos. | Habilitar fuentes, validar datos, arquitectura, calidad, seguridad y gobierno |
| Célula de Casos de Uso o Implementadora | Product Owner, usuarios finales, expertos clínicos, analítica, QA, ingenieros de datos y científicos de datos ,seguridad y tecnología | Validar funcionalidades, modelos, dashboards, experiencia y criterios de aceptación |

## Responsabilidades

| Célula | Responsabilidad principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Mesas de Factibilidad | Definir qué casos se deben construir, por qué generan valor y cómo se medirán | Backlog priorizado, KPIs, historias de usuario y criterios de aceptación |
| Célula de Data Partner / Dominios Salud | Habilitar datos confiables, gobernados y reutilizables para PHM y RWE | Fuentes integradas, transformaciones requeridas, integración MPI y Servidor terminológico, FHIR intermedio y modelo OMOP, catálogo, linaje, calidad y productos de datos |
| Célula de Casos de Uso o Implementadora | Construir las soluciones funcionales y analíticas sobre los datos habilitados | Casos PHM/RWE implementados, dashboards, modelos, agentes y componentes listos para adopción |

## Aporte de valor integrado para la etapa fundacional

Durante la etapa fundacional, las 2 células permiten estructurar una base sólida para AlejandrIA, generando valor en tres niveles:

Valor estratégico

Mesas de factibilidad asegura que el programa esté enfocado en prioridades reales de SURA Salud, con KPIs, casos de uso y backlog alineados al negocio.

Valor de datos

La Célula de Data Partner / Dominios Salud habilita la información crítica con calidad, trazabilidad, seguridad y gobierno, reduciendo la dependencia de datos dispersos o no confiables.

Valor funcional y tecnológico

La Célula de Casos de Uso o Implementadora convierte las capacidades habilitadas en soluciones concretas para gestión poblacional, evidencia del mundo real, analítica, automatización e inteligencia artificial.

En conjunto, este modelo permite que la etapa fundacional de AlejandrIA entregue capacidades reutilizables, resultados tempranos, gobernanza desde el inicio y una base escalable para nuevos casos, nuevos dominios y nuevos data partners.

Este esquema reduce riesgos de ejecución, mejora la coordinación entre negocio y tecnología, acelera la entrega de valor y deja una base operable para la evolución del programa AlejandrIA.

# Supuestos y consideraciones

## Premisas y supuestos generales

Ejecución incremental

La ejecución será incremental mediante cortes con entregables y decisiones Go/Next al final de cada iteración o fase.

Gobierno y acceso

Se contará con mesa integrada de negocio, tecnología y seguridad, RACI definido, linaje de decisiones, criterios de calidad y gestión de accesos según el principio de mínimo privilegio.

Responsabilidad

Las partes negociarán de buena fe. Las exclusiones y límites acordados serán vinculantes para la ejecución del proyecto y la aceptación de resultados.

Privacidad y datos

Se cumplirán las políticas de privacidad, anonimización y acuerdos previos sobre el tratamiento y uso de datos, conforme a la normativa aplicable.

Disponibilidad de participantes

Los participantes clave estarán disponibles en los tiempos acordados para sesiones, validaciones y toma de decisiones.

Información y datos

La información y los datos requeridos serán provistos completos, oportunos y con la calidad necesaria para el análisis y la toma de decisiones.

Entorno y herramientas

Se contará con los entornos, accesos, licencias y herramientas necesarias para el desarrollo, pruebas e integración en los plazos definidos.

Dependencias externas

Se asume la gestión y cumplimiento oportuno de dependencias externas, como terceros, proveedores y aprobaciones regulatorias, que puedan impactar el cronograma.

Este marco responde únicamente por daños directos comprobables y excluye daños indirectos o consecuenciales, en los términos establecidos en la propuesta y contratos aplicables.

## Premisas operativas y de Gobierno

Ejecución por cortes

El proyecto se ejecutará en fases o iteraciones con entregables visibles y medibles. Las decisiones Go/Next se tomarán al final de cada iteración en función de criterios acordados.

Foco fundacional

Se contará con bases técnicas sólidas, datos clínicos y de operación validados y gobierno definido antes de escalar. Se asegurará la calidad, consistencia e integridad de la información en todas las etapas.

Trabajo conjunto

Se establecerá una mesa de trabajo integrada con representantes de SURA, NTT DATA y Google. Los roles, responsabilidades y cadencias de reuniones serán definidos y cumplidos durante todo el proyecto.

Gobierno desde el inicio

El gobierno será establecido desde el inicio, con definición de estructura, comités y mecanismos de decisión. Se definirán y aplicarán estándares de gestión como MAGI/AlejandrIA, RACI, calidad, linaje, seguridad y contratos de datos.

Acceso a información

Se requiere disponibilidad oportuna de arquitectura, fuentes, APIs, dominios, diccionarios de datos y accesos habilitados. La información será completa, actualizada y entregada en los formatos acordados.

Seguridad y privacidad

La clasificación de información y los niveles de acceso deberán estar definidos antes del consumo. Se dará cumplimiento a las políticas de seguridad, privacidad, anonimización y tratamiento de datos conforme a la normativa aplicable.

## Supuestos operativos

Disponibilidad de participantes

Los participantes clave estarán disponibles en los tiempos acordados para sesiones, validaciones y toma de decisiones. Cualquier cambio de participantes será comunicado con anticipación para asegurar la continuidad.

Información y datos

La información y los datos requeridos serán provistos completos, oportunos y con la calidad necesaria para el análisis y la toma de decisiones. Se asume la veracidad de los datos entregados por las fuentes responsables.

Entorno y herramientas

Se contará con entornos, accesos, licencias y herramientas necesarias para el desarrollo, pruebas e integración. Los entornos estarán disponibles y estables en los plazos definidos.

Dependencias externas

Se asume la gestión y cumplimiento oportuno de dependencias externas, como terceros, proveedores y aprobaciones regulatorias. Cualquier impacto en cronograma o alcance será comunicado de manera oportuna.

Cambios controlados

Los cambios en alcance, requerimientos o prioridades serán gestionados mediante el proceso de control de cambios acordado. Los cambios aprobados podrán impactar el cronograma, presupuesto y entregables.

Aceptación de entregables

Los entregables serán revisados y validados por los responsables definidos en los tiempos acordados. La aceptación o rechazo será formalizada por los canales definidos.

## Premisas contractuales y responsabilidades

Condiciones comerciales

La negociación final del contrato deberá equilibrar riesgos, obligaciones y responsabilidades. Incluye alcance, precios, términos de pago, impuestos y condiciones específicas.

Responsabilidad ajustada

Las partes responden por daños directos, ciertos, comprobados e imputables, causados por incumplimiento de sus obligaciones según el contrato.

Exclusiones y límite

Se excluyen lucro cesante, daños indirectos o consecuenciales, reputación y oportunidades. Quedan excluidos daños especiales, punitivos o por pérdida de oportunidad. El límite de responsabilidad será hasta el 100% del valor pagado.

Excepciones al límite

El límite no aplica en dolo, negligencia grave o daños comprobados a terceros cuando corresponda responsabilidad plena.

Datos identificables

El acceso a datos personales identificables o sensibles exige acuerdos previos de tratamiento, confidencialidad y seguridad, conforme a la normativa aplicable.

Cambios y suspensión

Controles adicionales o tratamiento identificable serán considerados cambio de alcance. NTT DATA podrá pausar actividades si faltan requisitos legales o de seguridad.

## Responsabilidades y condiciones de ejecución

Accesos y permisos

La ejecución del proyecto requiere la disponibilidad oportuna de accesos, ambientes, credenciales, herramientas y permisos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas en el alcance.

Responsables de SURA

SURA designará los responsables de negocio, tecnología y datos necesarios para participar en sesiones de levantamiento, validación, pruebas y aprobación de entregables dentro de los tiempos acordados.

Fuentes de información

El alcance considera la utilización de las fuentes de información identificadas durante la fase de definición. La incorporación de nuevas fuentes o requerimientos de integración no contemplados inicialmente podrá requerir ajustes de alcance, esfuerzo o cronograma.

Calidad e integridad de la información

La calidad, integridad y disponibilidad de la información suministrada por SURA serán un factor determinante para el cumplimiento de los objetivos planteados. Las actividades de saneamiento masivo de datos históricos no hacen parte del alcance salvo que sean definidas expresamente.

Lineamientos de arquitectura y seguridad

La solución se construirá sobre los lineamientos de arquitectura, seguridad y cumplimiento de estándares vigentes en SURA, los cuales deberán ser suministrados en la etapa de planificación y validados oportunamente.

Casos de uso y habilitadores

La propuesta contempla la implementación de los casos de usos PHM y RWE con alcance definido anteriormente, los componentes de habilitación de datos y gobierno priorizados en el alcance aprobado.

Tiempos de ejecución

Los tiempos de ejecución estimados consideran la disponibilidad continua de los recursos clave del proyecto, así como la atención oportuna de requerimientos, validaciones y aprobaciones por parte del cliente.

Dependencias tecnológicas

La disponibilidad, estabilidad y desempeño de sistemas corporativos, APIs, aplicaciones de terceros y plataformas externas se consideran dependencias del proyecto y están fuera del control operativo de NTT DATA.

Modificaciones de alcance

Cualquier modificación funcional, técnica o de negocio que implique variaciones sobre el alcance acordado será gestionada mediante el proceso formal de control de cambios y podrá generar impactos en costo y cronograma.

Aceptación de entregables

Los entregables serán considerados aceptados una vez aprobados formalmente por SURA o transcurrido el periodo de revisión acordado sin observaciones sustanciales.

.

Impuestos
Los impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes que resulten aplicables serán asumidos por el cliente conforme a la normatividad vigente.

Inicio de actividades

El inicio de las actividades estará sujeto a la formalización contractual, definición del modelo operativo y cumplimiento de las condiciones habilitantes requeridas para la ejecución del proyecto.

Criterios de aceptación

El criterio de aceptación de esta iniciativa estará determinado por los criterios de aceptación definidos en cada historia de usuario, los cuales contemplarán aspectos funcionales y técnicos. En consecuencia, la aceptación final dependerá del cumplimiento íntegro de los criterios específicos establecidos para cada historia de usuario.

Estabilizaciones por entrega de productos

Se corre estabilización de dos semanas y empieza a correr después de la Review por sprint y de su paso a PDN.

## Supuestos base de la propuesta

Cumplimiento y legitimación

Se considera el cumplimiento de la Ley 1581, Decreto 1074, SIC y demás normas aplicables. SURA cuenta con legitimación suficiente y existen autorizaciones o base jurídica válida para el tratamiento de datos.

Principios y anonimización

El tratamiento se realizará según propósito del caso de uso, bajo principios legales y responsabilidad demostrada. Se dará uso preferente a datos anonimizados, seudonimizados o des identificados, sin identificación directa o indirecta salvo acuerdo expreso.

Acceso excepcional a datos sensibles

El acceso a datos sensibles solo se realizará si es indispensable para el servicio y ha sido acordado por las partes. Los roles, finalidades, alcance, seguridad y responsabilidades deberán estar definidos antes del acceso.

Ejecución y dependencias

Se requiere disponibilidad oportuna de información, fuentes, APIs, dominios, datos y accesos. También se asume calidad, completitud, consistencia, trazabilidad y disponibilidad adecuadas, así como equipos, RACI y autoridad de decisión disponibles. El alcance, fuentes, controles y prioridades deberán mantenerse razonablemente estables.

Indemnidad de SURA frente a NTT DATA

SURA responde por licitud, base legal y autorizaciones; mantiene indemne a NTT DATA ante reclamos atribuibles a SURA o terceros bajo su responsabilidad.

Ajuste de consistencia

Las actividades extraordinarias, nuevos controles o cambios relevantes se gestionarán por control de cambios.

## Supuestos y premisas de alcance técnico - Fundación del Dominio de datos Salud

Alcance incremental

La primera versión del Dominio Salud y OMOP no busca cubrir la totalidad de fuentes, tablas ni dominios clínicos disponibles, busca cubrir las necesidades de los casos de uso descritos anteriormente y que se priorizarían en la primera etapa de descubrimiento.

Priorización por casos de uso

La selección de entidades estará determinada por el diseño detallado de los casos PHM y RWE.

Cobertura de fuentes

Existen 390 tablas o entidades disponibles; la recomendación inicial es trabajar entre 50 y 60 según se priorice en la primera etapa y buscando cubrir los casos de uso descritos anteriormente en el presente alcance.

Fuentes incluidas

El alcance considera IPSA, BH, SALUDWEB, ARL, HEALTHCARE, PHC, GLOBAL WEB y Mensajería Dinámica.

Dominio Salud v1

El Dominio Salud v1 será un modelo curado mínimo viable, no un dominio corporativo completo de salud.

OMOP v1

OMOP v1 será una implementación mínima viable orientada a PHM/RWE, no una implementación completa del CDM.

Como alcance inicial se priorizarán las estructuras correspondientes a PERSON, OBSERVATION_PERIOD, VISIT_OCCURRENCE, CONDITION_OCCURRENCE, PROCEDURE_OCCURRENCE, DRUG_EXPOSURE, MEASUREMENT y OBSERVATION, junto con las tablas auxiliares, vocabularios y estructuras requeridas para su correcta operación. El conjunto definitivo de tablas y campos aplicables será confirmado durante el perfilamiento y diseño detallado.

Tablas OMOP condicionales

DEVICE_EXPOSURE, DEATH u otras tablas solo se incorporarán si el caso de uso lo requiere y existe fuente confiable.

Calidad de datos

La integración depende de completitud, consistencia, vigencia, duplicidad, trazabilidad y calidad de las fuentes.

Homologación terminológica

El mapeo a OMOP depende del servidor terminológico, vocabularios disponibles, homologaciones y reglas aprobadas.

MPI / token analítico

La vista longitudinal requiere un identificador analítico consistente.

Datos sensibles

Los datos de salud deberán tratarse bajo controles de privacidad, minimización, pseudonimización, acceso, auditoría y finalidad.

Uso analítico, no transaccional

Dominio Salud y OMOP v1 se orientan a productos analíticos PHM/RWE, no a reemplazar sistemas transaccionales origen.

Modelos y agentes

Los modelos y agentes consumirán productos de datos, features, resultados y tools gobernadas, no tablas clínicas crudas sin control.

Data sintética

La data sintética OMOP se usará para pruebas, demos y validaciones tempranas de modelos analíticos, incluyendo construcción de features, experimentación, entrenamiento preliminar, pruebas de pipelines, integración, inferencia y validaciones funcionales end-to-end. Los modelos desarrollados que utilizarán exclusivamente información sintética tendrán carácter experimental y no se considerarán validados para uso clínico, generación de evidencia o toma de decisiones sobre poblaciones reales. La validación de desempeño, calibración y aptitud para uso de los modelos destinados a escenarios reales deberá realizarse posteriormente utilizando datos reales representativos y los criterios de validación definidos para cada caso de uso.

La data sintética podrá generarse mediante reglas, métodos estadísticos y/o técnicas de Inteligencia Artificial, de acuerdo con las necesidades de los escenarios del MVP. La generación deberá preservar las estructuras, relaciones, restricciones y consistencia requeridas por OMOP, así como un nivel de coherencia clínica suficiente para los escenarios de prueba definidos, manteniendo relaciones lógicas y temporales plausibles entre diagnósticos, procedimientos, medicamentos, laboratorios, visitas, eventos y demás elementos clínicos relevantes.

Conexión a OMOP real

La conexión a OMOP real se realizará sobre el alcance priorizado y validado.

Brechas y roadmap

Las entidades, variables, fuentes o tablas OMOP no incluidas quedarán documentadas como o alcance evolutivo.

Cambios de alcance

Nuevas brechas fuentes, nuevas entidades, nuevas tablas OMOP o nuevos casos de uso deberán gestionarse como cambio de alcance.

## Supuestos y premisas de alcance técnico - Plataforma Federada de Inteligencia en Salud – AlejandrIA

- Release fundacional de 6 meses, con 1 mes inicial de mesa de factibilidad.

- SURA será el primer cliente/usuario interno; terceros y monetización quedan para roadmap

- Portal orientado a consulta: sin CRUD sobre cohortes, fenotipos, riesgos ni NBA.

- PHM y RWE se gestionan como módulos desacoplados dentro de Alejandría.

- Dashboards embebidos/mixtoscon KPIs mínimos definidos en descubrimiento.

- se realizarán pruebas técnicas enfocadas en la integridad de los datos desde su origen, validará los procesos de gobierno de datos, ingesta o transformación al modelo OMOP.

- Después se continuará pruebas funcionales sobre la información disponible en el portal de Alejandría, validando que los datos presentados correspondan con los criterios definidos y que los resultados obtenidos sean consistentes con la funcionalidad esperada.

- Lineamientos de modelo de entrega, responsabilidades, supuestos y riesgos para la ejecución del Release 1.0.

## Modelo de entrega

El equipo NTT DATA actúa como consultor técnico responsable del diseño, implementación y entrega de los componentes de plataforma descritos en el alcance.

SURA es responsable de proveer y mantener la infraestructura, licencias y accesos necesarios para la ejecución del proyecto.

## Infraestructura y plataforma

Responsabilidad SURA

SURA será responsable de habilitar, financiar y mantener las condiciones de infraestructura y plataforma requeridas para la ejecución del Release 1.0, incluyendo:

- SURA provee y financia la organización GCP con los proyectos de desarrollo, pruebas y producción ya creados o con acceso para crearlos.

- SURA gestiona las cuotas, políticas organizacionales y habilitación de APIs de GCP requeridas por el proyecto.

- Las licencias de Apigee, tier contratado, Colab Enterprise, Identity Platform y Security Command Center son responsabilidad de SURA.

- SURA provee o aprueba los certificados TLS, dominios DNS y configuración de red corporativa necesarios para la exposición de servicios.

- Los costos de consumo de infraestructura GCP, como Cloud Run, GKE, Cloud SQL, Storage, Pub/Sub, Gemini Enterprise entre otros, corren por cuenta de SURA. NTT será responsable de aplicar prácticas de FinOps sobre los recursos implementados dentro del alcance del proyecto, incluyendo la estimación inicial de consumo, definición de sizing y configuración recomendada, solicitud y justificación de habilitación de recursos, definición de presupuestos y alertas, etiquetado y trazabilidad de costos, seguimiento periódico del consumo, identificación de desviaciones y oportunidades de optimización, y recomendaciones de ajuste sobre los recursos utilizados.

- SURA será responsable del aprovisionamiento y administración de la organización GCP, landing zone, proyectos, políticas organizacionales, licencias y accesos corporativos. NTT DATA será responsable de producir las especificaciones, módulos IaC y configuraciones de aplicación, así como de acompañar y validar la implementación ejecutada por SURA.

- SURA se encarga de la operación de las prácticas de DevOps que establece como estándar de uso para los proyectos de tecnología.

- SURA implementa las configuraciones para la integración de Dynatrace en los procesos de observabilidad (dashboards y SLO).

### Accesos y gobierno

Responsabilidad SURA

SURA será responsable de garantizar los accesos, aprobaciones y mecanismos de gobierno requeridos para evitar bloqueos durante la ejecución del proyecto.

- SURA otorga al equipo consultor los roles IAM mínimos necesarios para implementar, desplegar y verificar cada componente en los tres ambientes.

- Los accesos se gestionan con tiempos de respuesta no mayores a 2 días hábiles para no bloquear la ejecución.

- SURA designa interlocutores técnicos con disponibilidad para validar decisiones de arquitectura, seguridad y gobierno corporativo en un plazo máximo de 3 días hábiles.

- Las aprobaciones de ADRs, threat model y postura de seguridad requieren firma de un responsable designado por SURA antes de continuar la fase siguiente.

### Integraciones y dependencias externas

Las integraciones y dependencias externas deberán ser gestionadas de forma coordinada entre SURA, NTT DATA y los equipos o proveedores responsables de los sistemas involucrados.

- Las integraciones con sistemas de SURA fuera del alcance explícito en el capítulo Integración de fuentes de información de salud.

  - NTT DATA define los contratos de API hacia sistemas externos; la implementación del lado del sistema externo es responsabilidad de SURA o del proveedor respectivo.

  - El contenido clínico, vocabularios terminológicos y datos OMOP son provistos por SURA; NTT DATA cubre únicamente la infraestructura de despliegue y exposición de la API terminológica.

  - SURA será responsable de habilitar el acceso autorizado a la información real requerida para las validaciones y de definir los lineamientos corporativos de privacidad, seguridad y tratamiento de datos aplicables, mientras que NTT DATA será responsable de diseñar, implementar, integrar y validar los mecanismos de protección requeridos dentro de los flujos del MVP incluyendo anonimización, pseudonimización, enmascaramiento u otras técnicas de desidentificación según el propósito de uso, garantizando su aplicación en los ambientes de desarrollo, laboratorio/pruebas y producción de acuerdo con las condiciones de cada caso de uso, así como la generación de las evidencias necesarias para su aceptación; adicionalmente, NTT DATA asegurará la generación del dataset sintético OMOP requerido para las pruebas del MVP.

### Alcance de la consultoría NTT DATA

El alcance de NTT DATA se concentra en la consultoría técnica, diseño, implementación y entrega de los componentes definidos para el Release 1.0, de acuerdo con el backlog aprobado.

- NTT DATA entrega diseño arquitectural, implementación de plataforma, APIs, microservicios, controles de seguridad, CI/CD y documentación operativa y técnica según el backlog acordado.

- La consultoría no incluye soporte operativo post-go-live ni administración continua de la plataforma; se entrega documentación operativa, como runbooks, para que el equipo interno de SURA opere.

- Cualquier requerimiento nuevo o cambio de alcance durante la ejecución se gestiona mediante un proceso de control de cambios acordado; no se absorbe sin aprobación formal.

## Supuestos de ejecución

Para la ejecución del Release 1.0 se consideran los siguientes supuestos:

    - Backlog y alcance congelados

El alcance funcional detallado de PHM y RWE será refinado durante Discovery dentro del Scope Envelope del Release 1. Este envelope establece los límites máximos de capacidad incluidos en el precio fijo, definidos en el anexo de alcance cuantitativo. SURA podrá priorizar o sustituir elementos del backlog siempre que la sustitución no exceda la complejidad, esfuerzo, dependencias, número de integraciones ni capacidad máxima acordados. Toda necesidad que exceda dichos límites será gestionada mediante Change Request.

    - Ambientes GCP disponibles

Los ambientes GCP de desarrollo y pruebas están disponibles antes del inicio del Mes 2 para no bloquear la implementación.

    - Colab Enterprise habilitado
Colab Enterprise

está habilitado y con el nivel de servicio requerido antes del inicio del Mes 3, cuando comienza su configuración.

    - Trabajo remoto

El equipo consultor trabaja de forma remota; las reuniones presenciales se coordinan con al menos 5 días hábiles de antelación.

## Riesgos que el cliente debe gestionar

| Riesgo | Impacto | Mitigación esperada de SURA |
| --- | --- | --- |
| Demora en accesos IAM o aprobaciones | Bloqueo de construcción | SLA de respuesta menor o igual a 2 días hábiles |
| Cambios en políticas organizacionales de GCP | Retrabajo de infraestructura | Congelar políticas antes del Mes 2 |
| Licencias no disponibles en fecha requerida | Bloqueo de componentes críticos | Confirmar licencias Apigee y Colab antes del Mes 1 |
| Retrasos en integración de sistemas externos | Demora en pruebas de extremo a extremo | Proveer ambientes stub o mocks del lado externo |
| Datos de prueba no disponibles | Imposibilidad de validar flujos funcionales | Entregar datasets anonimizados antes del Mes 3 |

# Fuera de alcance

## Fundación del Dominio de Datos de Salud

| Fuera del alcance | Descripción |
| --- | --- |
| Sincronización con FHIR Store corporativo | Diseño, desarrollo, configuración, pruebas y operación de la sincronización entre el FHIR Store intermedio(desplegado por el proyecto interoperabilidad) y el FHIR Store corporativo actual de Salud SURA. |
| Evolución del MPI corporativo | Construcción, sustitución, modificación o evolución funcional del MPI existente. El alcance contempla su integración y utilización en los procesos del Dominio Salud, FHIR y OMOP. |
| Fuentes no priorizadas | Integración de fuentes, sistemas, APIs o datasets diferentes a los explícitamente acordados para la primera versión. |
| Remediación de sistemas fuente | Modificaciones sobre aplicaciones o bases de datos origen, corrección masiva de información o solución de problemas de calidad directamente en los sistemas fuente. |
| Cobertura completa del Dominio Salud | Construcción de la totalidad de entidades, atributos y relaciones del dominio corporativo de salud. El alcance corresponde a una primera versión priorizada. |
| Cobertura FHIR completa | Transformación de toda la información de Salud SURA hacia FHIR. Se implementarán únicamente los recursos, perfiles y datos correspondientes al alcance priorizado. |
| Cobertura OMOP completa | Implementación de la totalidad de dominios, tablas y vocabularios de OMOP CDM. Se construirá una primera versión de acuerdo con los dominios y datos priorizados para los casos de uso acordados. |
| Transformaciones directas Fuente → OMOP | Desarrollo de pipelines independientes desde los sistemas fuente hacia OMOP. El patrón definido utilizará la información FHIR estandarizada y publicada como base para la construcción de OMOP. |
| Transformaciones corporativas de infraestructura o seguridad | Proyectos generales de redes, IAM, ciberseguridad, migración cloud o infraestructura que no correspondan directamente a los componentes contemplados en este SOW. |
| Nuevos Data Partners | Onboarding e integración de Data Partners adicionales. La primera implementación establecerá patrones y capacidades que podrán ser reutilizados posteriormente. |
| Nuevas modalidades de datos | Integración de imágenes médicas, genómica, audio, señales clínicas, dispositivos u otras modalidades que no hayan sido explícitamente priorizadas. |
| Licencias, infraestructura y servicios de terceros | No se incluyen costos de licenciamiento de software, infraestructura cloud, suscripciones, herramientas, servicios administrados o servicios de terceros, salvo aquellos que sean indicados expresamente como incluidos en este SOW. |
| Soporte posterior al hypercare | No se incluye soporte operativo, mantenimiento, administración o resolución de incidentes posterior al período de hypercare definido y acordado como parte del proyecto. |
| Nuevos requerimientos o cambios de alcance | Cambios derivados de nuevos requerimientos, modificaciones funcionales o técnicas, nuevas fuentes, integraciones o capacidades solicitadas después de la aprobación del alcance deberán ser evaluados y gestionados mediante el proceso formal de control de cambios. |

## Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA

| Fuera del alcance | Descripción |
| --- | --- |
| Decisiones de privacidad y política de divulgación | El umbral mínimo de celda, las reglas de disclosure, el nivel de identificación permitido en PHM y el alcance paciente-nivel de RWE son decisiones de Legal/Privacidad de SURA. NTT DATA implementa los controles técnicos una vez que esas decisiones estén formalizadas. |
| Certificaciones de cumplimiento normativo | La obtención de certificaciones (ISO 27001, HIPAA, Habeas Data, auditorías regulatorias) no es parte del alcance; NTT DATA implementa los controles técnicos que las soportan, pero el proceso de certificación es responsabilidad de SURA. |
| Notebooks y paquetes analíticos de investigación | El contenido de los notebooks, scripts R/Python y paquetes de estudio que los investigadores ejecutan en el workspace son responsabilidad del equipo científico de SURA; NTT DATA provee el entorno de ejecución aislado y será responsable de proveer y configurar el entorno de ejecución aislado y de implementar, hasta donde las capacidades tecnológicas seleccionadas lo permitan, los controles técnicos orientados a mitigar el uso inadecuado de los notebooks y proteger la información |
| Aprovisionamiento y costos de infraestructura GCP | Los costos de consumo de Cloud Run, GKE, BigQuery, Cloud SQL,Storage, Pub/Sub, etc., corren por cuenta de SURA. NTT DATA será el responsable de aplicar prácticas de FinOps sobre los recursos incluidos en el alcance del proyecto, contemplando su estimación y dimensionamiento, solicitud y justificación de habilitación, configuración eficiente, etiquetado y trazabilidad de costos, definición y seguimiento de presupuestos y alertas, monitoreo periódico del consumo. |
| Licencias de plataforma GCP | Apigee (tier contratado), Colab Enterprise, Identity Platform y Security Command Center son licencias que SURA adquiere y gestiona; NTT DATA las configura e implementa. |
| Pruebas de penetración por terceros | NTT DATA ejecuta pruebas de seguridad y resiliencia internas (autorización, VPC-SC, backup/restore); una auditoría o pentest independiente por una firma externa no está incluida en el alcance. |
| Recuperación ante desastres (DR) multi-región | NTT DATA configura backup y restore para Cloud SQL y metadatos críticos, y entrega los runbooks correspondientes; el diseño e implementación de una estrategia multi-región queda fuera del alcance de R1. |
| Datos de prueba Certificación de pruebas | NTT la generación del dataset sintético OMOP y los mecanismos de protección/desidentificación requeridos para probar el MVP; SURA garantiza acceso autorizado a la información real de referencia requerida. Solo la construcción masiva de datasets de prueba adicionales queda fuera de alcance. |

# Gestión de controles de cambios

Cualquier modificación al alcance, entregables, cronograma, supuestos, esfuerzo, recursos, condiciones técnicas, criterios de aceptación o dependencias del proyecto deberá gestionarse mediante un Change Request (CR) o solicitud formal de cambio.

El objetivo del control de cambios es asegurar que cualquier ajuste sea evaluado, aprobado y trazado antes de su ejecución, evitando impactos no controlados sobre costo, tiempos, calidad, entregables, recursos o responsabilidades de las partes.

El alcance, esfuerzo, cronograma, dimensionamiento del equipo y estimación económica de la presente propuesta han sido establecidos con base en los lineamientos, estándares, arquitecturas, metodologías, herramientas, ambientes y definiciones técnicas de SURA conocidos, documentados y/o comunicados a NTT DATA a la fecha de definición y aprobación del alcance.

En particular, las estimaciones asociadas a MAGI Versión 2, APIs e integraciones, AI First, Global Web o His, arquitectura de solución, mecanismos y metodologías de despliegue, observabilidad, seguridad, infraestructura y configuración de ambientes se sustentan en el estado y lineamientos vigentes al momento de la estimación.

En consecuencia, cualquier modificación, sustitución, evolución o incorporación de nuevos lineamientos, estándares o componentes tecnológicos que sea definida, formalizada o comunicada por SURA con posterioridad a dicha fecha, y que genere impacto sobre el alcance contratado, deberá ser objeto de una evaluación de impacto y, cuando corresponda, gestionada mediante el procedimiento formal de Control de Cambios.

Lo anterior incluye, de manera enunciativa y no limitativa:

- MAGI Versión 2: cambios en especificaciones, capacidades, contratos, interfaces, patrones de integración, mecanismos de autenticación/autorización, restricciones técnicas o condiciones de interoperabilidad respecto de las definiciones consideradas inicialmente.

- APIs e integraciones: incorporación, modificación o sustitución de APIs, contratos, endpoints, protocolos, gateways, esquemas de seguridad, estándares de integración, dependencias o sistemas consumidores/proveedores que impliquen actividades adicionales de diseño, desarrollo, configuración, pruebas o certificación.

- Global Web: cualquier modificación derivada de su evolución, sustitución, retiro o reemplazo por una nueva solución, framework, arquitectura o estándar corporativo. Mientras dicha transición no se encuentre formalmente definida y disponible para implementación, el alcance se ejecutará considerando los lineamientos vigentes utilizados para la estimación.

- AI First: cambios o nuevas disposiciones sobre patrones de arquitectura de IA, modelos, agentes, componentes, servicios, frameworks, guardrails, seguridad, gobierno, consumo de modelos o estándares corporativos que impliquen adecuaciones sobre la solución inicialmente diseñada.

- Metodología y mecanismos de despliegue: modificaciones en pipelines CI/CD, procesos DevSecOps/MLOps, estrategias de branching, promoción entre ambientes, controles, aprobaciones, quality gates, gestión de artefactos, infraestructura como código o procedimientos de liberación.

- Observabilidad: sustitución o incorporación de herramientas, estándares o mecanismos relacionados con logging, tracing, métricas, monitoreo, alertamiento, auditoría, dashboards, APM u otros componentes que requieran nuevas integraciones o adecuaciones.

- Ambientes e infraestructura: creación, eliminación, sustitución, reconfiguración o modificación de ambientes, topologías, redes, accesos, componentes cloud, políticas de seguridad, capacidades de cómputo, servicios administrados o dependencias de infraestructura.

- Lineamientos corporativos de SURA: cualquier cambio en estándares de arquitectura, seguridad, datos, integración, desarrollo, experiencia digital, IA, infraestructura, gobierno tecnológico o demás disposiciones corporativas que afecten las condiciones técnicas consideradas para la implementación.

Cuando alguno de estos cambios se presente durante los seis (6) meses de ejecución del proyecto, NTT DATA realizará el correspondiente análisis de impacto técnico, funcional, operativo, económico y de planificación. Si de dicho análisis se determina afectación sobre el alcance, esfuerzo, perfiles requeridos, arquitectura, entregables, dependencias, cronograma o costos originalmente acordados, la modificación deberá tramitarse mediante el mecanismo de Control de Cambios definido para el proyecto, previo acuerdo entre las partes.

En consecuencia, NTT DATA no estará obligada a absorber dentro del alcance y precio originalmente pactados los esfuerzos incrementales derivados de lineamientos, decisiones, tecnologías, herramientas o condiciones que no se encontraban vigentes, disponibles o suficientemente definidas al momento de establecer la línea base del proyecto.

La aplicación de un Control de Cambios no será automática por la sola actualización de un lineamiento: procederá cuando exista un impacto verificable respecto de la línea base acordada, el cual deberá ser documentado y presentado para revisión y aprobación conforme al mecanismo de gobierno establecido entre las partes.

## ¿Qué se considera un cambio?

Se considerará cambio todo ajuste que modifique las condiciones inicialmente acordadas para el proyecto, incluyendo, entre otros:

- Inclusión de nuevas fuentes de información, sistemas, APIs o integraciones no contempladas inicialmente.

- Incorporación de nuevos casos de uso, funcionalidades o requerimientos.

- Modificación del alcance de entregables previamente definidos.

- Cambios en criterios de aceptación, reglas de negocio o definiciones funcionales.

- Solicitudes de reproceso por causas no atribuibles a NTT DATA.

- Cambios en prioridades que impliquen desplazar actividades ya planificadas.

- Ajustes en cronograma, esfuerzo, equipo, dedicación o capacidad requerida.

- Cambios derivados de restricciones de seguridad, privacidad, cumplimiento, arquitectura o disponibilidad de información.

- Nuevas actividades de saneamiento, remediación, enriquecimiento u homologación de datos no previstas en el alcance inicial.

## Tipos de cambio y tiempos de gestión

Los cambios serán clasificados según su impacto en alcance, costo, cronograma, esfuerzo, recursos y entregables. Los tiempos indicados corresponden a días hábiles y aplican para análisis, evaluación y definición de aprobación.

Los cambios con impacto económico adicional serán valorados según la célula o perfiles requeridos para su ejecución, utilizando como base el valor semanal vigente y el esfuerzo estimado. Todo cambio deberá ser previamente estimado, presentado y aprobado por SURA antes de su ejecución.

| Tipo de cambio | Descripción | Tiempo de gestión sugerido | Aprobación requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio menor | Ajuste que no modifica alcance, costo, cronograma ni entregables principales. Puede gestionarse dentro del backlog o sprint vigente si no afecta el compromiso de la iteración. | 1 a 2 días hábiles | Product Owner SURA y Líder de Proyecto NTT DATA |
| Cambio moderado | Ajuste que impacta prioridades, esfuerzo, actividades internas o fechas parciales, pero puede gestionarse mediante repriorización del backlog o ajuste de planificación. | 3 a 5 días hábiles | Comité de proyecto o responsables tácticos definidos |
| Cambio mayor | Ajuste que implica nuevas fuentes, nuevos entregables, nuevas funcionalidades, ampliación de alcance, recursos adicionales, extensión de cronograma o impacto económico. | 5 a 10 días hábiles | Comité ejecutivo / responsables contractuales de ambas partes |
| Cambio crítico o regulatorio | Cambio requerido por cumplimiento, seguridad, privacidad, riesgo operativo o dependencia crítica que comprometa la continuidad del proyecto. | 2 a 5 días hábiles, según criticidad | Comité ejecutivo o instancia extraordinaria de decisión |

Los tiempos de gestión podrán ajustarse cuando el cambio requiera información adicional, análisis técnico especializado, validación jurídica, revisión de seguridad, estimación económica o aprobación de terceros.

## Proceso de gestión del cambio

Cuando se identifique una necesidad de cambio, deberá seguirse el siguiente proceso:

## Identificación del cambio

El cambio podrá ser identificado por SURA, NTT DATA o cualquier frente del proyecto durante sesiones de trabajo, comités, revisiones de entregables, validaciones técnicas, pruebas o ejecución de actividades.

Una vez identificado, el cambio deberá documentarse formalmente antes de ser ejecutado.

## Registro del Change Request

El cambio deberá registrarse mediante un Change Request, indicando como mínimo:

- Descripción del cambio solicitado.

- Justificación o necesidad de negocio, técnica, regulatoria o funcional.

- Frente impactado: alcance, cronograma, costos, recursos, entregables, arquitectura, datos, seguridad, calidad o adopción.

- Urgencia y prioridad.

- Responsable solicitante.

- Fecha de solicitud.

- Entregables o actividades impactadas.

- Riesgos asociados a aprobar o no aprobar el cambio.

- Tipo de cambio estimado: menor, moderado, mayor o crítico.

## Análisis de impacto

NTT DATA evaluará el impacto del cambio solicitado en términos de:

- Esfuerzo adicional requerido.

- Recursos o perfiles adicionales necesarios.

- Impacto en cronograma.

- Impacto económico.

- Impacto en entregables comprometidos.

- Impacto técnico o arquitectónico.

- Impacto en seguridad, privacidad o cumplimiento.

- Riesgos nuevos o incremento de riesgos existentes.

- Dependencias con terceros, proveedores, áreas internas o plataformas.

Este análisis permitirá determinar si el cambio puede ser absorbido dentro del alcance vigente, si requiere repriorización del backlog o si implica ajuste formal de alcance, tiempo o valor económico.

## Clasificación del cambio

El cambio será clasificado de acuerdo con su nivel de impacto:

Cambio menor

Ajuste sin impacto material en alcance, costo, cronograma o entregables principales. Podrá gestionarse dentro del backlog del proyecto, previa validación del Product Owner o responsable designado.

Cambio moderado

Ajuste que impacta prioridades, esfuerzo o fechas internas, pero puede gestionarse mediante repriorización del backlog o ajuste de planificación, sin modificar sustancialmente las condiciones contractuales.

Cambio mayor

Ajuste que implica nuevas actividades, nuevas fuentes, nuevos entregables, cambios relevantes de alcance, aumento de esfuerzo, ampliación de cronograma, recursos adicionales o impacto económico. Requiere aprobación formal de las partes antes de su ejecución.

Cambio crítico o regulatorio

Ajuste requerido por una condición de cumplimiento, seguridad, privacidad, riesgo operativo o dependencia crítica. Deberá ser evaluado de forma prioritaria y escalado a la instancia correspondiente.

## Revisión y aprobación

El Change Request será revisado por los responsables definidos en el modelo de gobierno del proyecto.

Según su nivel de impacto, podrá ser aprobado por:

- Product Owner o responsable funcional de SURA.

- Líder de Proyecto NTT DATA.

- Comité de proyecto.

- Comité ejecutivo.

- Responsables contractuales o comerciales de ambas partes, cuando implique impacto económico o contractual.

Ningún cambio mayor o crítico deberá ejecutarse sin aprobación formal previa.

## Actualización del plan

Una vez aprobado el cambio, se deberán actualizar los elementos correspondientes del proyecto:

- Alcance.

- Cronograma.

- Backlog.

- Entregables.

- Plan de trabajo.

- Estimación de esfuerzo.

- Riesgos.

- Responsables.

- Criterios de aceptación.

- Condiciones económicas, si aplica.

El cambio aprobado pasará a formar parte de la línea base vigente del proyecto.

## Ejecución del cambio

El cambio será ejecutado únicamente después de contar con la aprobación correspondiente. Su implementación deberá ser planificada dentro del sprint, fase, ola o release que aplique, de acuerdo con la prioridad definida y la capacidad disponible del equipo.

## Validación y cierre

Una vez ejecutado el cambio, se validará el cumplimiento de los criterios definidos en el Change Request. El cierre deberá quedar documentado con evidencia de ejecución, validación y aceptación por parte de los responsables definidos.

## ¿Qué ocurre si el cambio no es aprobado?

Si el Change Request no es aprobado, se mantendrá vigente el alcance original acordado.

En este caso, el cambio podrá:

- Ser descartado.

- Quedar registrado como oportunidad futura.

- Ser incluido en el backlog evolutivo.

- Ser revisado nuevamente en una fase posterior.

- Ser replanteado con menor alcance o impacto.

La no aprobación del cambio no deberá afectar la ejecución del alcance inicialmente pactado, salvo que exista una dependencia crítica que impida continuar. En ese caso, deberá escalarse al comité correspondiente.

## Cambios durante ejecución Agile

Cuando el proyecto se ejecute bajo metodología Agile, los cambios deberán gestionarse a través del backlog, pero esto no implica que todo cambio sea automáticamente absorbido por el equipo o por el alcance vigente.

Los cambios que no impacten alcance, costo o cronograma podrán ser repriorizados dentro del backlog. Sin embargo, los cambios que impliquen nuevas capacidades, nuevas fuentes, nuevas integraciones, ampliación de entregables o esfuerzo adicional deberán gestionarse mediante Change Request formal.

En caso de que un cambio surja durante un sprint en curso, se deberá evaluar si:

- Puede esperar al siguiente sprint.

- Debe reemplazar una actividad ya priorizada.

- Requiere pausar o replantear el sprint.

- Debe escalarse por impacto en alcance, costo o tiempo.

## Responsabilidades de las partes

### Responsabilidades de SURA

SURA será responsable de:

- Solicitar formalmente los cambios que requiera.

- Justificar la necesidad del cambio.

- Validar impactos funcionales, técnicos, regulatorios o de negocio.

- Aprobar o rechazar el Change Request en los tiempos acordados.

- Designar responsables para la toma de decisiones.

- Asegurar disponibilidad de información, fuentes, accesos o aprobaciones requeridas por el cambio.

### Responsabilidades de NTT DATA

NTT DATA será responsable de:

- Analizar el impacto del cambio solicitado.

- Estimar esfuerzo, recursos, tiempos e impacto económico, cuando aplique.

- Informar riesgos o dependencias asociadas.

- Recomendar alternativas de implementación.

- Ejecutar el cambio únicamente después de la aprobación correspondiente.

- Actualizar la documentación y plan de trabajo cuando el cambio sea aprobado.

## Consideración final

Todo cambio aprobado podrá generar ajustes en cronograma, esfuerzo, recursos, entregables, costos o condiciones de ejecución. Las partes deberán formalizar dichos ajustes antes de iniciar su implementación.

Las actividades no contempladas en el alcance inicial, los nuevos requerimientos, las nuevas fuentes de información, las modificaciones sustanciales de arquitectura, los cambios regulatorios o las solicitudes adicionales de validación, remediación o integración deberán ser evaluadas y aprobadas mediante el proceso formal de control de cambios.

# Modelo comercial y facturación

## Fundación del Dominio de Datos de Salud

Modelo comercial: [Fixed Price]

Valor total: [COP  1.057.035.839,86 ]

Condiciones de pago: [30 días desde la fecha de factura]

| Hito | Porcentaje / monto | Condición de facturación |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 ( Mes 1) | [5%] COP 52.891.791,99 | Discovery, refinamiento de alcance y requerimientos |
| Fase 2 ( Mes 2) | [19%] COP $ 200.836.809,57 | Arquitectura fundacional y diseño detallado de la solución |
| Fase 3 ( Mes 3) | [19%] COP $ 200.836.809,57 | Integración y perfilamiento de fuentes de salud priorizadas |
| Fase 4 ( Mes 4) | [19%] COP $ 200.836.809,57 | Construcción del Dominio de Datos de Salud v1, Integración con MPI y habilitación de resolución de identidad y Diseño, construcción y habilitación del Servidor Terminológico v1. |
| Fase 5 ( Mes 5) | [15%] COP $ 200.836.809,57 | Transformación y estandarización hacia FHIR v1 y publicación en FHIR Store intermedio y Catalogación, metadatos, linaje y gobierno bajo MAGI |
| Fase 6 ( Mes 6) | [15%] COP $ 200.836.809,59 | Diseño de mappings y construcción del Modelo OMOP v1 a partir de FHIR y Validación end-to-end, estabilización, documentación y transferencia de conocimiento. |

## Plataforma Federada de Inteligencia en Salud – AlejandrIA

Principio del formulario

Final del formulario

Modelo comercial: [Fixed Price]

Valor total: [COP  $ 2.395.490.858,61]

Condiciones de pago: [30 días desde la fecha de factura]

| Hito | Porcentaje / monto | Condición de facturación - Entregables |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 ( Mes 1) | [5%] COP 119.774.542,93 | Definición de Arquitectura y Seguridad. |
| Fase 2 ( Mes 2) | [19%] COP 455.143.263,14 | Bases de plataforma y accesos. |
| Fase 3 ( Mes 3) | [19%] COP 455.143.263,14 | API, exposición, seguridad y Devops. |
| Fase 4 ( Mes 4) | [19%] COP 455.143.263,14 | API, exposición, Devops y Operación, Workspace. |
| Fase 5 ( Mes 5) | [19%] COP 455.143.263,13 | Auditoria, integración, indicadores de Operación |
| Fase 6 ( Mes 6) | [19%] COP 455.143.263,13 | Calidad ,seguridad operativa y operación. |

Nota: Detalle de entregables lo encuentran en el capítulo 5 de entregables.

# Gobierno, seguimiento y escalamiento

## Objetivo del modelo Agile

El modelo de gobierno, seguimiento y escalamiento para los proyectos se ejecutará bajo una metodología Agile, orientada a entregas incrementales, validación continua con SURA, gestión transparente del backlog y toma de decisiones oportuna.

El propósito es asegurar que las capacidades de fuentes, arquitectura medallón, OMOP, catálogo, linaje, calidad, gobierno, ingesta y entrega de datos se construyan de manera progresiva, priorizada y validada por el negocio, evitando ciclos largos de definición sin resultados visibles.

La ejecución se organizará en sprints, con entregables demostrables, backlog priorizado, ceremonias ágiles, criterios de aceptación y mecanismos de escalamiento definidos entre SURA y NTT DATA.

## Principios de ejecución Agile

- La ejecución del proyecto se basará en los siguientes principios:

Entrega incremental de valor

- Cada sprint deberá generar avances visibles, medibles y revisables por SURA.

Backlog único y priorizado

- Todas las necesidades, fuentes, integraciones, reglas de calidad, entregables, riesgos y mejoras se gestionarán mediante un backlog priorizado.

Validación temprana y continua

- Los entregables se revisarán de forma periódica con negocio, tecnología, datos, seguridad y calidad.

Trabajo colaborativo SURA + NTT DATA

- Los equipos trabajarán como una célula integrada, con roles, responsabilidades y cadencias claras.

Gestión activa de bloqueos

- Los impedimentos serán identificados, registrados, asignados y escalados oportunamente.

Go / Next por iteración

- Al cierre de cada sprint o release se definirá si el avance continúa, requiere ajustes o debe escalarse.

## Modelo de trabajo Agile

### 12.4.1 Backlog del proyecto

- El proyecto contará con un backlog único que integrará:

Historias de usuario funcionales.

Requerimientos técnicos.

Fuentes a integrar.

Reglas de calidad.

Actividades de gobierno de datos.

Actividades de seguridad y privacidad.

Validaciones de arquitectura.

Entregables documentales.

Riesgos, bloqueos y dependencias.

Mejoras o ajustes identificados durante la ejecución.

- El backlog será priorizado por SURA, con acompañamiento de NTT DATA, considerando valor de negocio, criticidad, dependencias, complejidad, disponibilidad de fuentes y viabilidad técnica.

### Sprints de trabajo

La ejecución se organizará en sprints de 2 semanas, salvo que las partes acuerden una duración diferente según la complejidad del frente.

Cada sprint deberá tener:

Objetivo del sprint.

Historias priorizadas.

Criterios de aceptación.

Responsables asignados.

Dependencias identificadas.

Riesgos o bloqueos visibles.

Entregables esperados.

Evidencia de avance o resultado.

### Releases o cortes de valor

Cada conjunto de sprints podrá agruparse en un release, entendido como un corte funcional o técnico con entregables consolidados.

Ejemplos de releases:

- Release de fuentes priorizadas.

- Release de arquitectura base.

- Release de ingesta gobernada.

- Release de calidad de datos.

- Release de catálogo y linaje.

- Release de modelo OMOP.

- Release de entrega de datos para casos de uso.

- Release de operación y monitoreo.

- Al cierre de cada release se realizará una revisión Go / Next para definir continuidad, ajustes, priorización o escalamiento.

### Ceremonias Agile

- Sprint Planning

Frecuencia: Al inicio de cada sprint.
Participantes: Product Owner SURA, Project Lead / Scrum Master NTT DATA, Arquitecto de Datos, equipo técnico NTT DATA y responsables SURA requeridos.

Objetivo: Definir el objetivo del sprint, seleccionar historias del backlog, confirmar criterios de aceptación y validar dependencias.

Resultado esperado:
Sprint backlog aprobado y compromiso de trabajo para la iteración.

- Daily o seguimiento operativo breve

Frecuencia: Diario o mínimo tres veces por semana, según disponibilidad acordada.
Participantes: Equipo de ejecución NTT DATA y responsables SURA requeridos cuando existan bloqueos o decisiones.

Objetivo: Revisar avance, actividades del día, bloqueos, dependencias y necesidades de escalamiento.

- Preguntas guía:

¿Qué se avanzó desde la última reunión?

¿Qué se realizará a continuación?

¿Qué bloqueos existen?

¿Qué decisiones o insumos se requieren de SURA?

- Resultado esperado:
Bloqueos visibles y acciones inmediatas asignadas.

- Backlog Refinemento

Frecuencia: Semanal.

Participantes: Product Owner SURA, Data Owner, Data Steward, Project Lead / Scrum Master, Arquitecto de Datos y equipo técnico requerido.

Objetivo: Refinar historias, aclarar requerimientos, validar fuentes, revisar criterios de aceptación y preparar próximos sprints.

Resultado esperado:
Backlog actualizado, priorizado y listo para planificación.

- Sprint Review / Demo

Frecuencia: Al cierre de cada sprint.
Participantes: Product Owner SURA, Sponsor, Data Owner, Data Steward, Arquitectura, Seguridad, Calidad de Datos, Sistemas Clínicos / Administrativos y equipo NTT DATA.

Objetivo: Presentar resultados, evidencias, avances técnicos, entregables y validaciones del sprint.

Resultado esperado: Aceptación, observaciones o ajustes sobre los entregables del sprint.

- Comité Agile de Gobierno

Frecuencia: Quincenal o mensual.

Participantes: Sponsor SURA, Product Owner SURA, líderes de negocio, tecnología, seguridad, gobierno de datos, Project Lead NTT DATA, Chief Architect y Arquitecto de Datos.

Objetivo: Revisar avance ejecutivo, riesgos críticos, decisiones Go / Next, cambios de alcance, prioridades y escalamiento de temas relevantes.

Resultado esperado: Decisiones documentadas y desbloqueo de temas críticos.

## Artefactos de gestión Agile

- El proyecto deberá mantener los siguientes artefactos:

Product Backlog Listado priorizado de historias, requerimientos, fuentes, entregables, riesgos y mejoras.

Sprint Backlog Historias y actividades comprometidas para cada sprint.

Tablero Agile Vista de estado de actividades: pendiente, en progreso, bloqueado, en validación y terminado.

Definition of Ready Criterios mínimos para que una historia pueda entrar a sprint.

Definition of Done Criterios mínimos para considerar una historia completada.

Burndown o avance del sprint Indicador de avance del sprint frente al compromiso definido.

Matriz de riesgos y bloqueos Registro de impedimentos, impacto, responsable, fecha objetivo y ruta de escalamiento.

Acta de decisiones Registro de decisiones tomadas en comités, reviews o sesiones de escalamiento.

## Definition of Ready

Una historia o actividad podrá ingresar a sprint cuando cumpla al menos con los siguientes criterios:

Objetivo claro.

Responsable SURA definido.

Responsable NTT DATA definido.

Fuente o insumo identificado.

Criterios de aceptación definidos.

Dependencias conocidas.

Riesgos iniciales identificados.

Accesos o ambientes disponibles, cuando aplique.

Validación de prioridad por parte del Product Owner.

## Definition of Done

Una historia o actividad se considerará terminada cuando cumpla con los siguientes criterios:

Desarrollo o actividad completada.

Validación técnica realizada.

Validación funcional realizada, cuando aplique.

Evidencia documentada.

Criterios de aceptación cumplidos.

Pruebas o controles ejecutados.

Hallazgos registrados.

Aprobación del responsable definido.

Documentación actualizada.

Sin bloqueos críticos abiertos asociados al entregable.

## Reporte de estado Agile

- Frecuencia: Semanal.

- Formato sugerido: Reporte ejecutivo breve.

- El reporte deberá incluir:

Estado general del sprint.

Avance frente al sprint backlog.

Historias completadas.

Historias en progreso.

Historias bloqueadas.

Riesgos y dependencias.

Decisiones requeridas.

Avance de entregables.

Semáforo del proyecto.

Próximas actividades.

Compromisos de SURA y NTT DATA.

## Ruta de escalamiento Agile

### Nivel 1: Impedimentos operativos del sprint

- Responsables: Project Lead / Scrum Master NTT DATA y responsables operativos SURA.
Aplica para: Accesos, dudas funcionales, disponibilidad de información, validaciones técnicas, bloqueos menores o coordinación diaria.

- Tiempo sugerido de resolución: 24 a 48 horas.

### Nivel 2: Bloqueos tácticos o dependencias críticas

- Responsables: Product Owner SURA, Project Lead NTT DATA, Arquitecto de Datos, Arquitectura Lakehouse, Seguridad, Gobierno y Calidad de Datos.

- Aplica para: Priorización, dependencias entre áreas, cambios menores de alcance, validaciones críticas, disponibilidad de fuentes, reglas de calidad o decisiones técnicas relevantes.

- Tiempo sugerido de resolución: 3 a 5 días hábiles.

### Nivel 3: Decisiones ejecutivas o cambios relevantes

- Responsables: Sponsor ejecutivo SURA, líder ejecutivo NTT DATA y responsables directivos definidos por ambas partes.

- Aplica para: Cambios significativos de alcance, impactos en presupuesto, desviaciones relevantes de cronograma, riesgos críticos, decisiones contractuales o dependencias que comprometan la continuidad del proyecto.

- Tiempo sugerido de resolución: Según criticidad, idealmente mediante comité extraordinario.

## Paso a paso de ejecución Agile

### Agile Kick-off

- Se realiza la sesión inicial para confirmar alcance, visión del producto, objetivos, roles, backlog inicial, cadencias, herramientas, canales de comunicación y ruta de escalamiento.

- Resultado esperado: Equipo activado, backlog inicial definido y modelo Agile aprobado.

### Construcción y priorización del backlog

- SURA y NTT DATA consolidan el backlog de fuentes, arquitectura, gobierno, calidad, OMOP, catálogo, linaje, seguridad e ingesta.

- Resultado esperado: Backlog priorizado por valor, dependencia, criticidad y viabilidad técnica.

### Definición de historias y criterios de aceptación

- Cada requerimiento se traduce en historias o actividades con descripción clara, responsable, criterios de aceptación, dependencias y evidencia esperada.

- Resultado esperado: Historias listas para entrar a sprint bajo Definition of Ready.

### Sprint Planning

- Se seleccionan las historias que serán abordadas en el sprint, se define el objetivo de la iteración y se confirma la capacidad del equipo.

- Resultado esperado: Sprint backlog aprobado.

### Ejecución del sprint

- El equipo ejecuta las actividades comprometidas, gestiona bloqueos, actualiza el tablero Agile y mantiene comunicación continua.

- Resultado esperado: Avance controlado y trazable durante la iteración.

### Seguimiento diario o frecuente

- Se revisa avance, bloqueos, decisiones requeridas y próximos pasos mediante dailies o sesiones breves de seguimiento.

- Resultado esperado: Bloqueos identificados oportunamente y acciones asignadas.

### Validación técnica y funcional

- Los entregables del sprint se validan con los responsables definidos de SURA y NTT DATA, según criterios de aceptación.

- Resultado esperado: Entregables validados, observados o ajustados.

### Sprint Review / Demo

- Se presentan los resultados del sprint a los stakeholders, mostrando avances, evidencias, entregables y pendientes.

- Resultado esperado: Aceptación del avance y retroalimentación del negocio.

### Retrospectiva

- El equipo revisa qué funcionó bien, qué debe mejorar y qué acciones se incorporarán en el siguiente sprint.

- Resultado esperado: Mejoras de proceso acordadas.

### Go / Next

- Al cierre del sprint o release se toma decisión sobre continuidad, repriorización, ajustes o escalamiento.

- Resultado esperado: Decisión formal de avance y backlog actualizado.

### Release y transferencia

- Cuando se cierre un conjunto de sprints, se consolida el release con entregables, documentación, evidencias, aprendizajes y backlog de evolución.

- Resultado esperado: Release documentado, validado y listo para continuidad, operación o siguiente fase.

| - Elemento | - Definición Agile |
| --- | --- |
| Modelo de ejecución | - Agile / Scrum con gestión por backlog |
| Duración sugerida de sprint | - 2 semanas |
| Ceremonia de planificación | - Sprint Planning |
| Seguimiento operativo | - Daily o seguimiento frecuente |
| Priorización continua | - Backlog Refinement semanal |
| Validación de avances | - Sprint Review / Demo |
| Mejora continua | - Retrospectiva por sprint |
| Comité de decisión | - Comité Agile de Gobierno quincenal o mensual |
| Responsable SURA | - Product Owner / Sponsor |
| Responsable NTT DATA | - Project Lead / Scrum Master |
| Herramienta de control | - Tablero Agile |
| Criterio de entrada | - Definition of Ready |
| Criterio de salida | - Definition of Done |
| Escalamiento Nivel 1 | - Impedimentos operativos del sprint |
| Escalamiento Nivel 2 | - Bloqueos tácticos o dependencias críticas |
| Escalamiento Nivel 3 | - Decisiones ejecutivas o cambios relevantes |
| Decisión de continuidad | - Go / Next por sprint o release |

## Modelo de transferencia de conocimiento y adopción operativa para SURA

La transferencia de conocimiento y adopción operativa se desarrollará desde el inicio del proyecto, incorporando al equipo de SURA en la planeación, habilitación y ejecución de las actividades. Durante las primeras etapas, SURA participará en la habilitación de ambientes y Landing Zone, definición de accesos, preparación de capacidades técnicas y construcción conjunta de la distribución del backlog de implementación. A partir de este momento se aplicará un esquema progresivo de co-ejecución y shadowing, en el que NTT DATA liderará inicialmente las actividades de mayor especialización mientras SURA participa activamente en su ejecución y validación; posteriormente ambos equipos asumirán responsabilidades compartidas y, de manera gradual, SURA incrementará su participación en la operación, soporte, validación y evolución de los componentes y productos entregados. Esta participación estará contemplada desde el plan de trabajo inicial y se ajustará de acuerdo con las responsabilidades, capacidades y nivel de autonomía esperado para cada frente.

|  | Enfoque | Rol de NTT DATA | Rol de SURA | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Observación guiada | SURA entiende el modelo, metodología, arquitectura y productos | Lidera, explica y documenta | Observa, pregunta y valida | Entendimiento común del modelo |
| Co-ejecución | SURA participa en actividades operativas y técnicas | Ejecuta con participación de SURA | Acompaña, valida y empieza a operar tareas puntuales | Aprendizaje aplicado |
| Ejecución supervisada | SURA ejecuta actividades con acompañamiento | Supervisa, corrige y da soporte | Ejecuta tareas definidas | Autonomía parcial |
| Operación asistida | SURA lidera la operación de productos entregados | Acompaña bajo demanda | Lidera operación, gobierno y seguimiento | Autonomía operativa |
| Transferencia formal | Se consolidan runbooks, responsables y próximos pasos | Entrega conocimiento y documentación | Recibe, valida y asume continuidad | Modelo transferido y operable |

# Riesgos principals

## Fundación del Dominio de Datos de Salud

| Riesgo | Complejidad / Impacto | Mitigación / Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Calidad insuficiente de datos clínicos | Alta | Perfilamiento temprano, reglas de calidad, identificación de brechas, evidencias y backlog de remediación priorizado. |
| Acceso tardío a fuentes, documentación o servicios | Alta | Checklist de dependencias desde el inicio, responsables y fechas compromiso; habilitación temprana de accesos, seguimiento periódico y escalamiento oportuno de bloqueos. |
| Restricciones de privacidad, seguridad o tratamiento de datos | Alta | Seguridad y privacidad desde diseño, clasificación de información, minimización, seudonimización, controles de acceso y coordinación temprana con Ciberseguridad. |
| Baja calidad o ausencia de documentación de las fuentes | Alta | Discovery técnico con responsables de fuente, perfilamiento de datos, validación de reglas mediante evidencia y documentación progresiva de conocimiento descubierto. |
| Dificultades en resolución de identidad / integración MPI | Media | Validación temprana de identificadores, análisis de cobertura y calidad, pruebas tempranas de integración con MPI y definición de reglas para excepciones. |
| Complejidad de homologación terminológica | Media | Inventario temprano de terminologías, priorización de vocabularios, definición de mappings, participación de expertos clínicos y validación progresiva de homologaciones. |
| Dependencia de disponibilidad del Servidor Terminológico | Alta | Construcción incremental de capacidades v1, priorización de servicios críticos para FHIR/OMOP y validación temprana de APIs, vocabularios y mappings. |
| Brechas entre información disponible y requerimientos OMOP | Alta | Gap analysis temprano Fuente/FHIR→OMOP, priorización de dominios OMOP, identificación de campos obligatorios y documentación de brechas y alternativas. |
| Indefinición de ownership y gobierno | Alta | Definición de RACI, Data Owners/Stewards, responsables por dominio, criterios MAGI, mecanismos de decisión y escalamiento. |
| Disponibilidad limitada de expertos clínicos y de negocio | Alta | Calendario anticipado de validaciones, responsables principales y suplentes, criterios de decisión y sesiones de trabajo planificadas. |
| Cambios frecuentes de alcance o priorización | Media | Backlog priorizado, baseline de alcance, criterios Go/Next y proceso formal de control de cambios con análisis de impacto. |
| Ambientes o infraestructura no disponibles oportunamente | Alta | Definición temprana de requerimientos de ambientes, servicios cloud, redes, permisos y capacidad; seguimiento como dependencias del camino crítico. |
| Retrasos en decisiones o Aprobación | Media | Definir responsables de aprobación, ventanas de validación, criterios de aceptación y mecanismo de escalamiento para decisiones críticas. |

## Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA

| Decisiones bloqueantes no tomadas antes del inicio | Alta | El nivel de dato permitido en PHM y RWE, el umbral de divulgación y la política de persistencia de datos son decisiones de negocio, legal y privacidad que deben estar formalizadas antes de que el equipo técnico pueda comprometer el diseño final. Sin ellas, componentes clave no pueden cerrarse. |
| --- | --- | --- |
| Licencias de plataforma no disponibles en fecha | Baja | Apigee, Colab Enterprise y Security Command Center deben estar habilitados antes del Mes 1 y Mes 3 respectivamente. Un retraso en la aprobación o adquisición de licencias bloquea hitos del camino crítico sin que el equipo DA pueda compensarlo. |
| Ambientes GCP no aprovisionados antes del Mes 2 | Media | Los proyectos de desarrollo y pruebas deben estar disponibles al inicio del Mes 2. Si SURA no los entrega en fecha, la implementación de plataforma, runtimes e identidad se desplaza en cascada y comprime los meses siguientes. |
| Accesos IAM con tiempos de respuesta altos | Media | El equipo DA requiere roles IAM mínimos en los tres ambientes para construir, desplegar y verificar cada componente. Demoras superiores a 2 días hábiles detienen directamente la ejecución del proyecto. |
| Datos de prueba OMOP no entregados por SURA | Alta | Sin un dataset OMOP anonimizado disponible antes del Mes 3, no es posible validar los flujos funcionales de PHM y RWE ni certificar la integración de los componentes analíticos. Las pruebas de aceptación quedarían incompletas. SURA será responsable de habilitar oportunamente el acceso autorizado a los datos de referencia y de definir los lineamientos de privacidad aplicables; NTT DATA será responsable de implementar y aplicar los mecanismos de protección y preparación de dichos datos dentro del alcance del proyecto, así como de generar el dataset sintético OMOP requerido para las pruebas del MVP. |
| Interlocutores técnicos de SURA no disponibles | Alta | Las decisiones de arquitectura, seguridad y gobierno corporativo requieren validación de contrapartes designadas por SURA en un plazo máximo de 3 días hábiles. Su falta de disponibilidad genera demoras en ADRs, aprobaciones de hitos y avance de fases. |
| Aprobaciones de hitos lentas o sin responsable definido | Baja | Cada fase del proyecto requiere aprobación formal antes de continuar. Si SURA no designa un responsable con autoridad para firmar ADRs, threat model y postura de seguridad, los entregables quedan en revisión indefinida. |
| Validaciones de PoC no completadas antes de comprometer alcance | Alta | Componentes críticos como Colab Enterprise y Jupyter Hub que requieren prueba de concepto antes de comprometer su alcance. Si los PoC se postergan, el equipo construye sobre supuestos no verificados con riesgo de retrabajo significativo. |
| Alcance modificado después del congelamiento | Alta | El backlog de Release 1.0 debe estar congelado al inicio del Mes 1. Cualquier requerimiento nuevo o cambio posterior impacta cronograma y/o costo. Sin un proceso de control de cambios activo, estos ajustes se absorben informalmente hasta que el impacto es irreversible. |
| Equipo operador de GKE no asignado por SURA | Baja | La plataforma requiere un equipo SRE interno de SURA para operar el cluster GKE una vez finalizado el proyecto. Si ese equipo no está asignado antes del go-live, componentes del enclave y del workspace no pueden activarse en producción. |
| Vocabularios clínicos sin licenciamiento asegurado | Alta | SNOMED CT y otras terminologías médicas requieren contratos de licencia vigentes antes de poder desplegarse. Si SURA no gestiona este proceso en paralelo, el servidor terminológico no puede operar en producción y los flujos de validación de cohortes quedan bloqueados. |
| Presupuesto GCP sin aprobación formal | Baja | Los costos de consumo de infraestructura GCP corren por cuenta de SURA. Sin un presupuesto aprobado y alertas de gasto configuradas desde el inicio, el proyecto puede encontrar restricciones de cuota o suspensión de servicios en fases críticas. |
| Dependencias de sistemas externos no gestionadas | Alta | Integraciones con sistemas core de SURA (EHR, data warehouse, sistemas de afiliados) no están en el alcance de NTT Data, pero pueden ser necesarias para pruebas funcionales completas. Si SURA no gestiona esas dependencias en paralelo, las pruebas E2E del Mes 5 quedan incompletas. |
| Rotación de perfiles clave en el equipo DA | Media | La pérdida de perfiles en un proyecto de 6 meses con alta densidad de decisiones técnicas impacta la continuidad y la calidad de entrega. La documentación de ADRs y la transferencia de conocimiento mitigas este riesgo, pero no lo eliminan. |
| Ejecución de pruebas | Alta | Durante UAT pueden identificarse exclusividades, incidencias o ajustes funcionales que requieren atención oportuna. |
| Disponibilidad de Negocio | Alta | La disponibilidad limitada de negocio, equipos funcionales y técnicos puede afectar correcciones, certificación e hitos del proyecto. |
| Generación de datos | Media | Falta de data suficiente o idónea para las pruebas requeridas. |
| Atraso en entregas | Media | Incumplimiento de fechas causa retrasos significativos por factores externos |
| Restricciones corporativas para el uso y habilitación de tecnologías | Alto | Las políticas, estándares y procesos internos de SURA relacionados con el uso de tecnologías, imágenes y componentes de software, seguridad, privacidad, conectividad, accesos, permisos, infraestructura y servicios cloud podrían restringir, condicionar o retrasar la habilitación de capacidades tecnológicas requeridas por AlejandrIA. Esto podría generar ajustes de arquitectura, sustitución de componentes, implementación de mecanismos alternativos o retrasos en la disponibilidad de ambientes y accesos, impactando el cronograma, alcance, desempeño y/o calidad esperada de los entregables. |

# Beneficios

## Beneficios Fundación del Dominio de Datos de Salud

| Beneficio | Valor para el negocio |
| --- | --- |
| Acelera el time-to-value | Reduce el tiempo entre identificar una necesidad y poner en producción una solución de datos, analítica o IA. |
| Alinea negocio y tecnología | Prioriza iniciativas según impacto de negocio y no únicamente según necesidades técnicas. |
| Aporta capacidades especializadas | Integra arquitectura, gobierno, calidad, ingeniería, analítica, IA y gestión del cambio bajo una misma visión. |
| Construye activos reutilizables | Evita desarrollar soluciones aisladas; crea datos, componentes y capacidades que pueden ser reutilizados por distintos casos de uso. |
| Reduce riesgos y retrabajos | Incorpora estándares, seguridad, privacidad, calidad y gobierno desde el diseño. |
| Facilita la escalabilidad | Permite pasar de pilotos o casos puntuales a capacidades empresariales sostenibles. |
| Impulsa innovación y adopción de IA | Prepara información confiable, contextualizada y disponible para modelos analíticos y de IA. |
| Transfiere conocimiento | Fortalece capacidades internas y disminuye la dependencia de personas o soluciones específicas. |

## Los fundacionales son los habilitadores que permiten que los casos de uso posteriores sean confiables, escalables y sostenibles.

- Gobierno y modelo operativo → define quién es responsable del dato, cómo se toman decisiones y cuáles son las reglas comunes.

- Arquitectura y plataforma de datos → establece una base tecnológica escalable e interoperable.

- Calidad de datos → genera confianza y disminuye errores en decisiones, procesos, analítica e IA.

- Seguridad, privacidad y cumplimiento → protege información sensible y permite incorporar controles desde el origen.

- Catálogo, metadata y trazabilidad → facilita encontrar, entender y reutilizar los datos disponibles.

- Integración y estandarización → elimina silos y permite construir una visión consistente entre diferentes fuentes.

- Datos maestros / MDM → consolida entidades críticas como cliente, paciente, prestador, producto u organización.

- Estándares y productos de datos reutilizables → evita reconstruir la misma información para cada nuevo caso de uso.

La ventaja combinada

El Dominio de Salud permite construir los fundacionales una sola vez y convertirlos en capacidades reutilizables para acelerar múltiples casos de uso, reduciendo costo, riesgo y tiempo de implementación.

Esto genera un efecto acumulativo, cada nuevo caso de uso debería ser más rápido y menos costoso que el anterior, porque reutiliza gobierno, arquitectura, integraciones, modelos y productos de datos ya construidos.

“Construimos los fundacionales para no resolver casos de uso aislados, sino crear una capacidad empresarial de datos que permita escalar decisiones, automatización, analítica e IA.”

## Beneficios Plataforma Federada de Inteligencia en Salud - AlejandrIA

| Beneficio | Descripción | Valor para SURA Salud |
| --- | --- | --- |
| Mejores decisiones basadas en evidencia | Permite tomar decisiones con información confiable, trazable y disponible, reduciendo la dependencia de análisis manuales o información dispersa. | Mayor precisión en decisiones clínicas, operativas y estratégicas. |
| Mejores resultados en salud | Habilita intervenciones más oportunas, proactivas y personalizadas sobre pacientes y poblaciones. | Mejora de outcomes, priorización de poblaciones de riesgo y acciones preventivas más efectivas. |
| Eficiencia operativa | Optimiza procesos, reduce reprocesos y acelera el acceso a información analítica reutilizable. | Menores tiempos de análisis, mayor productividad y mejor uso de recursos. |
| Experiencia superior | Integra información para generar una visión más completa del paciente y sus necesidades. | Atención más personalizada, oportuna y centrada en el paciente. |
| Cumplimiento, seguridad trazabilidad | Incorpora gobierno, calidad, seguridad, linaje y control de acceso sobre los datos. | Mayor confianza en la información y reducción de riesgos regulatorios o de uso indebido de datos. |
| Innovación escalabilidad | Crea una base flexible para nuevos casos de uso, data partners, agentes inteligentes, modelos y productos de datos. | Capacidad de escalar soluciones analíticas y de IA a nuevas áreas, dominios y regiones. |
| Generación de valor medible | Conecta los casos de uso con indicadores clínicos, operativos, financieros y de adopción. | Permite medir impacto, priorizar inversiones y demostrar beneficios concretos. |
| Impacto regional | Aprovecha datos reales de la región para generar evidencia y soluciones adaptadas a Latinoamérica. | Contribuye a un ecosistema de salud más resiliente, equitativo y sostenible. |

Principio del formulario

AlejandrIA se plantea como una plataforma federada de inteligencia en salud que permite transformar información clínica, administrativa, poblacional y multimodal en evidencia confiable, conocimiento accionable y soluciones analíticas para SURA Salud. Su valor de negocio está en convertir datos fragmentados y difíciles de usar en capacidades reutilizables que ayuden a tomar mejores decisiones, optimizar la operación, mejorar resultados en salud y escalar nuevos servicios analíticos e inteligencia artificial.

Final del formulario

Principio del formulario

Final del formulario

# Aprobaciones

Al firmar este documento, las partes confirman que comprenden y aceptan el alcance, los entregables y las condiciones descritas en este SOW.

| Por el cliente | Por el proveedor |
| --- | --- |
| [Nombre y cargo] | [Nombre y cargo] |
| Firma: __________________________ | Firma: __________________________ |
| Fecha: __________________________ | Fecha: __________________________ |